附件1:

**2016年《政府工作报告》重点督办事项分解表**

| 序号 | 事 项 | 具体工作计划和目标  （2016年度需完成的目标任务） | 完成  时限 | 主办单位 | 主办单位领导 | 主办单位  经办科室  和人员 | 协办  单位 | 市分管领导 | 市政府  协管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢铁基地１号高炉稳定达产，２号高炉9月前建成投产，全面建成钢铁一期工程 | 3月1550冷轧工程热负荷试车。  6月厚板工程热负荷试车。  6月力争建成2号高炉系统并投产。 | 2016.12 | 市钢铁石化项目建设协调小组 |  | 钢铁组  李志正 | 湛江开发区管委会 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 2 | 力争中科炼化主体工程早日动工 | 争取中石化集团尽快批复中科项目总体设计方案，争取年内动工建设。 | 2016.12 | 市钢铁石化项目建设协调小组 |  | 石化组  李洪权 | 湛江开发区管委会 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 3 | 动工建设湛江国际机场 | 争取年内批复可行性研究报告，动工建设湛江国际机场。 | 2016.12 | 湛江机场迁建办 | 马国庆 | 庄兆杰 |  | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 4 | 年内安排重点项目174个，开工47个，建成16个，完成投资349.3亿元 | 年内安排重点项目176个，开工47个，建成16个，完成投资350.84亿元。 | 2016.12 | 市发展改革局 | 钟胜保 | 重点项目科  钟科明 | 各县（市、区）政府、  市直有关单位 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 5 | 清理不合理收费，编制涉企收费清单目录 | 取消、降低、停征一批涉企收费事项。编制《湛江市涉企行政事业性收费目录清单》和《湛江市涉企政府定价经营服务性收费目录清单》。 | 2016.12 | 市发展改革局 | 钟胜保 | 收费管理科  陈 宏 | 市财政局、市经济和信息化局、市商务局 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 6 | 加快建设东海岛铁路 | 完成东海岛铁路东山站余下的站场用地征拆个案，完成红线内的全部征拆任务。 | 2016.12 | 市交通建设  指挥部 | 刘 兵 | 吴其彪  曹饶川 | 相关县（区）政府 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 7 | 推进合湛高铁建设 | 争取高铁正线进入湛江西客站。力争年内动工建设。 | 2016.12 | 市交通建设  指挥部 | 刘 兵 | 吴其彪  曹饶川 | 市城市规划局、市国土资源局、市交通运输局 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 市发展改革局 | 钟胜保 | 交通科  李小萍 |
| 8 | 加快建设东雷高速 | 上半年完成用地报批手续。力争3月底完成先行标征地拆迁任务，下半年全部完成征地拆迁工作。 | 2016.12 | 市交通建设  指挥部 | 刘 兵 | 吴其彪  曹饶川 | 相关县（市、区）政府 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 9 | 加快建设云湛高速湛江段 | 完成全部征地拆迁工作，完成路基工程。 | 2016.12 | 市交通建设  指挥部 | 刘 兵 | 吴其彪  曹饶川 | 相关县（市、区）政府 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 10 | 加快建设湛徐高速徐闻港支线 | 上半年完成用地报批手续，下半年争取完成征地拆迁工作。 | 2016.12 | 市交通建设  指挥部 | 刘 兵 | 吴其彪  曹饶川 | 徐闻县政府 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 11 | 动工建设玉湛高速湛江段 | 协助项目业主争取10月获得项目立项批复。12月底前动工建设。 | 2016.12 | 市交通运输局 | 符 贤 | 规划科  赵一方  基建科  冯谋欣 | 市发展改革局、市国土资源局 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 12 | 加快建设铁路西站客运综合交通枢纽工程 | 4月前完成前期工作。  5月完成设计单位招标工作。  10月完成施工图审查、施工及监理单位招标。  11月动工建设。 | 2016.12 | 市基础设施投资集团公司 | 张世趟 | 项目部  肖雪强  陈家闯 | 市发展改革局、麻章区政府 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 13 | 力争动工建设环城高速南三岛大桥段 | 协助项目业主争取8月底前获得项目立项批复，12月底前动工建设。 | 2016.12 | 市交通运输局 | 符 贤 | 基建科  冯谋欣  规划科  黄葵林 | 南三岛滨海旅游示范区管委会 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 14 | 启动廉江至湛江、吴川至湛江两条快速线前期工作，争取早日动工建设 | 落实前期工作资金，开展线路方案研究，编制完成工程可行性研究报告。 | 2016.12 | 市交通运输局 | 符 贤 | 规划科  黄葵林 | 廉江市、吴川市政府 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 15 | 完善市区电动车充电设施 | 建设完善市区2个公交站场、3个公交首末站电动车充电设施。 | 2016.12 | 市交通运输局 | 符 贤 | 运输管理科  李静 | 市发展改革局、市公交公司 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 16 | 建设西连接线综合公交枢纽站场 | 编制西连接线公交枢纽站项目初步设计方案和施工设计方案，力争年内开工建设。 | 2016.12 | 市交通运输局 | 符 贤 | 运输管理科  宋劲松 | 赤坎区政府 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 市代建项目  管理局 | 叶海忠 | 工程管理科  邹传恩 |
| 17 | 加快推进湛江港40万吨级航道工程 | 完成工程可行性研究报告、专项报告、初步设计、施工图设计等。 | 2016.12 | 市交通运输局 | 符 贤 | 规划科  赵一方 | 市发展改革局、市海洋渔业局 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 18 | 加快实施东海岛煤炭码头和宝满港区集装箱一期扩建工程 | 全面推进项目前期工作。  1.东海岛港区煤炭码头：完成工程可行性研究报告、有关专项研究报告，争取完成上报工作。  2.宝满港区集装箱一期扩建工程：完成工程可行性研究报告、有关专项研究报告，争取立项批复。 | 2016.12 | 湛江港（集团）股份有限公司 | 张 翼 | 发展部  陈标 | 市发展改革局、市交通运输局 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 19 | 推进中科炼化、京信东海电厂两个配套码头建设 | 1.中科炼化配套码头建设完成围堰、重件道路、管廊道路建设，力争12月底前动工建设。  2.京信东海电厂配套码头争取6月获得项目立项批复，12月底前动工建设。 | 2016.12 | 市交通运输局 | 符 贤 | 基建科  冯谋欣 | 市发展改革局 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 湛江开发区  管委会 | 王再华 | 湛江开发区交通运输局  唐坚 |
| 20 | 动工建设调顺跨海大桥 | 4月取得工程可行性研究报告批复。  6月完成施工招标并正式动工。 | 2016.12 | 市交通投资  集团公司 | 杨敬选 | 投资发展部  陈永宁  建设管理部  苏明来 |  | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 21 | 开展疏港大道市政化改造 | 10月完成项目建议书批复。  12月编制完成工程可行性研究报告。 | 2016.12 | 市公路局 | 谢灵运 | 计划科  林盛智 | 市城市规划局 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 22 | 改造省道285线吴川良村至梅北等7段道路，完成“迎国检”收尾工作 | 7月完成主体工程施工。  10月完成工程交工验收。  12月完成3段路面改造工程（68.4公里）以及“迎国检”收尾工作；完成4段路面改造工程（63.9公里）前期工作并动工建设。 | 2016.12 | 市公路局 | 谢灵运 | 基建科  莫秋旭  计划科  林盛智  养护科  何国成 | 吴川市政府 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 23 | 推动湛化集团环保迁建 | 1.落实项目用地选址。  2.确定项目安全预评价、职业病危害评价、环境影响评价等报告的编制单位，完成搬迁前期工作。  3.完成搬迁项目工程、施工监理等招标工作。 | 2016.12 | 市国资委 | 卢跃飞 | 改革科  陈云 | 市经济和信息化局 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 24 | 改造机畅路 | 1.完成征地工作、项目立项、项目招投标、方案设计及评审、施工图设计、预算清单审核、报建等。  2.年内动工建设。 | 2016.12 | 市交通运输局 | 符 贤 | 地方公路总站  庄光权 | 霞山区政府 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 25 | 加快实施东海岛港区航道工程 | 6月前获得项目批复，12月完成项目施工图设计。 | 2016.12 | 湛江开发区  管委会 | 王再华 | 湛江开发区交通运输局  唐坚 | 市交通运输局、市海洋渔业局 | 许 顺 | 刘 兵 |
| 26 | 加快实施30个入园项目，力争18个项目建成投产 | 盛保科技等6个在建项目6月底前建成投产；武船制造等12个已入园项目上半年动工建设、12月底前建成投产；12个拟入园项目6月底前完成立项、土地出让等，12月底前落户建设。 | 2016.12 | 湛江开发区  管委会 | 王再华 | 湛江开发区发展改革和招商局  符河燕 |  | 许 顺 | 刘 兵 |
| 27 | 加快德佬村搬迁，保障钢铁基地通过环保验收 | 完成安置房户型选择，完成人口信息登记审核，2016年底完成房屋及地上附着物补偿协议的签订工作。 | 2016.12 | 湛江开发区  管委会 | 王再华 | 湛江开发区征地工作队  吴忠君 |  | 许 顺 | 刘 兵 |
| 28 | 力促石化园区华南联合液化化工库区等７个项目落地建设 | 1.华南联合液体化工库区项目、茂化建20万吨/年溶剂异构项目、茂化建炼化维保基地项目和湛江港东海岛散货码头（迁址）项目6月底完成项目用地规划、招拍挂手续，12月底动工建设。  2.中冠乙烯裂解燃料油及二氧化碳深加工项目和联晟年产12万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目8月底完成项目立项、用地规划、招拍挂手续，力争12月立项。 | 2016.12 | 湛江开发区  管委会 | 王再华 | 湛江开发区发展改革和招商局  符河燕 |  | 许 顺 | 刘 兵 |
| 29 | 新建东海岛自来水厂 | 完成项目选址、立项、设计等前期工作，力争年内动工建设。 | 2016.12 | 湛江开发区  管委会 | 王再华 | 湛江开发区住房和规划建设局  许忠胜 |  | 许 顺 | 黄 光 |
| 30 | 建设平乐再生水厂中水回用工程 | 8月完成地形测量、地质勘探、工程项目建议书报批、项目工程可行性研究报告、环评报告编制、审批及工程立项等前期工作。  12月完成征地拆迁及地上附着物清赔工作。开展施工图设计及审查工作、办理建设工程规划许可证及土地使用证。 | 2016.12 | 湛江开发区  管委会 | 王再华 | 湛江开发区城市综合  管理局 蔡宽 | 市环境保护局 | 许 顺 | 陈才君 |
| 31 | 启动湛江与泰国互派50名交换生项目 | 1.派出50名学生到泰国中小学带薪实习，与泰国皇家理工大学互派36名学生开展交流学习。  2.与泰国兰实大学开展学生交流、与泰国博仁大学合作开设硕士预科班项目。 | 2016.12 | 市教育局 | 李更盛 | 办公室  林尚武 |  | 陈 云 | 杨文光 |
| 32 | 建设在线“云课堂”系统 | 1.完成市直属学校及部分县区中学“云课堂”建设。  2.推进市特殊教育学校与各县（市、区）特殊教育学校“云课堂”建设。  3.建设湛江市教育系统“云视频”会议平台。 | 2016.12 | 市教育局 | 李更盛 | 装备中心  梁华雄 | 市经济和信息化局 | 陈 云 | 杨文光 |
| 33 | 建成湛江幼儿师范专科学校 | 1.一期工程7月份竣工验收及交付使用。  2.年内启动二期工程。 | 2016.12 | 市教育局 | 李更盛 | 职成科  韦汉平 |  | 陈 云 | 杨文光 |
| 市住房和城乡  建设局 | 罗滇南 | 市代建项目管理局  梁展勇 |
| 34 | 新建霞山西厅自来水厂 | 年内动工建设。 | 2016.12 | 市水务投资  集团公司 | 康广全 | 项目部  郑湛文 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 35 | 编制实施低碳生态城市建设规划 | 年内编制完成湛江市低碳生态城市建设规划。 | 2016.12 | 市城市规划局 | 李枝坚 | 规划编制科  刘军 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 36 | 加快建设南三岛滨海旅游示范区 | 1.完成南三岛东部中心广场、大王庙至东部中心广场观光绿道。  2.动工建设广州湾国际旅游城、湖村湾旅游综合体、南三自来水厂。 | 2016.12 | 南三岛滨海旅游示范区管委会 | 车斯文 | 南三岛示范区公共建设局  万庆东 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 37 | 开展海川路市政化改造 | 年内完成前期工作。 | 2016.12 | 市交通投资  集团公司 | 杨敬选 | 投资发展部  林湛超 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 38 | 建成广州湾大道南段 | 4月完成部队土地置换、用海审批、海滨宾馆征地工作。  6月完成桥梁架设。  10月完成路面沥青施工。  12月完成工程建设任务。 | 2016.12 | 市城市综合  管理局 | 江向阳 | 市政工程  管理科  郭春涨 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 39 | 建成南方路排水及跨线桥 | 4月完成征地拆迁工作。  12月完成工程建设任务。 | 2016.12 | 市城市综合  管理局 | 江向阳 | 市政工程  管理科  郭春涨 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 40 | 建成源珠路西段 | 4月中旬完成征地拆迁工作。  4月完成预算审核工作。  6月组织施工。  9月建成通车。 | 2016.09 | 市城市综合  管理局 | 江向阳 | 市政工程  管理科  郭春涨 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 41 | 建成世贸人行天桥 | 3月完成预算审核工作。  6月组织施工。  12月完成工程建设。 | 2016.12 | 市城市综合  管理局 | 江向阳 | 市政工程  管理科  郭春涨 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 42 | 动工建设、改造文西路等10条市政道路 | 动工建设文西路、新光大道。 | 2016.12 | 市城市综合  管理局 | 江向阳 | 市政工程  管理科  郭春涨 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 沿海大道4月动工建设。 | 市交通投资  集团公司 | 杨敬选 | 建设管理部  苏明来 |  |
| 完成广州湾大道商务中心段、龙桂南路、龙桂北路、龙潮东路总工程量80%。 | 市代建项目  管理局 | 叶海忠 | 王富清 | 湛江开发区管委会 |
| 圆岭路改造6月完成，文东路建设12月完成。 | 湛江开发区  管委会 | 王再华 | 湛江开发区城市综合  管理局 蔡宽 |  |
| 年内完成体育路建设。 | 湛江海东新区  管委会 | 崔 青 | 海东新区投资公司  王天昌 |  |
| 43 | 申报国家（省）海绵城市试点市 | 1.第一季度按国家有关部委的要求准备申报材料。  2.第二季度开展国家（省）试点工作。  3.第四季度出台海绵城市建设规划技术指引。 | 2016.12 | 市城市综合  管理局 | 江向阳 | 总工程师室  李孔星 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 44 | 集中整治市区4个“水浸街”黑点 | 年内完成整治解放西路、海湾路、百蓬路、友谊一横路“水浸街”黑点。 | 2016.12 | 市城市综合  管理局 | 江向阳 | 市政工程  管理科  郭春涨  工程计划  管理科  李康武 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 45 | 推动海滨船厂环保迁建 | 协调部队推进海滨船厂环保迁建选址工作。 | 2016.12 | 市城市规划局 | 李枝坚 | 市政科  宾文 | 市双拥办 | 吴建林 | 黄 光 |
| 46 | 编制新型城镇化规划 | 编制完成湛江市新型城镇化规划。 | 2016.12 | 市城市规划局 | 李枝坚 | 城镇科  钱珏辉 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 47 | 创建金沙湾4A景区 | 3月完成金沙湾滨海休闲旅游区创建国家4A级景区申报书及相关佐证材料，报省审批。  10月完成各项软硬件设施。  12月完成创建工作。 | 2016.12 | 市旅游局 | 彭 晖 | 规划科  刘建华  旅游发展促进中心  全军 | 市城市综合管理局 | 吴建林 | 黄 光 |
| 48 | 加快实施“3844”工程，完善城市旅游公共服务设施 | 1.年内在城区范围内建设15座旅游厕所、3座旅游驿站。  2.举办第四届湛江海洋周。  3.完成金沙湾滨海休闲旅游区创建国家4A级景区的工作目标。  4.拓展冬休旅游市场。 | 2016.12 | 市旅游局 | 彭 晖 | 规划科  刘建华  市场科  林洪强  招商分局  支晓云  旅游发展促进中心  全军 | 市城市综合管理局、市旅游投资集团公司 | 吴建林 | 黄 光 |
| 49 | 建成法式风情街二期 | 1.明确改造范围和资金来源。  2.完成项目建设用地的招拍挂工作，项目立项工作，规划设计、施工、监理公开招标工作，规划设计方案编制及审批，施工图设计，预算清单审核，报建等。9月动工建设。12月建成法式风情街二期。 | 2016.12 | 市旅游投资  集团公司 | 陈振华 | 项目建设部  丘豪华 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 50 | 建设赤坎民国风情街 | 3月动工建设。  4月完成接收所有公房。  争取5月底完工。 | 2016.12 | 市旅游投资  集团公司 | 陈振华 | 项目建设部  丘豪华 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 51 | 改造逸仙路片区民国旧建筑群 | 1.明确改造范围和资金来源。  2.完成项目立项工作，规划设计、公开招标工作，规划设计方案编制及审批。  3.争取12月完成施工图设计。 | 2016.12 | 市旅游投资  集团公司 | 陈振华 | 项目建设部  丘豪华 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 52 | 建设人民大道南地下步行系统 | 完成立项、设计、招标、办理规划许可证、施工许可证、签订施工及监理合同等工作。 | 2016.12 | 市人防办 | 陈 智 | 工程科  梁儒立 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 53 | 加快海东新区地下综合管廊、污水处理厂、自来水厂和沿海大道等公共基础设施建设 | 1.完成地下综合管廊的立项。  2.完成海东新区污水处理厂选址、土地规划调整、环评等前期工作。  3.完成海东新区输水工程设计工作。  4.完成沿海大道招投标等前期工作。 | 2016.12 | 湛江海东新区  管委会 | 崔 青 | 海东新区投资公司  王天昌 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 沿海大道建设领导小组  吴卡 |
| 54 | 建成三柏西村农民公寓 | 8月完成三柏西农民公寓施工。  12月完成农民回迁工作。 | 2016.12 | 湛江海东新区  管委会 | 崔 青 | 海东新区投资公司  王天昌 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 55 | 支持各县（市）按照三级医院标准，至少创建一间高水平医院 | 1.逐步配齐各县（市）人民医院76种设备；建设县（市）人民医院与三级甲等医院互联互通的远程医疗平台；实施三级医院与县（市）人民医院和中医医院对口支援，加强人才的培训和专科建设。  2.廉江市人民医院通过三级甲等医院的评审，吴川市人民医院和徐闻县人民医院达到三级综合医院水平，其他县（市）医院服务能力逐步提升。 | 2016.12 | 市卫生计生局 | 张建文 | 医政科  甘少平 |  | 梁志鹏 | 罗滇南 |
| 56 | 提高乡镇卫生院、村卫生站标准化水平，改善基层医院就医环境和医护人员的工作生活条件 | 2016年开展30间乡镇卫生院标准化建设和110间村卫生站公建民营规范化示范点建设，建设乡镇卫生院职工周转房500套。 | 2016.12 | 市卫生计生局 | 张建文 | 规财科  李 超  妇基科  麦燕清 |  | 梁志鹏 | 罗滇南 |
| 57 | 推行家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市” | 在湛江主城区（赤坎、霞山、开发区）农贸市场、商场超市、餐饮服务单位等各类经营场所实现家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”，逐步完善和巩固。 | 2016.12 | 市食品药品  监管局 | 陈景泰 | 综合协调科  林尊从 | 市商务局、市农业局、市畜牧兽医局 | 梁志鹏 | 罗滇南 |
| 58 | 办好第二届“市长杯”工业设计大赛 | 完成作品征集、评选、颁奖、展示等。 | 2016.12 | 市经济和  信息化局 | 黄 寒 | 电力科  汪增宏 |  | 庄晓东 | 陈才君 |
| 59 | 加快建设麻章森工产业园，完成5.5平方公里启动区征地拆迁 | 1.完成园区12.95平方公里范围的规划环境影响评价项目的招投标工作，争取完成规划环境影响评价项目书。  2.争取完成森工产业园区控制性详细规划。  3.制定产业园区的修建性详细规划，开展征地拆迁工作，建设基础设施。 | 2016.12 | 麻章区政府 | 杨杰东 | 麻章区森工产业园区管理委员会  李景隆 | 市经济和信息化局 | 庄晓东 | 陈才君 |
| 60 | 加快4G基站规模化建设，实现公共区域无线局域网覆盖 | 1.年内新增公众移动通信逻辑基站 10384个，物理站址734个，全市移动基站平均共享率达到75%。  2.WLAN覆盖工作进行平台建设和重点急需覆盖区域建设，建设15000个AP点。 | 2016.12 | 市经济和  信息化局 | 黄 寒 | 无委办  汤显忠 |  | 庄晓东 | 陈才君 |
| 61 | 实施高新技术企业培育工程，新增高新技术企业20家 | 召开全市高新技术企业工作会议，做好高企培育和高企认定的宣传发动工作，组织企业开展申报认定工作，2016年新增高企20家。 | 2016.12 | 市科技局 | 欧先伟 | 高新技术科  陈建中 |  | 庄晓东 | 陈才君 |
| 62 | 办好第二届“南方海谷”海洋科技创新创业大赛 | 1.争取将“南方海谷杯”创新创业大赛列入国家创新创业大赛行业赛。  2.5月前形成最新工作方案报市政府审批。  3.6月启动第二届“南方海谷杯”海洋科技创新创业大赛。9-11月进行决赛。 | 2016.12 | 市科技局 | 欧先伟 | 综合规划与社会发展科  陈铖 |  | 庄晓东 | 陈才君 |
| 63 | 完善电子口岸网络平台，实施单一窗口和通关一体化 | 加快湛江电子口岸建设，推动政务和商务平台的共同开发，促进“三互一共”、“单一窗口”建设，提高口岸通关效率。 | 2016.12 | 市商务局 | 王小穗 | 口岸管理科  周志安 |  | 庄晓东 | 林小伟 |
| 64 | 建设华南铁矿石现货交易和检验鉴定中心，建成铁矿石、原油、燃料油期货交割库，打造中国南方大宗商品物流交易中心 | 1.争取将湛江港纳入国家第二批具备停靠40万吨大船条件的码头。   1. 积极推进配矿事宜，争取设立铁矿石分销中心。   3.联合北铁中心将湛江港腹地客户纳入平台，并争取更多的贸易商上线交易。  4.加强与上海期货交易所和中油燃料油公司的沟通协调，争取尽快开展原油、燃料油期货交割业务。 | 2016.12 | 湛江港（集团）股份有限公司 | 张 翼 | 业务部  王越 | 市商务局 | 庄晓东 | 林小伟 |
| 65 | 支持建设湛江-东盟热带农产品批发展示中心 | 9月完成产品配送中心建设和网店开通。  12月完成跨境电商物流、陆路口岸车检场、东盟商品批发展示中心等项目的前期工作，完成农产品溯源平台建设，与东盟国家双向开展农产品进出口贸易业。 | 2016.12 | 遂溪县政府 | 余庆创 | 遂溪县经济信息化和科技局  陈波 | 市商务局 | 庄晓东 | 林小伟 |
| 66 | 建成湛江商贸物流城 | 5月完成供水管道的分接安装工作。  5月交楼，约300个客户可以进驻经行。  力争8月完成园区内福华路的建设工作。开展招商引资工作，将旅游、酒店、餐饮等项目引进园区内。  力争10月开业。 | 2016.12 | 麻章区政府 | 杨杰东 | 麻章区经信局  张育 |  | 庄晓东 | 林小伟 |
| 67 | 建成义乌小商品批发城一期 | 12月完成土建工程，商业部分（裙楼）装修及设备安装完成60%以上。 | 2016.12 | 霞山区政府 | 陈恩才 | 霞山区经信局  林坤 |  | 庄晓东 | 陈才君 |
| 68 | 新（扩）建赤坎水质净化厂三期等6间污水处理厂 | 1.赤坎水质净化厂三期项目首期工程竣工投产。  2.屋山水质净化厂完成项目立项。 | 2016.12 | 市水务投资集团公司 | 康广全 | 项目部  郑湛文 |  | 庄晓东 | 陈才君 |
| 3.新建临港工业园污水处理厂：5月底前完成一期项目可行性研究报告；7月底前完成初步设计；9月底前完成施工图设计；年底完成施工招标和签订施工合同，并动工建设。 | 霞山区政府 | 陈恩才 | 湛江临港工业园投资开发有限公司黄杰文 |
| 4.新建海东污水处理厂：完成选址、土地规划调整、环评等前期工作。 | 湛江海东新区  管委会 | 崔 青 | 海东新区投资公司  王天昌 |
| 5.扩建平乐再生水厂二期：开展项目方案论证、勘察设计招投标、方案设计等前期工作，力争2016年底动工建设。 | 湛江开发区  管委会 | 王再华 | 湛江开发区住房和规划建设局  许忠胜 |
| 6.新建黄略农村污水处理工程：8月前完成2个污水处理站选址的前期工作；12月前完成土地调整及征地工作，年底前动工建设。 | 遂溪县政府 | 余庆创 | 黄略镇  梁李兴 |
| 69 | 建设霞山污水处理厂中水回用工程 | 4月完成霞山水质净化厂至湛江港宝满港区的中水回用管道工程（下称管道工程）立项。  8月完成管道工程规划、设计和施工招标等前期工作。  9月动工建设。  11月建成管道工程。 | 2016.12 | 市水务投资集团公司 | 康广全 | 项目部  郑湛文 | 湛江港（集团）股份有限公司、市环境保护局 | 庄晓东 | 陈才君 |
| 70 | 综合治理鉴江中下游和袂花江、小东江、三丫江污染 | 1.市水务部门指导项目法人开展项目前期工作和建设管理工作。  2.市环保部门督促有关县（区）按如下计划推进：3月动工建设吴川污泥处理处置中心。完成三丫江左堤传趾至博力段整治工程。完成小东江左堤五一至大屯闸段整治工程。6月流域内城镇生活污水收集率80%以上，处理率75%以上，已建污水厂负荷率  85%以上。动工建设滨江污水处  理厂。建成浅水镇污水处理厂。9月流域内生态公益林占林业总用地面积的比例达到40%。强化环境监管与监测。12月完成综合整治鉴江、袂花江饮用水源保护区内各类污染源。  3.吴川市：按计划推进小东江城区段（隔海河）综合整治工程。重点推进小东江综合整治和生态修复，抓好河道清障、截污、治污、清淤等，加强净化美化。加快推进兰石镇、长岐镇污水处理设施建设。  4.坡头区：综合治理鉴江中下游非法抽砂、乱堆放等行为。 | 2016.12 | 牵头：市环境保护局、市水务局 | 陈 刘  刘耀辉 | 市环境保护局  黄志华  市河涌办  叶树春 |  | 庄晓东 | 陈才君 |
| 承办：吴川市政府 | 全可文 | 吴川市环保局戴其实 |
| 承办：坡头区政府 | 崔 青 | 坡头区水利局  黄海松 |
| 71 | 支持奋勇高新区建设“中泰”、“中印尼”东盟产业园，实施中泰合资制药等项目 | 1.第一季度制定工作计划，与泰国中小企业经贸发展委员会、印尼千禧集团进行沟通联系。  2.第二季度邀请泰国中小企业经贸发展委员会、印尼千禧集团来访会谈。  3.第三季度初步达成意向，确定共建“两国双园”具体事项。  4.第四季度力争泰国、印尼各有1-2个投资项目落户。 | 2016.12 | 湛江奋勇高新区管委会 | 邹勇兵 | 湛江奋勇高新区招商局  胡 毅 | 市商务局 | 庄晓东 | 林小伟 |
| 72 | 完善医保信息审核系统，与省内和广西北部湾地区实现异地结算，丰富医保“湛江模式” | 完善医保信息审核系统，进一步扩大省内异地医保结算范围，丰富医保湛江模式。 | 2016.12 | 市人力资源和社会保障局 | 张子英 | 市社保局 冯志强 |  | 何 鑫 | 杨文光 |
| 73 | 加快建设雷州东西洋现代粮食产业示范区 | 完成“育繁推”一体化种业示范基地建设；全面推进绿色/特色优质稻米标准化生产基地项目；机械设备维修中心投入使用，水稻机械化生产与社会化服务早造开始运转；建成特色优质稻米加工厂，下半年出产品；全面完成东西洋现代粮食产业示范区项目综合服务体系建设内容。 | 2016.12 | 牵头：市农业局 | 龙锦贤 | 种植业  管理科  陈 玉 |  | 何 鑫 | 杨文光 |
| 承办:雷州市政府 | 吴国雄 | 雷州市农业局  李奇源 |
| 74 | 动工建设硇州渔港等6个省级现代渔港 | 开展海域使用和环评论证、设计、施工招投标，落实监理制等前期工作，争取下半年动工建设，完成阶段建设任务。 | 2016.12 | 市海洋渔业局 | 陈华真 | 计财科  罗洁 | 相关县（市、区）政府 | 何 鑫 | 杨文光 |
| 75 | 完成两宗中型灌区节水改造和1宗规模化节水工程 | 1. 年底完成雷州东洋灌区中型灌区节水配套与改造工程。  2.徐闻县大水桥灌区： 4至6月前完成主渠防渗加固、桥梁、渠底涵。4月水利安装工程开始施工，7月泥结石路开始施工，7月至12月开始安排其他支渠施工，年底完成全部建设任务。  3.徐闻县规模化节水灌溉增效示范工程：3月底完成变压器安装，4月底组织工程验收。 | 2016.12 | 牵头：市水务局 | 刘耀辉 | 农村水利科  陈伟 |  | 何 鑫 | 杨文光 |
| 承办：雷州市政府 | 吴国雄 | 雷州市水务局  许立生 |
| 承办：徐闻县政府 | 吴康秀 | 徐闻县水务局  林超 |
| 76 | 完成12宗小型病险水库除险加固、15宗中小河流治理和27宗海堤加固达标工程 | 1.完成12宗小型病险水库除险加固工程建设任务。  2.15宗中小河流项目中， 5月全部开工建设，年底基本完成3宗，完成治理河长60公里。  3.27宗海堤加固达标工程中，年内全部开工建设，年底基本完成3宗，加固达标堤长90公里。 | 2016.12 | 牵头：市水务局 | 刘耀辉 | 建管管理科  陈华南 |  | 何 鑫 | 杨文光 |
| 承办：相关县（市、区）政府 |
| 77 | 建成东山垌生态廊道 | 3月15日前完成立项。  5月10日前完成设计成果及预算。  5月30日前完成预算审核、租地工作。  6月底前完成施工招投标。  7月10日前动工建设。  12月底前完成东山垌生态廊道建设。 | 2016.12 | 牵头：市水务局 | 刘耀辉 | 市河涌办  叶树春 |  | 何 鑫 | 杨文光 |
| 承办：赤坎区政府 | 龙小艾 | 赤坎区农业局  全伟雄  北桥街道办  杜伟初 |  |
| 78 | 建成三号渠生态廊道 | 5月完成初步设计成果。  6月10日前完成预算审核，并进行施工招投标。  7月10日前完成施工招标和征地拆迁及地上附着物理赔工作  7月20日前动工建设。  12月底前完成三号渠生态廊道工程建设。 | 2016.12 | 牵头：市水务局 | 刘耀辉 | 市河涌办  叶树春 |  | 何 鑫 | 杨文光 |
| 承办：湛江开发区管委会 | 王再华 | 湛江开发区城市综合  管理局 蔡 宽 |
| 79 | 建成文保渠生态廊道 | 5月31日前完成初步设计成果。  7月31日前完成征地拆迁及地上附着物理赔、施工招标等工作。  8月5日前动工建设。  12月底前完成文保渠生态廊道工程建设。 | 2016.12 | 牵头：市水务局 | 刘耀辉 | 市河涌办  叶树春 |  | 何 鑫 | 杨文光 |
| 承办：湛江开发区管委会 | 王再华 | 湛江开发区城市综合  管理局 蔡 宽 |
| 80 | 建成瑞云湖生态处理系统 | 4月30日前完成初步设计。  6月30日前完成施工招标。  7月10日前开工。  9月15日前完工建成300平方米浮岛式生物处理系统。 | 2016.12 | 市水务局 | 刘耀辉 | 市河涌办  叶树春 | 市雷州青年运河管理局 | 何 鑫 | 杨文光 |
| 81 | 建成赤坎江生态处理系统 | 4月30日前完成初步设计。  6月30日前完成施工招标。  7月10日前开工。  9月15日前南桥河与北桥河交汇口下游500米河段，建成浮岛式生物处理系统。 | 2016.12 | 市水务局 | 刘耀辉 | 市河涌办  叶树春 | 赤坎区政府、市城市综合管理局 | 何 鑫 | 杨文光 |
| 82 | 启动鹤地水库向市区管道供水工程前期工作 | 1.成立工作机构，制定整体工作方案。划定阶段任务，明确责任分解、明确项目投资模式等。  2.依法择定项目建议书编制单位，完成项目建议书编制工作并报批。  3.依法择定勘察、可研设计单位，开展可行性研究及相关专题工作。 | 2016.12 | 市雷州青年运河管理局 | 洪德辉 | 总工程师室陈芝键 | 市水务局 | 何 鑫 | 杨文光 |
| 83 | 实施两万亩桉树纯林改造和热带雨林示范工程 | 3月底完成造林地块选址、规划工作。  4月底完成林地清理、整地、种苗等备耕工作。  11月底完成造林种植任务。  12月底完成项目核查总结。 | 2016.12 | 市林业局 | 詹建文 | 营林科技科刘如鸿 | 各有关县(市、区)政府 | 何 鑫 | 杨文光 |
| 84 | 加大资金、人力、物力投入，完善配套政策措施，坚持精准扶贫、精准脱贫，打好脱贫攻坚战 | 1.全面完成精准扶贫相对贫困户基本信息录入工作。  2.制定湛江市新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚战的实施意见。  3.派出218个贫困工作组进驻全市218条贫困村。  4.制定218条贫困村帮扶措施。  5.落实2016年精准扶贫专项扶贫资金，每条贫困村30万元，共计6540万元。 | 2016.12 | 市委农办 | 陈 新 | 市扶贫办  陈志翔 |  | 何 鑫 | 杨文光 |
| 85 | 建成湛江粮食物流中心 | 2016年底建成完工。 | 2016.12 | 市粮食局 | 谢利龙 | 调控储运科  黄卫诚 | 市国资委 | 何 鑫 | 杨文光 |