附件2：

**2016年《政府工作报告》10件民生实事督办分解表**

| 序号 | 事 项 | 2016年度目标任务  （本年度需完成的任务指标） | 完成  时限 | 主办单位 | 主办单位领导 | 主办单位  经办科室  和人员 | 协办  单位 | 市分管  领导 | 市政府  协管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投放新能源公交车320台、出租车300台，新增市区公交线路12条 | 上半年投放300台出租车。第三季度完成320台新能源公交车采购工作，年内投放新能源公交车320台。年内新增市区公交线路12条。 | 2016.12 | 市交通运输局 | 符 贤 | 运输管理科  李静 |  | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 市公共交通  有限公司 | 高 斌 | 营运科  李锦明 |
| 2 | 解决国资系统困难企业退休人员基本医疗保险问题 | 1.会同市财政局、市人力资源和社会保障局及市国资公司等部门解决市直国资系统困难企业退休人员医保个人账户问题。  2.第二季度解决市直国资系统困难企业灵活再就业人员及领取一次性医疗补助金人员参加基本医疗保险问题。 | 2016.12 | 市国资委 | 卢跃飞 | 改革科  陈云 | 市人力资源社会保障局、市国资公司 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 3 | 建成绿塘河污水提升泵站 | 3月31日前完成立项。  4月3日前完成初步设计。  6月30日前完成施工招标。  7月15日前动工建设。  12月底前完成绿塘河污水提升泵站工程建设。 | 2016.12 | 湛江开发区  管委会 | 王再华 | 湛江开发区住房和规划建设局  许忠胜 | 市水务局 | 许 顺 | 黄 光 |
| 4 | 新增市区中小学学位10000个 | 年内完成新增市区中小学学位10000个。 | 2016.12 | 市教育局 | 李更盛 | 基财科  招祥平 |  | 陈 云 | 杨文光 |
| 5 | 开工建设保障房4825套，建成1500套 | 年内开工建设保障房4825套，建成1500套。 | 2016.12 | 市房管局 | 陈 琼 | 住房保障科  李志宇 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 6 | 建成银帆公园 | 4月底前完成设计成果和征地拆迁工作。  5月30日前完成预算审核。  6月30日前完成施工招投标工作。  7月10日前动工建设。  12月底完成公园建设。 | 2016.12 | 市城市综合  管理局 | 江向阳 | 工程计划  管理科  李康武 | 霞山区政府 | 吴建林 | 黄 光 |
| 7 | 完成18074户全倒户和未损茅草房重建验收 | 年内完成18074户全倒户和未损茅草房重建验收。 | 2016.12 | 市住房和城乡建设局 | 罗滇南 | 市茅改办  阳清 |  | 梁志鹏 | 罗滇南 |
| 8 | 新增市区医院病床1100张 | 湛江中心人民医院增加700张床位，市区民营医院增加400张床位。 | 2016.12 | 市卫生计生局 | 张建文 | 医政科  甘少平 |  | 梁志鹏 | 罗滇南 |
| 9 | 解决150万农村群众饮水安全问题 | 年内解决150万农村群众饮水安全问题。 | 2016.12 | 市水务局 | 刘耀辉 | 农水科  陈伟 |  | 何 鑫 | 杨文光 |
| 10 | 建成104条自然村污水处理站 | 第一批44条村庄4月完成设计、施工和运营总承包招标，5月31日前开工，8月31日前完成工程建设。  第二批60条村庄6月30日前完成设计、施工和运营总承包招标，7月15日前开工，12月底前完成工程建设。 | 2016.12 | 市水务局 | 刘耀辉 | 市河涌办  叶树春 |  | 何 鑫 | 杨文光 |