附件4:

**2016年向市政府承诺的10个重点事项督办分解表**

| 序号 | 承诺事项 | 完成时限 | 具体工作计划和目标 | 第一承诺单位 | 第二承诺 单位 | 协办单位 | 市政府分管领导 | 市政府协管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动工建设西城快线 | 2016.12 | 3月底前完成用地预审、立项等前期工作。4月底前完成设计单位公开招标工作。9月底前完成施工图审查、施工及监理单位公开招标工作。12月底前动工建设。 | 市基建投资集团公司 |  | 赤坎区、麻章区政府、市发展改革局 | 赵志辉 | 黄 光刘 兵 |
| 承诺人：张世趟 |
| 分管领导：颜斌 |
| 经办人员：肖雪强 |
| 2 | 动工建设东海岛港区杂货码头 | 2016.12 | 5月完成现场施工准备（含临设、临水、临电、相关设备进场）。7月取得第一部分施工图（水工码头、地基处理、护岸、疏浚）批复。8月动工建设（包括水工码头部分、地基处理）。 | 湛江港（集团）有限公司 |  | 湛江开发区管委会、市交通运输局 | 赵志辉 | 刘 兵 |
| 承诺人：张翼 |
| 分管领导：林聪 |
| 经办人员：邓世汉 |
| 3 | 完成新建市区1所公办中小学校，扩建5所市区公办中小学校 | 2016.12 | 2月底前，市教育局成立工作领导小组及专责小组，各区也成立学校建设工作领导小组，启动实施项目。6月完成6所学校建设项目立项、设计、报建、招投标等工作。12月，完成6所学校新建扩建项目建设任务。 | 市教育局 | 赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区政府 |  | 陈 云 | 杨文光 |
| 承诺人：李更盛 | 承诺人:龙小艾陈恩才杨杰东崔青 |
| 分管领导：苏盛 | 分管领导：郑光宇 朱金凤陈辉 郑土英 |
| 经办人员：招祥平 | 经办人员：熊春燕 陈梅蓉 吴家文 吴杰荣 |
| 4 | 综合推进金沙湾片区“脚印”路网、“海绵”试点和“循环”社区建设，试点城乡生活垃圾分类回收和集中处理，打造城市转型发展样板片区 | 2016.12 | 2月底前，赤坎区政府会同市经济和信息化局、市城市综合管理局、市城市规划局及其他相关部门成立工作领导小组，全力推动相关工作的顺利开展。3月赤坎区人民政府会同市相关职能部门制定具体实施方案。实施方案报市政府审批后，严格按市政府要求和方案认真组织实施。 | 赤坎区政府  | 市经济和信息化局、市城市综合管理局、市城市规划局 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 承诺人：龙小艾 | 承诺人：黄寒 江向阳 李枝坚 |
| 分管领导：黄廉东  甘强 | 分管领导：关 雨 陈勇 洪海卫 梁华春 |
| 经办人员:吴丹 王海澄 | 经办人员：洪伟欣 王华忠 郭春涨 宾文 |
| 5 | 解决市区酒店厨余垃圾资源化处理 | 2016.12 | 3月制定《湛江市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工作方案》。明确各相关单位工作职责，开展广泛宣传，让全市广大市民理解、支持、推进餐厨废弃物处理工作。6月严格推进餐饮单位对餐厨废弃物的管理制度，推进安装标准化专用收集装备，建立台账管理制度，完成餐厨废弃物处置厂的选址、环评并开工建设。9月建立餐厨废弃物全程联系管理制度，建立餐厨废弃物定点收集、密闭运输、集中处理体系。12月建成日处理餐厨废弃物100吨的处理厂，合理规划餐厨废弃物收运作业流程，依法规范管理。 | 市食品药品监管局 |  | 各区政府 | 梁志鹏 | 罗滇南 |
| 承诺人：陈景泰 |
| 分管领导：何玉科 陈勇军 |
| 经办人员：陈业充 |
| 6 | 建成“南方海谷”启动区一期工程 | 2016.12 | 3月广东湛江南方海谷海洋产业孵化中心一期建设开工。南方海谷启动区筹建处挂牌运作，与启动区建设主体——科创公司合署办公。推介招商，优选进园项目。引入“南方海谷”创新管理团队，引进和建设一批新型研发机构等创新平台。12月底建成项目一期工程，加快建设创业生活、科技创新、产业集聚“三位一体”的复合型社区，打造湛江“双创”新高地。 | 市科技局 |  | 麻章区政府 | 庄晓东 | 陈才君 |
| 承诺人：欧先伟 |
| 分管领导：钱成 |
| 经办人员：江雄伟 |
| 7 | 深化商事制度改革，推行电子营业执照和全程电子化登记，实行“一址多照”和“一照多址” | 2016.12 | 1.电子营业执照工作计划和目标： 6月底前，进一步完善电子营业执照系统建设。9月底前，完成电子营业执照载体和机具采购，以便保障市场需求。12月底前，积极开展电子营业执照在行政审批、电子商务等领域的应用。2.全程电子化登记工作目标和计划：3月起，全面铺开免冠行政区划名称预先核准业务全程电子化，进一步做好本单位授权用户的培训工作；协调省工商局做好研究论证和规划设计工作, 加快系统开发测试， 搭建网上登记服务平台，确保年底顺利实施工商总局企业名称核准全程电子化工作。3.一址多照工作目标和计划：6月底前，继续深化“一址多照”工作，加大对大学生创业的扶持力度。加大宣传力度，采取多种宣传模式、多项宣传方式全方位宣传“一址多照”政策。7月起，征集市场主体、相关部门和工商业务人员的意见，积极探索扩大“一址多照”适用范围，确保年底前完成进一步推进“一址多照”登记工作目标。4.一照多址工作目标和计划： 2016年6月底前，完成“一照多址”试点工作及方案的起草、征求意见，完善后上报市政府审批。下半年正式实施“一照多址”试点工作。 | 市工商局 |  |  | 庄晓东 | 陈才君 |
| 承诺人：谢哈森 |
| 分管领导：张洁 |
| 经办人员：李立东 |
| 8 | 营建沿海防护林等生态公益林3万亩 | 2016.12 | 3月底前完成造林地块选址和造林规划工作。4月底前完成林地清理、整地、种苗等备耕工作。6月底前完成造林任务60%以上。11月底前完成造林种植任务。12月底前完成项目核查总结。 | 市林业局 |  | 相关县（市、区）政府 | 何 鑫 | 杨文光 |
| 承诺人：詹建文 |
| 分管领导：蔡俊欣 |
| 经办人员：刘如鸿 |
| 9 | 建成龙王湾、通明湾等5个市级区域性避风塘 | 2016.12 | 3月底前完成项目立项、勘察、设计、施工招标、落实监理制等前期工作。4月底前动工建设。6月底全面完成各项目建设任务。下半年组织竣工验收。 | 市海洋渔业局 |  | 相关县（市、区）政府 | 何 鑫 | 杨文光 |
| 承诺人：陈华真 |
| 分管领导：赵振峰 |
| 经办人员：罗洁 |
| 10 | 完成机动车驾驶人实际道路技能考试智能评判系统建设 | 2016.12 | 2月底前完成预算审核。3月上旬前落实资金来源。3月中下旬前开展政府采购。4月中旬前开工建设。8月下旬完成建设。 | 市公安局 |  | 市公路局 | 黄勇武 | 林小伟 |
| 承诺人：杨国光 |
| 分管领导：王中 |
| 经办人员：陈雅 |