附件2：

2017年《政府工作报告》10件民生实事督办分解表

| 序号 | 事 项 | 具体目标和工作计划  （2017年度需完成的任务指标） | 完成时限 | 主办单位 | 市政府  分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成赤坎区“一门式、一网式”政务服务模式改革试点 | 6月底前完成办公软件及公共服务平台系统研发工作。  8月底前完成行政许可和公共服务事项标准编制工作。  10月底前完成区级政务服务实体大厅改建工作。  11月底前按照一门一网服务模式要求，完成综合服务窗口工作人员录用和培训工作。 | 2017.12 | 赤坎区政府 | 曹 兴 |
| 2 | 实施15间镇级敬老院改扩建，新增床位1500个 | 6月底前完成各县（市）调研、选址、规划设计、招投标等前期工作,并按市的部署推进镇级敬老院改扩建工作。  10月底前动工扩建5个区域性敬老院，增加床位约1000个。  11月底前对10间敬老院空置的房子实施改造，购置生活用品和完善生活设施，增加床位约500个。 | 2017.12 | 市民政局 | 陈光祥 |
| 3 | 建成市残疾人康复中心 | 5月主体结构封顶。  8月完成装饰装修、安装工程。  10月完成小区绿化和室外排水工程。  12月完成康复设施、设备安装并交付使用。 | 2017.12 | 市残联 | 陈光祥 |
| 市住房城乡建设局 |
| 4 | 完成森林公园升级改造 | 6月底前完成景区大树钢支撑施工。  9月底前完成东大门第二停车场、景区指示牌建设。  11月底前完成赤溪湖周边绿化种植工程。 | 2017.12 | 湖光岩风景区  管理局 | 欧先伟 |
| 5 | 建成赤坎世贸、观海路和霞山国贸三座人行天桥 | 1.世贸人行天桥：5月底完成钢结构架设；8月底全面完成。 | 2017.8 | 市城市综合管理局 | 陈伟杰 |
| 2.霞山国贸人行天桥：年内完成项目立项、设计、招标等前期工作，12月底前完成工程施工。 | 2017.12 |
| 3.观海路人行天桥：3月底前完成初步规划设计方案、取得可行性研究报告批复；6月底前完成项目立项、施工设计、预算编制和审核，并进行监理招标；8月底前完成施工招标，动工建设，12月20日前完工。 | 2017.12 | 赤坎区政府 |
| 6 | 完成霞山观海路南段升级改造 | 9月完成招标等前期工作。  10月动工建设。  12月完成升级改造工程。 | 2017.12 | 市城市综合管理局 | 陈伟杰 |
| 7 | 建成1000套保障房 | 6月底完成约300套保障房的建设目标任务。  9月底累计完成约600套保障房的建设目标任务。  11月底全面完成1000套保障房建设目标任务。 | 2017.12 | 市住房城乡建设局 | 陈伟杰 |
| 8 | 市区新增1 万个优质学位 | 3月底前，赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区、湛江开发区制定项目学校建设计划，并按照市的工作部署，加快推进项目前期工作。  11月底前，各区完成项目学校建设任务，新增1万个市区中小学学位。 | 2017.12 | 市教育局 | 崔 青 |
| 9 | 完成湛江中心人民医院整体搬迁 | 3月底前，完成施工收尾、单项工程验收移交及制氧工程施工，完成制氧工程设备调试、检测、验收工作。  4月底前，完成查漏补缺及验收后整改工作，完成竣工验收及整体移交工作。  5-7月，新院竣工进入全面移交调试、筹备阶段。  8月底前，完成湛江中心人民医院整体搬迁。 | 2017.8 | 市卫生计生局 | 崔 青 |
| 市住房城乡建设局 |
| 湛江中心人民医院 |
| 10 | 建成 8 间二甲乡镇医院和 500 间公建民营村级卫生站 | 1.建成8间二甲乡镇卫生院：5月1日前动工建设雷州市乌石镇、附城镇、廉江市安铺镇、青平镇、徐闻县锦和镇等5间中心卫生院；10月1日前动工建设遂溪县城月镇、吴川市振文镇、坡头区龙头镇等3间中心卫生院；12月底完成8间二甲乡镇卫生院建设。  2.500家公建民营村级卫生站：7月底前建成300家，10月底前全面完成。 | 2017.12 | 市卫生计生局 | 崔 青 |