附件3：

2017年《政府工作报告》10大民心工程督办分解表

| 序号 | 事 项 | 具体目标和工作计划  （2017年度需完成的任务指标） | 完成时限 | 主办单位 | 市政府  分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施中心镇通快速路工程，完成县道路面改造50公里、乡道升级改造100公里，建设农村硬底化公路500公里 | 上半年完成县道路面改造20公里、乡道升级改造30公里，建设农村硬底化公路200公里。  下半年全面完成任务。 | 2017.12 | 市交通运输局 | 曹 兴 |
| 2 | 上半年动工建设西厅水厂，确保2018年上半年投入使用 | 6月底前，办理国有建设用地使用证，完成厂区施工、监理、设备投标并动工建设，2018年上半年投入使用。 | 2018.6 | 市水务投资集团公司 | 曹 兴 |
| 3 | 启动人民大道等道路快速化改造 | 4月取得项目建议书批复及完成工程可行性报告编制。  5月取得选址用地意见、规划选址意见书、环评批复、社会稳定风险评估及节能评估批复。  6月取得工程可行性报告的批复。  8月完成勘察设计招标。  9月取得方案设计和初步设计批复。  10月取得审图和预算批复。  11月完成监理和施工招标并正式动工建设。 | 2017.12 | 市交通投资集团公司 | 曹 兴 |
| 4 | 综合整治主城区22条河涌 | 建立健全“河长制”，全面推进河湖整治项目，基本实现主城区“水变清”第一步整治目标。 | 2017.12 | 市水务局 | 陈伟杰 |
| 5 | 改造人民大道南等9个地段人行道 | 7月底前，完成立项、设计、招标等前期工作。  12月，完成人民大道南（绿村路口—文明路口、文明路口—友谊广场段）、海滨西一路（海滨大道--民治路段）、海滨西二路（海滨大道--民有路段）、民有路（文明路--延安路段）、洪屋路（民治路--人民大道段）、新港路、岭南路、民生路（幸福路--大众路段）等9个地段人行道改造工程。 | 2017.12 | 市城市综合管理局 | 陈伟杰 |
| 6 | 动工建设湛江一中新校区 | 上半年完成用地手续及规划报建等前期工作。  下半年动工建设。 | 2017.12 | 市教育局 | 崔 青 |
| 7 | 筹建广东医科大学新校区 | 1.完成广东医科大学新校区选址及规划用地红线图。  2.完成青苗及地上附着物的核查工作。  3.落实青苗及地上附着物补偿工作主体单位和包干责任。  4.开展“三通一平”工作。 | 2017.12 | 市教育局 | 崔 青 |
|
| 8 | 基本完成市第一中医医院搬迁 | 3月确定搬迁方案及改造建设资金投入方式、固定资产移交办法、规划设计方案等。  4月组织有关部门完成对湛江中心人民医院的用地、建筑物等固定资产评估。  5月完成湛江中心人民医院的用地、建筑物等固定资产整体划拨给市第一中医医院的全部手续。  7月完成迁建项目工程装修改造招标等手续。  8月项目工程装修改造开工。 | 2017.12 | 市卫生计生局 | 崔 青 |
| 9 | 动工建设市妇幼保健院海东新院 | 3月底前确定建设资金投入方式、规划设计方案等，完成项目建议书及项目可行性研究报告的编制。  4月完成项目的立项工作。  6月底前，取得项目的《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》，完成项目的国有建设用地划拨。完成项目的设计、勘察、造价招标。  8月底前完成项目的设计工作。  9月底前完成项目的工程施工招标。  11月市妇幼保健院海东新院建设项目动工建设。 | 2017.11 | 市卫生计生局 | 崔 青 |
| 市住房城乡建设局 |
| 市妇幼保健院 |
| 10 | 改造建设市公共卫生医院 | 3月，完成项目立项工作。  8月，完成项目设计。  11月，启动工程建设。 | 2017.11 | 市卫生计生局 | 崔 青 |
| 市住房城乡建设局 |