附件4

2017年向市政府承诺的12个重点事项督办分解表

| 序号 | 承诺事项 | 完成时限 | 具体工作计划和目标 | 第一承诺单位 | 第二承诺单位 | 协办单位 | 市政府分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 升级改造省道 290 线，打造雷州半岛西部旅游公路 | 2017.12 |  3月底完成设计招标。 5月中旬完成施工图设计审批。 7月中旬完成施工及监理招标。 7月底项目开工。 12月底项目主体工程完工。 |  市公路局 |  | 市交通运输局、市旅游局 | 曹 兴 |
| 2 | 动工建设湛廉快速路 | 2017.12 | **1.项目报批工作：**2月取得项目建议书批复。4月取得工程可行性报告批复。5月取得省国土资源厅对多划基本农田占用方案的批复。6月完成勘察设计招标和用地预审材料的编制及报批。8月底前取得初步设计的批复意见。10月下旬取得施工图设计的批复。11月底完成监理、施工招标工作。12月底前动工建设。**2.项目征地拆迁工作：**9月中旬交付征地红线图，有征地拆迁任务的沿线政府自收到红线图后即开展项目征地拆迁工作。11月底前交付部分施工用地。12月底前完成征地拆迁任务。 | 市交通投资集团公司 | 赤坎区政府廉江市政府遂溪县政府 | 市交通运输局、市国土资源局、市公路局 | 曹 兴 |
| 3 | 建成湛江奥林匹克体育中心综合训练馆 | 2017.11 | 2月取得项目建议书，完成工程可行性方案和项目设计、施工总承包招标文件的编制并报批。4月10日前完成招标工作并动工。11月10日前建成湛江奥林匹克体育中心综合训练馆。 | 市交通投资集团公司 |  |  | 曹 兴 |
| 4 | 新增20个森林、湿地公园 | 2017.12 | 2月完成项目计划任务分解下达和动员部署。4月底前完成公园选址工作。6月底前完成公园设立的批复文件及实施方案编制。9月底前10个公园开工建设。12月底前20个公园按照实施方案要求完成年度建设任务。 | 市林业局  |  |  | 陈光祥 |
| 5 | 建成国际贸易“单一窗口”电子口岸 | 2017.12 | 3月，建立口岸工作联席会议制度，完成与省口岸办共建湛江“单一窗口”合作框架协议、运行维护方案的制订和报审工作。6月，支持配合口岸查验单位完成内部“单一窗口”系统的建设和改造升级工作。7月，实现湛江“单一窗口”在我市重点口岸落地应用。12月，完成湛江电子口岸平台改造升级，湛江“单一窗口”在全市口岸落地应用。 | 市商务局 |  | 湛江海关、湛江出入境检验检疫局、湛江海事局、湛江边防检查站、湛江港(集团)股份有限公司、宝钢湛江钢铁有限公司 | 欧先伟 |
| 6 | “冬休来湛江”旅客人数突破3.5万人 | 2017.12 | 3月底前，累计完成旅客人数5000人。6月底前，累计完成旅客人数10000人。9月底前，累计完成旅客人数15000人。12月底前，累计完成旅客人数35000人。 | 市旅游局 |  | 市发展改革局、市住房城乡建设局、湛江机场公司 | 欧先伟 |
| 7 | 全面淘汰“黄标车” | 2017.12 | 2017年需淘汰9068辆“黄标车”。第一季度完成年度任务的10%。第二季度完成年度任务的30%。第三季度完成年度任务的50%。第四季度完成年度任务的100%。 | 市环境保护局 | 市公安局 | 市财政局 | 陈伟杰 |
| 8 | 主城区水变清 | 2017.12 | 2月底前，组织各相关单位完成河湖污染源调查和制定实施方案。4月底前完成各河湖河长公示牌的立牌。12月底前，完成整治工程项目。 | 市水务局 | 市城市综合管理局赤坎区政府霞山区政府麻章区政府湛江开发区管委会 | 市国土资源局、市环境保护局、市住房城乡建设、市水务投资集团公司 | 陈伟杰 |
| 9 | 开工建设西城东水质净化厂 | 2017.11 | 5月31日前，公开招标确定项目社会投资主体业主单位。6月15日前，完成项目立项。10月底前，完成项目征地拆迁工作。11月底前，西城东水质净化厂项目一期工程开工建设。 | 市发展改革局 | 赤坎区政府 | 市国土资源局、市环境保护局、市水务局、市城市规划局、市水务投资集团公司 | 陈伟杰 |
| 10 | 市区实施生活垃圾分类 | 2017.5 | 2月，制定《湛江市市区全面推广垃圾分类管理实施方案》，明确实施生活垃圾分类管理的市区物业管理小区范围。3月，组织开展调研活动，制定《湛江市区物业管理小区生活垃圾分类管理暂行规定》《湛江市区生活垃圾分类管理宣传方案》。4月，组织召开金沙湾片区生活垃圾分类管理经验观摩会，完成宣传资料的印制工作，各区完成收运人员配备及生活垃圾（含有害垃圾、大件垃圾）回收处理点的设置工作。5月，以湛江市建成区物业管理小区为重点，全面开展生活垃圾分类管理工作。 | 市住房城乡建设局 | 市城市综合管理局赤坎区政府霞山区政府麻章区政府坡头区政府湛江开发区管委会 | 市委宣传部、市教育局、市环境保护局、团市委、市“五城同创”办 | 陈伟杰 |
| 11 | 建成中小(民营)企业服务中心 | 2017.8 | 4月底前完成服务中心建设总体方案、人员定编、经费预算和启动中小企业服务及融资建设。5月底前完成服务中心场地建设。7月底前完成服务中心系统硬件配置及人员招聘。 8月底前建成湛江市中小（民营）企业服务中心并挂牌，建设中小企业服务与融资平台系统并试运行。 | 市经济和信息化局 |  | 市编办、市财政局 | 崔 青 |
| 12 | 大力发展中医药事业，实现县有中医院、镇有中医馆目标 | 2017.12 | （一）廉江市中医医院建设。6月底前完成廉江市中医医院从廉江市人民医院分离出来，实现独立运营。同时启动廉江市中医医院新院建设，完成规划设计等有关前期工作。12月底前完成廉江市中医医院新院的施工、监理招投标并动工建设。（二）51间乡镇卫生院中医馆建设。6月底前完成30间中医馆建设。10月底前完成余下21间中医馆建设，全面实现“镇有中医馆”。 | 市卫生计生局 | 廉江市政府 | 麻章区、坡头区、雷州市、吴川市、遂溪县、徐闻县政府，湛江开发区管委会 | 崔 青 |