关于广东省贯彻落实国务院办公厅2016年

政务公开工作要点分工方案的实施分解表

| 序号 | 工作任务 | 具体要求 | 牵头落实单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进权力清单和责任清单公开 | 1.做好市县两级政府部门全面公开权责清单，并通过政府网站公开，实行动态管理。 | 市编办，各县（市、区）政府（包括湛江经济技术开发区、湛江奋勇高新技术产业开发区、南三岛滨海旅游示范区管委会，下同） | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 2.做好市有关部门取消、调整和保留行政审批事项的工作，对接省行政许可中介服务事项清理调整目录，全面清理规范并公布第一批市政府部门行政许可中介服务项目清单。 |  |  |
| 2 | 推进市场监管公开透明，重点推进保障性住房、产品质量、旅游市场、知识产权、安全生产等方面的监管执法信息公开 | 1.检查全市住房保障信息公开情况并予以通报。 | 市房管局 | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 2.公开《广东省质量技术监督系统公开行政执法案件管理办法（试行）》。 | 市质监局、有行政执法权部门，各县（市、区）政府 | 2016年7月底前完成 |
|  |  | 3.公开行政处罚权责清单及处罚案件信息 |  | 2016 年12月底前完成 |
|  |  | 4.公开机构检验资格许可等行政审批信息。 |  |  |
|  |  | 5.公开对全市食品相关产品生产环节监督抽查事项清单及市级抽查结果，实行“阳光执法”。 |  | 全年工作 |
|  |  | 6.公开旅行社名录、季报、年报。 | 市旅游局，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
|  |  | 7.每季度公示旅游投诉情况。 |  |  |
|  |  | 8.每季度公开旅游经营服务不良信息、行政处罚情况。 |  |  |
|  |  | 9.做好“双公示”工作，在政府网站建设行政许可和行政处罚公示栏目，按时公布专利侵权纠纷行政处理决定、假冒专利行政处罚信息。 | 市发展改革局、市科技局、各县（市、区）政府 | 全年工作 |
|  |  | 10.及时主动在政府门户网站公布专利行政执法案件信息。 |  |  |
|  |  | 11.做好较大事故调查报告在政府网站全文公开工作，督促指导县级安全监管部门在同级人民政府网站公开一般事故调查报告 | 市安全监管局，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
| 2 | 推进市场监管公开透明，重点推进保障性住房、产品质量、旅游市场、知识产权、安全生产等方面的监管执法信息公开 | 12.督促指导安全监管部门依法公布行政许可和行政处罚相关信息。 | 市安全监管局，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
|  |  | 13.完善预警信息发布和应急处置救援信息公开机制，扩大预警预报受众范围。 |  |  |
| 3 | 做好“信用广东”网站的链接工作 | 1.制定市级“双公示”事项目录、信息展示格式规范，在“信用湛江”网站增设“双公示”栏目。 | 市发展改革局 | 2016年6月底前完成 |
|  |  | 2.转发《全国各省区市信用信息共享工作考核办法（试行）》，加强对全市信用信息共享工作监督检查。 |  | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 3.建立市级部门信用信息交换共享工作通报机制，定期通报各部门信息共享情况。 |  | 2016年12月底前完成 |
| 4 | 推进“互联网＋政务服务”工作 | 1.推动全市各地各部门完成行政审批办事指南、业务手册的编写工作。 | 市政府行政服务中心、市编办，各县（市、区）政府 | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 2.推广自然人行政许可和服务事项“一门在基层”通用模式，全面推广一门式一网式政务服务模式改革。强化“一门一网式”政务服务效能监督。 |  |  |
|  |  | 3.待省网上统一申办受理平台拓展建成后，负责统一申办受理软件在本地区的部署实施，负责与部门业务审批系统、各级实体办事大厅接件受理系统对接实施，组织各部门开展事项梳理、配置和用户操作培训工作，并在县（市、区）、镇（街）政府及部门推广应用。 | 市政府行政服务中心、市编办、市经济和信息化局、市直有关单位，县（市、区）政府 | 2016年12月底前完成 |
| 5 | 推进面向转移落户人员的服务公开 | 按照《广东省人民政府关于进一步推动户籍制度改革的实施意见》出台本市的实施细则，并通过政府门户网站等方式进行公开。 | 市公安局，各县（市、区）政府 | 2016年底前完成 |
| 6 | 推进市场准入负面清单公开 | 1.待省公开印发《广东省实行市场准入负面清单制度改革试点实施方案》后按要求实施。 | 市发展改革局，各县（市、区）政府 | 按省制订的方案要求执行 |
|  |  | 2.全面推进我市市场准入负面清单试点工作，并按照省部署及时公开负面清单相关内容。 |  | 2016 年12月底前完成 |
| 7 | 推进政府投资的重大项目信息公开 | 做好政府投资的重大项目信息公开工作，除涉密项目外，及时在政府网站公开本级政府投资项目建议书批复情况、可行性研究报告批复情况、初步设计概算批复情况，企业投资项目核准情况，投资项目招标方式核准情况等信息。 | 市发展改革局，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
| 8 | 推动政府和社会资本合作（PPP）项目信息公开 | 将新增PPP项目评审后录入PPP综合信息系统，并做好项目信息更新工作，按规定公开全市PPP 项目信息。 | 市财政局、市发展改革局 | 全年工作 |
| 9 | 推进公共资源配置领域信息公开 | 待省制定《广东省公共资源交易信息发布管理办法》后，推动全市各级各类公共资源交易平台依法公开交易公告、资格审查信息、成交信息、履约信息及有关变更信息等，实现公共资源配置全流程公开和信息资源共享。 | 市发展改革局、市公共资源交易中心 | 按省发展改革委部署实施 |
| 10 | 推进减税降费信息公开 | 1.通过市财政局网站公布税收政策文件。 | 市财政局，各县（市、区）政府 | 收到国家、省税收政策文件后及时转发 |
|  |  | 2.对国家、省清理减免后保留的政府性基金项目，编制目录清单，明确项目名称、设立依据、收费标准等，分别在政府和各主管部门网站公开，并推动相关执收单位在收费场所公示有关收费文件依据、主体、项目、范围、标准。收费目录清单实行动态调整。 |  | 2016 年12月底前完成，后续不定期进行目录调整 |
|  |  | 3.通过政府网站开展针对性优惠政策信息公开，利用新闻媒体、政策宣讲会、印刷小册子等方式加强税收优惠政策宣传。 | 市国税局 | 2016 年12月底前完成 |
|  |  | 4.在政府公报和政府网站公开发布减税降费规范性文件，利用新闻媒体、新媒体发布并解读减税降费政策。 | 市地税局，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
| 10 | 推进减税降费信息公开 | 5.对国家、省、市清理减免后保留的行政事业性收费，编制目录清单，明确项目名称、设立依据、收费标准等，分别在市政府门户网站和各主管部门网站上公开。 | 市发展改革局 | 2016 年6 月底前完成 |
| 11 | 推进国有企业运营监管信息公开 | 1.推动国有企业改制重组、产权交易、增资扩股等方面的信息和结果公示。 | 市国资委、市国资公司，各县（市、区）政府 | 2017 年12底前完成 |
|  |  | 2.公开国有资本整体运营情况、企业国有资产保值增值及经营业绩考核有关情况。 |  |  |
|  |  | 3.公开市国资委派驻市属企业监事会对市属企业年度监督检查情况。 |  |  |
|  |  | 4.公开企业改革重组、公司治理及管理架构、财务状况、重要人事变动、企业负责人薪酬等信息。 |  |  |
|  |  | 5.研究制定国有企业信息公开有关制度（待省企信息公开有关制度出台后)。 |  |  |
| 12 | 推进扶贫工作信息公开 | 1.及时公开中央、省委省政府、市委市政府及有关部门制定的精准扶贫精准脱贫三年攻坚的有关政策措施文件。 | 市扶贫办，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
|  |  | 2.做好相对贫困村、相对贫困户认定的标准及申报程序公示工作 |  | 2016 年12底前完成 |
|  |  | 3.制定并公开扶贫资金项目申报指南、评审结果月底前完成及资金安排等文件，加快扶贫信息网平台建设 |  |  |
|  |  | 4.公开精准扶贫脱贫上年考核结果、成效及表扬名单、上年贫困退出情况 |  | 2017 年第1季度完成 |
| 13 | 推进社会救助信息公开 | 1.做好供养救助、医疗救助、临时救助等政策、标准等信息公开；严格执行审核公示、审批公示制度；对低保、特困人员供养相关信息和保障金额实行长期公示。 2.做好灾害救助政策、救助对象、救助标准、救助款物的信息公开，落实张榜公示制度，定期发布全市灾情及灾害救助工作进展及灾害救助资金物资调拨使用情况。 | 市民政局，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
| 14 | 推进就业创业信息公开 | 1.推进公共就业服务机构信息联网，就地就近为用工企业和劳动者提供就业创业信息。 | 市人力资源社会保障局，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
|  |  | 2.发挥湛江市人力资源市场网站示范引领作用，运用网站、短信、微信公众号等平台，及时发布就业创业政策、办事指南、人力资源市场供求状况、就业创业活动安排等信息。 |  |  |
| 15 | 推进棚户区改造、农村危房改造和保障性住房信息公开 | 1.公开通报全市住房保障工作（含棚户区改造和保障性住房）目标任务。 | 市房管局，各县（市、区）政府 | 2016 年3月底前完成 |
|  |  | 2.公开全市住房保障项目信息，实行台账管理并动态更新。部署开展2016 年住房保障信息公开工作。 |  | 2016 年5月底前完成 |
|  |  | 3.公开农村危房改造政策、对象认定过程、补助资金分配等文件或相关内容。部署开展2016 年农村危房改造信息公开工作 | 市住房城乡建设局，各县（市、区）政府 | 2016 年7月底前完成 |
| 16 | 推进环境保护信息公开 | 1.建立城市空气质量预警预报系统，通过网站发布AQI等级和首要污染物等预报，并逐步通过电视台、报纸等媒体发布预报信息。 | 市环境保护局，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
|  |  | 2.继续定期将城市和县级行政单位所在城镇集中式饮用水源水质状况上报省环境保护厅以便录入省环境信息综合发布平台。 |  |  |
|  |  | 3.指导供水单位定期监测、检测和评估饮用水安全状况，自2016 年起每季度向社会公开。 |  |  |
|  |  | 4.根据环境保护部正在修订的《建设项目环境影响评价公众参与办法》要求，督促指导建设单位按时公开环评信息，推进建设项目环境影响评价公众参与。 |  | 按环境保护部修订发布后的时间要求完成 |
|  |  | 5.加强环境信用体系建设，构建守信激励与失信惩戒机制，于2017 年底前分级建立企业环境信用评价体系。 |  | 全年工作 |
| 17 | 推进教育信息公开 | 公布进城务工人员随迁子女参加中考、高考的报考条件。 | 市教育局，各县（市、区）政府 | 中考3 月 高考11 月 |
| 18 | 推进卫生和食品药品安全信息公开 | 1.创新医疗机构院务公开形式，培育全市医疗机构微信公众号超过25 个。 | 市卫生计生局，各县（市、区）政府 | 2016 年12月底前完成 |
|  |  | 2.加强医疗机构“重点领域信息公开专栏”建设。 |  | 全年工作 |
|  |  | 3.做好食品安全地方标准和企业标准备案信息公开，加强食品安全标准宣传 |  |  |
|  |  | 4.登革热流行季节（5-11月）每月定期发布登革热媒介伊蚊密度监测评估结果。适时发布急性传染病疫情预警信息。 |  |  |
|  |  | 5.做好抽检抽验信息公开工作，每周公开食品抽检信息，每季度公开药品抽检信息。 | 市食品药品监管局，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
|  |  | 6.在食品药品监管部门网站设立行政处罚案件信息公开专栏。 |  |  |
|  |  | 7.做好消费警示信息发布工作，针对可能产生的危害进行解释说明或消费提示。 |  |  |
|  |  | 8.依托“黑名单”、“曝光台”等平台，加大对食品药品生产经营违法违规行为的曝光力度。 |  |  |
|  |  | 9.定期召开新闻发布会。 |  |  |
| 19 | 建立健全推进决策公开相关制度 | 根据《广东省重大行政决策程序规定》，明确各级行政机关重大行政决策程序事项，依法推进行政决策公开工作。 | 市法制局 | 按照省法制办部署实施 |
| 20 | 推进政策执行和落实情况公开 | 1.督导各单位全面公开向政府承诺的10个重点事项、十大民心工程、十大民生实事的任务目标、责任分工、阶段性工作任务等内容，每半年向社会公开进展和完成情况以及存在问题和下一步工作措施 | 市府办公室，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
|  |  | 2.视情向社会公开督查存在问题的事项名称、责任单位、责任人、推进落实不力主要事实、整改要求等内容。探索建立督查奖励机制，视情公开奖励的对象、理由、方式等内容。 |  |  |
|  |  | 3.全文公开预算执行和其他财政收支审计工作报告。 | 市审计局 | 2016 年9月底前完成 |
| 20 | 推进政策执行和落实情况公开 | 4.全文公开审计查出问题整改情况报告。 | 市审计局 | 2016 年12月底前完成 |
|  |  | 5.公开2016 年度上半年和下半年对重大政策措施落实跟踪审计结果报告。 |  | 2016年8月前 2017年2月前 |
| 21 | 深入推进预决算公开 | 1.预算信息公开：及时公开市级政府预算信息，明确预算公开的主体、时间、内容等要求，督促各部门、各县（市、区）按规定公开预算信息 | 市财政局，各县（市、区）政府 | 按预算法规定时限完成。全部县（市、区）的部门决算公开完成时限为2016年12月底前 |
|  |  | 2.决算信息公开：在市人大通过市级部门预算后20 日内批复市级各部门的部门决算，指导市级部门及时开展部门决算信息公开工作，指导各县（市、区）财政部门规范开展部门决算批复及公开工作。 |  |  |
| 22 | 主动做好政策解读 | 1.对涉及群众切身利益、社会关注度高的重要政策文件，牵头起草部门将政策文件和政策解读材料一并报批，政策解读材料原则上与文件同步公开，最迟不超过3 个工作日。 | 市政府各部门、各直属机构，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
|  |  | 2.各县（市、区）政府主要负责人要带头宣讲政策，尤其是全年工作与宏观经济和民生关系密切的政策，每年解读重要政策措施不少于1 次 |  |  |
|  |  | 3.进一步完善市政府门户网站政策解读栏目 | 市府办公室 | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 4.加强对规范性文件解读的监督，将规范性文件解读工作作为依法行政考评内容。 | 市法制局 | 全年工作 |
| 23 | 积极回应社会关切 | 1.遇有重大突发事件时，负责处置的地方和部门是信息发布的第一责任人，主要负责人要当好“第一新闻发言人”。特别重大、重大突发事件发生后，应在24 小时内举行新闻发布会。 | 市政府各部门、各直属机构，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
|  |  | 2.落实《湛江市人民政府办公室关于印发2016年湛江市政府门户网站在线访谈工作方案的通知》要求，组织开展市领导在线访谈、县（市、区）系列访谈和部门微访谈。 | 市府办公室、各县（市、区）政府 | 全年工作 |
| 23 | 积极回应社会关切 | 3.认真办理省府办公厅政务信息处转来有关舆情处置通知。 | 市府办公室、各县（市、区）政府 | 全年工作 |
|  |  | 4.加强书记、市长信箱留言受理与回应 | 市信访局 | 全年工作 |
| 24 | 更好发挥媒体作用 | 运用媒体及时发布重要政务信息，为媒体准确把握重大政策精神和采访提供便利。 | 市政府各部门、各直属机构，县（市、区）政府 | 全年工作 |
| 25 | 提高政务公开工作制度化标准化水平 | 1.完善政府信息公开目录系统，加强对信息更新情况的督查，提升主动公开的规范化水平 | 市府办公室，市法制局，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
|  |  | 2.加强对规范性文件公开的审查，对未在规定载体统一发布的规范性文件，及时予以纠正，并在依法行政考评中扣分。 |  | 全年工作 |
|  |  | 3.严格落实政府信息公开保密审查制度 |  | 全年工作 |
| 26 | 提高政务公开工作信息化集中化水平 | 1.加强政府门户网站建设 | 市府办公室 | 全年工作 |
|  |  | 2.开展政府网站日常监测和绩效评估 | 市府办公室，各县（市、区）政府 | 全年工作 |
|  |  | 3.办好政府公报，提升规范性文件的发布质量和时效 | 市政府研究室 | 全年工作 |
|  |  | 4.加强政府热线电话管理。 | 市政府行政服务中心、各县（市、区）政府 | 全年工作 |
| 27 | 提高政务公开队伍专业化理论水平 | 1.把政务公开理论知识学习纳入全市各级行政机关公务员初任培训、任职培训、专门业务培训和在职培训。 | 市人力资源社会保障局，各县（市、区）政府 | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 2.加强对政府信息依申请公开工作的培训指导，组织开展依申请公开工作座谈交流会。 | 市府办公室 | 2016年12月底前完成 |
| 28 | 年内将政务公开工作纳入政府绩效考核体系，分值权重不应低于4% | 牵头制订市政府部门绩效考核方案，推动政务公开工作纳入依法行政专项考核中，所占分值权重不低于4%。 | 市效能建设工作领导小组办公室、市法制局 | 2016年12月底前完成 |
| 29 | 加强政务公开工作监督检查 | 结合全市依法行政考评工作制订政务公开部分指标，对各县（市、区）、各部门政务公开工作进行评估。 | 市府办公室、各县（市、区）政府 | 2017年第1季度前完成 |