附件2：

2015年《政府工作报告》10件民生实事督办分解表

| 序号 | 事 项 | 2015年度目标任务 （本年度需完成的任务指标） | 完成时限 | 主办单位 | 主办单位 领导 | 主办单位 经办科室 和人员 | 市分管 领导 | 市政府 协管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新装市区治安视频一类镜头1600个 | 4月底前，完成治安视频一类镜头建设方案制定和审计；5月10日前，由市经济信息化局组织专家完成方案论证；7月10日前，完成项目招标工作；7月20日前，完成项目合同签订工作；12月底前，完成项目建设和初验工作。 | 2015.12 | 市公安局 | 杨国光 | 信通科 刘瑛春 黄鸿飞 | 张荣辉 | 刘 兵 |
| 2 | 提高城乡免费义务教育生均公用经费补助标准，小学从950元提高到1150元，初中从1550元提高到1950元 | 6月底前完成春季学期经费的拨付，12月底前完成秋季学期经费的拨付。 | 2015.12 | 市教育局 | 林 涛 | 基建财务科招祥平 | 陈 云 | 张子英 |
| 3 | 开工建设保障房7112套、建成2884套 | 3月底前开工建设保障性住房1500套；6月底前开工建设保障性住房3000套，基本建成保障性住房500套；9月底前开工建设保障性住房4500套，基本建成1500套，分配入住500套；12月底前完成开工建设7112套、基本建成2884套和入住1500套的年度任务。 | 2015.12 | 市房管局 | 陈 琼 | 住房保障科李志宇 | 罗锡平 | 黄 光 |
| 4 | 城乡居民低保标准每人每月分别从370元、230元提高到410元和260元 | 5月底前完成提高标准的相关工作。 | 2015.12 | 市民政局 | 李 锋 | 救助科 陈碧泉 | 何 鑫 | 张子英 |
| 5 | 城乡居民养老保险基础养老金每人每月从80元提高到100元 | 7月完成城乡居民养老保险基础养老金月标准从80元提高到100元。 | 2015.12 | 市人力资源 社会保障局 | 李更盛 | 城乡居民 养老科 杨康华 | 何 鑫 | 张子英 |
| 6 | 职工医保特定门诊病种范围由16种扩大到23种 | 3月底前完成文件起草和征求意见，并正式印发，5月1日开始执行。 | 2015.12 | 市人力资源 社会保障局 | 李更盛 | 医疗工伤 保险科 金玉刚 | 何 鑫 | 张子英 |
| 7 | 解决68个社区办公用房不足问题 | 3月上旬完成排查工作，各县（市、区）抓紧制定实施方案，4月初上报市政府并申请专项经费；5月底前新建、购买办公用房工作全面启动；12月底前完成68个社区办公用房的验收工作。 | 2015.12 | 市委组织部 | 钟 德 | 农村组织科夏开晓 | 何 鑫 | 张子英 |
|  |  |  |  | 市民政局 | 李 锋 | 基层政权科陈 兴 |  |  |
| 8 | 建立80岁以上老人普惠型高龄津贴制度 | 3月底前完成财政资金申请工作，津贴按从2015年1月1日起补发。 | 2015.12 | 市民政局 | 李 锋 | 老龄办 冯亚团 | 何 鑫 | 张子英 |
| 9 | 建设移民新村85条 | 1.第一季度组织编制计划及土地平整等前期工作，新村建设进度达到19%，完成16条村庄760户3420人建房任务。 2.第二季度计划新村建设进度达到52%，完成44条村庄2080户9360人建房任务。 3.第三季度计划新村建设进度达到76%，完成65条村庄3040户13680人建房任务。 4.第四季度计划全部完成新村建设，并对各县（市、区）新村建设进行竣工前检查。 | 2015.12 | 市水务局 | 刘耀辉 | 移民办 罗华元 | 何 鑫 | 张子英 |
| 10 | 解决200条自然村、20万人饮水安全问题 | 6月底完成前期工作，7-12月建设阶段，12月底前完成工程并实现通水。 | 2015.12 | 市水务局 | 刘耀辉 | 农水科 宁博鹏 | 何 鑫 | 张子英 |