附件3：

2015年《政府工作报告》10大民心工程督办分解表

| 序号 | 事 项 |  | 2015年度目标任务 （本年度需完成的任务指标） | 完成 时限 | 主办单位 | 主办单位 领导 | 主办单位 经办科室 和人员 | 协办 单位 | 市分管 领导 | 市政府 协管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成湛江钢铁基地安置小区村民回迁 |  | 9月底前全部完成钢铁安置小区回迁工作。 | 2015.12 | 湛江开发区 管委会 | 王再华 | 住建局 官攀云 |  | 赵志辉 | 庞竹友 |
| 2 | 加快建设职教基地湛江卫校新校区二期 |  | 卫校新校区二期（综合楼）工程:上半年完成投标及动工建筑并完成二层主体工程；下半年完成综合楼主体工程并争取封顶。 | 2015.12 | 市教育局 | 林 涛 | 职业与成人教育科 韦汉平 |  | 陈 云 | 张子英 |
|  | 加快建设职教基地湛江幼师高等专科学校 |  | 湛江幼师高等专科学校一期工程:上半年完成施工图的设计、审查和预算编制。8月下旬前完成预算财政审核、施工和监理单位招标，8月下旬正式开工。2015年底前完成场地平整，临时设施搭设，基本完成基础工程施工。 | 2015.12 | 市教育局 | 林 涛 | 职业与成人教育科 韦汉平 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市住房城乡建设局 | 罗滇南 | 市代建局 梁展勇 |  |  |  |
| 3 | 打好告别茅草房大会战，基本完成茅草房改造 |  | 3月上旬对已基本完成的“全倒户”改造任务进行检查验收；年底前全面完成农村茅草房改造任务。 | 2015.12 | 市住房城乡建设局 | 罗滇南 | 市告别茅草房大会战指挥部办公室 阳 清 | 各县(市、区)政府（管委会） | 梁志鹏 | 罗滇南 |
| 4 | 完成中心人民医院迁建 |  | 11月底前完成精装修、机电安装和医学专业工程等工作，12月底前完成竣工验收，并交付使用。 | 2015.12 | 湛江中心人民医院 | 蔡玉桂 | 迁建办 吴梦强 |  | 梁志鹏 | 罗滇南 |
|  |  |  |  |  | 市卫生计生局 | 张建文 | 医政科 钟 钊 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市住房城乡建设局 | 罗滇南 | 市代建局 黄海波 |  |  |  |
|  | 推动市第一中医院、市妇幼保健院迁建扩建 |  | 1.市一中医医院：11月底前完成项目设计方案和工程招投标，办理土地和房产等资产评估及划拨手续。12月底完成搬迁移交后正式开工建设。 2.市妇幼保健院：年内确定搬迁到市一中医医院现址或另择新建，确定选址方案。 | 2015.12 | 市卫生计生局 | 张建文 | 医政科 钟 钊 | 市第一中医院、市妇幼保健院 | 梁志鹏 | 罗滇南 |
|  | 加快建设广东医学院附属海东医院 |  | 4月底前完成招商，10月底前完成施工招标，年内完成基础工程施工。 | 2015.12 | 湛江海东 新区管委会 | 崔 青 | 梁卓华 |  | 梁志鹏 | 罗滇南 |
|  |  |  |  |  | 广东医学院附属医院 | 曾 荣 | 筹建办公室 韩继光 |  |  |  |
| 5 | 深化生态文明区城镇村五年行动 |  | 申报2015年区城镇村创建单位如下：新建生态文明区1个（坡头区）；生态文明城1个（吴川市），生态文明镇34个，生态文明村1768个。年内督促指导上述申报单位推进创建工作，力争到2015年底建成生态文明区3个，占60%；生态文明城3个，占60%；生态文明镇60个，占69%；生态文明村1768个。 | 2015.12 | 市创建生态文明区城镇五年行动计划指挥部 | 张建业 | 市生态文明创建办 邓徐苏 | 各县（市、区）政府（管委会） | 梁志鹏 | 罗滇南 |
| 6 | 强化鹤地水库水污染综合整治 |  | 1.上半年完成《鹤地水库渔业管理规定》的编制和2011年以来查扣鹤地水库非法抽砂涉案工具的处理；年底前完成鹤地水库渠首区域截污及生态恢复工程；争取年底前完成一级水源保护区内的水浮莲卸货码头及处理地的建设，理顺水浮莲打捞工作机制。 2.加大水浮莲清理及打击非法抽砂的力度，加强与广西职能部门合作，规范广西境内水域的抽砂行为。 3.完成鹤地水库流域污染防治规划（广东部分）编制工作，促请省环境保护厅组织专家评审，协调流域上下游的规划目标、整治任务、工程措施的相互协调，形成规划纲要，报请两省（区）政府审批。 4.完成国家江河湖泊环保专项资金的申报材料编制，协调玉林市共同申报，争取环保部资金支持。 5.确定九洲江粤桂省界监测断面，建立流域上下游联合水质监测机制。 | 2015.12 | 市雷州青年运河管理局 | 洪德辉 | 水政监察科李堪全 | 廉江市政府、市公安局、湛江农垦局 | 庄晓东 | 陈才君 |
|  |  |  |  |  | 市环境保护局 | 陈 刘 | 生态科 黄志华 |  |  |  |
|  | 强化鉴江中下游治理 |  | 指导督促坡头区、吴川市政府做好鉴江中下游治理工作。 | 2015.12 | 牵头：市水务局 | 刘耀辉 | 市鉴江枢纽 工程管理处 邝光辉 |  | 何 鑫 | 张子英 |
|  |  |  | 争取上级资金支持，年内完成项目设计、立项、报批等前期工作。 |  | 承办：吴川市 政府 | 全可文 | 水务局 吴帝生 |  |  |  |
|  |  |  | 3月底前整治在鉴江下游非法抽沙、乱堆放河沙及乱围网等违法用海行为。 |  | 承办：坡头区 政府 | 崔 青 | 水利局 黄海松 |  |  |  |
|  | 整治袂花江、小东江、三叉江水患 |  | 袂花江、三叉江水患年内完成，小东江水患整治积极争取项目，同时开展前期工作。 | 2015.12 | 牵头：市水务局 | 刘耀辉 | 建设管理科陈华南 |  | 何 鑫 | 张子英 |
|  |  |  |  |  | 承办：吴川市 政府 | 全可文 | 水务局 吴帝生 |  |  |  |
| 7 | 推进残疾人康复中心建设 |  | 上半年动工建设，年底前完成主体工程并封顶。 | 2015.12 | 市残联 | 冯振河 | 就业中心 何家伟 | 市教育局 | 何 鑫 | 张子英 |
| 8 | 建成市级养老服务中心 |  | 4月底前养老公寓和理疗中心主体封顶；9月底前完成园建和装修工程；10月底前硬件达到使用要求。确保年底前投入使用。 | 2015.12 | 市民政局 | 李 锋 | 福利科 卓志强 |  | 何 鑫 | 张子英 |
|  |  |  |  |  | 市住房城乡建设局 | 罗滇南 | 市代建局 韩国华 |  |  |  |
| 9 | 开工建设海堤21宗、建成5宗，加固金沙湾海堤，完成堤围达标100公里 |  | 年内开工建设海堤21宗、建成5宗，完成堤围达标100公里。 | 2015.12 | 牵头：市水务局 | 刘耀辉 | 建设管理科陈华南 |  | 何 鑫 | 张子英 |
|  |  |  |  |  | 承办：各县（市、区）政府（管委会） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金沙湾海堤加固工程已基本完工，做好日常维护管理工作。 | 2015.12 | 牵头：市水务局 | 刘耀辉 | 建设管理科陈华南 | 市旅游局、市海洋渔业局 |  |  |
|  |  |  |  |  | 承办：市城市综合管理局 | 江向阳 | 园林绿化 管理科 丁晓勇 |  |  |  |
| 10 | 推进“五城同创 ” | 创建国家低碳发展示范城市 | 1.建立健全组织机构。年底前健全完善市“低碳办”各成员单位及相关职责和任务。 2.借鉴省内、外地市成功经验，奠定我市创建国家低碳发展示范城市工作基础。 | 2015.12 | 市创建国家低碳示范城市办公室（市发展改革局） | 钟胜保 | 投资科 钟锦文 |  | 赵志辉 | 庞竹友 |
|  |  | 创建全国文明城市 | 落实中央文明委重点工作，加强八大环境整治，争取通过中央城市文明指数测评。 |  | 市创文办 | 王万胜 | 市文明办 陈荣臻 何 平 姜建平 |  | 陈 云 | 罗滇南 |
|  |  | 巩固“创卫”成果 | 年内继续完善创卫各项机制，明确各职能部门责任。 |  | 市创卫办 | 谢秀容 | 林 汐 |  | 梁志鹏 | 罗滇南 |
|  |  | 创建国家环保模范城市 | 年底前初步完成创模工作26项指标任务。 |  | 市创模办 | 陈 刘 | 陈志彪 吴丹红 |  | 庄晓东 | 陈才君 |
|  |  | 创建国家生态园林城市 | 1.5月底前落实工作机构和人员。 2.按《湛江市创建国家生态园林城市指标任务分解表》督办相关工作。 |  | 市创建国家生态园林城市办公室（市城市综合管理局） | 江向阳 | 园林绿化 管理科 丁晓勇 |  | 罗锡平 | 黄 光 |