## 新开工
附表2
广东省湛江市（区）2015年保障性安居工程新开工项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目具体地址 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 用地总面积（平方米） | 建筑面积 | 总投资 （万元） | 项目开工前期工作完成时间 | 是否执行绿色建筑行动，是，请填星级 | 保障房建设套数（套）
[10 empty] | 公租房 | 国有林区棚户区改造 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | 华侨农场危房改造
合计 | 石岭棚户区改造项目 | 石岭福进街地块一 | 2014.11 | 2015.10 | 205 | 1782 | 340 |  |  |  |  | 32
1 | 石岭棚户区改造项目 | 石岭福进街地块二 | 2014.11 | 2015.10 | 270 | 2173 | 387 |  |  |  |  | 40
2 | 青平棚户区、公租房项目 | 青平镇长寿路59号 | 2014.12 | 2015.12 | 701 | 2607 | 450 |  |  | 20 |  | 28
3 | 华强综合楼（公租房） | 佛山顺德（廉江）产业转移工业园梧村垌片区D-01-01-01号 | 2014.1 | 2014.12 | 918 | 3959.64 | 430 |  |  | 81
4 | 和安镇政府公租房 | 镇政府院内 | 2014.4 | 2015.1 | 300 | 1440 | 288 |  |  | 24
5 | 迈陈供销社公租房 | 迈陈镇 | 2014.5 | 2015.6 | 550 | 2640 | 527 |  |  | 40
6 | 县机电排灌站公租房 | 东方二路 | 2014.7 | 2015.6 | 980 | 1310 | 262 |  |  | 24
7 | 中科炼化棚户区改造 | 东海岛 | 2014.7 | 2016 | 30100.8 | 191165 | 29400 |  |  |  |  | 3813
8 | 广东奋勇东盟产业园公共租赁住房（一期） | 湛江奋勇高新区首期工业园 | 2014.11 | 2015.7 | 8800 | 16928 | 3886.86 | 2014.9 |  | 278
12 | 镇中西88号公租房 | 雷城镇中西88号 | 2015-01-01 | 2015-10-01 | 800 | 1300 | 290 | 2014-12-01 |  | 16
13 | 吴川市梅录建材厂回迁安置房（棚户区改造） | 吴川市梅录街道窑地街1号 | 2015.3 | 2016.9 | 2500 | 12150 | 3000 |  | 是 | 50 |  | 100
14 | 吴川市第四中学 | 吴川市梅录街道隔海初级中学 | 2015.3 | 2016.1 | 0.24 | 17066㎡ | 4800 |  |  | 240
15 | 永兴公租房项目 | 廉江市罗州大道西157号 | 2015.5 | 2016.5 | 800 | 9360 | 2700 | 2015.4 | 是 | 150
17 | 高桥镇政府公租房 | 高桥镇创业街东侧、十三米路北侧 | 2014. | 2015.7.30 | 931.85 | 1955.5 | 350.2 |  |  | 30
18 | 车板镇政府公租房 | 车板镇前进路 | 2014.2.30 | 2015.6.30 | 385 | 1450 | 222 |  |  | 20
19 | 塘蓬棚户区改造项目 | 塘蓬镇中心街22、24号 | 2014.12.1 | 2016.8 | 2492.98 | 9548 | 1948.5 | 2014.12 | 星级 |  |  | 96
23 | 遂溪北门小区公共租赁住房 | 遂城镇建设一横路北门小区 | 2014.1 | 2015.12 | 500 | 3387 | 575.67 |  |  | 74
34 | 瑞云北路公租房 |  |  |  | 20000 | 76708 | 27876 |  |  | 880
35 | 雷州林业局棚户区改造 | [9 empty] | 300
36 | 华侨农场棚户区改造 | [12 empty] | 650
| 合计 |  |  |  | 68741.89 | 330315.14 | 77733.23 | 46004.3 | 0 | 1927 | 300 | 4109 | 0 | 650

## 基本建成
附表3
广东省湛江市（区）2015年保障性安居工程基本建成项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目具体地址 | 计划基本建成时间 | 基本建成套数
|  |  |  | 公租房 | 经济适用房 | 限价房 | 城市棚户区改造房 | 国有棚户区改造房 | 华侨农场危房改造
1 | 雷州市雷城中学 | 雷城中学教师公寓（公租房） | 2015-10-01 | 330
2 | 石岭跃进街、胜山街棚户区改造 | 廉江市石岭镇跃进街、胜山街 | 2015.6 |  |  |  | 89
3 | 石岭福进街棚户区改造 | 廉江市石岭镇福进街 | 2015.11 |  |  |  | 72
4 | 青平长寿路公租房、棚户区改造 | 廉江市青平镇长寿路 | 2015.11 | 20 |  |  | 28
5 | 廉江良垌公租房 | 良垌镇良垌圩文明路二横巷 | 2014.12 | 42
6 | 遂溪北门小区公共租赁住房 | 遂城镇建设一横路北门小区 | 2015.12 | 154
7 | 下洋供销公租房 | 下洋镇 | 2015年 | 24
8 | 打井队公租房 | 徐城镇东方二路 | 2015年 | 40
9 | 水库管理处公租房 | 住宿区 | 2015年 | 80
10 | 饮服公司公租房 | 东方一路 | 2015年 | 22
11 | 龙塘供销公租房 | 新民路西侧 | 2015年 | 48
12 | 曲界供销公租房 | 宿舍区 | 2015年 | 56
13 | 迈陈中学公租房 | 校园内 | 2015年 | 24
14 | 徐闻县人民医院公租房 | 健康路 | 2014.8 | 44
15 | 徐闻县百货公司公租房 | 徐城武东街 | 2014.8 | 42
16 | 新澳城市花园公租房 | 霞山区绿华路 | 2015 | 174
17 | 中科炼化棚户区改造 | 东海岛 |  |  |  |  | 1607
| 合计 |  |  | 1100 |  |  | 1796

## 分配入住
广东省湛江市（区）2015年保障性安居工程分配入住项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目具体地址 | 分配入住时间 | 基本建成套数
|  |  |  | 公租房 | 经济适用房 | 限价房 | 城市棚户区改造房 | 国有棚户区改造房 | 华侨农场危房改造
1 | 徐闻县和兴苑公租房 | 徐闻县木棉路 | 2015.6 | 82
2 | 徐闻县市尾坡公租房 | 徐闻县市尾路 | 2015.6 | 159
| 徐闻县和安镇政府公租房 | 徐闻县和安镇 | 2015.1 | 24
3 | 湛江市腾龙苑公租房 | 湛江市龙腾路3号 | 2015.8 | 480
| 湛江市东海岛宝钢安置小区 | 湛江市东海岛 | 2015.9 |  |  |  | 800
| 合计 |  |  | 745 |  |  | 800