## 新开工
湛江市2013年度保障性住房新开工项目情况表
填报单位：湛江市房产管理局
序号 | 地区 | 项目 名称 | 项目具体地址 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 用地总面积（m2） | 建筑面积（m2） | 总投资（万元） | 项目开工前期工作完成时间 | 保障房建设套数（套） |  |  |  |  | 开工情况
[10 empty] | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 城市 | 国有
[10 empty] | (含廉租房) |  |  | 棚户区 | 棚户区
[13 empty] | 改造房 | 改造房
1 | 市区 | 霞山区大生路11号公租房 | 大生路11号 | 2013.1 | 2013.6 | 549.6 | 1871.06 | 470 |  | 24 |  |  |  |  | 主体施工
2 |  | 逸仙路62-68号公租房 | 逸仙路62-68号 | 2013.8 | 2014.6 | 596.69 | 5664.4 | 1564 |  | 84 |  |  |  |  | 10月开工
3 |  | 新奥花园公租房 | 绿塘路120号 | 2013.1 | 2014.5 | 360.1 | 10443 | 3655 |  | 174 |  |  |  |  | 主体施工
4 |  | 南方新村公租房 | 南方新村一巷42-43号 | 2013.6 | 2014.3 | 1016.9 | 2609 | 706.81 |  | 48 |  |  |  |  | 基础施工
6 |  | 麻章区教师公租房 | 福民西路 | 2013.8 | 2015.3 | 411.1 | 9340.8 | 2150 |  | 132 |  |  |  |  | 10月开工
6.8 |  | 富康商住小区公租房 | 麻章区麻志路西 |  |  | 8908.78 | 8156.73 | 2365 |  | 105 |  |  |  |  | 购买
8 |  | 东海岛钢铁项目棚户区改造 | 东海岛东简镇，东海中线公路以南、官节寮水库以东、龙腾物流项目村民安置小区以西 | 2013.1 | 2014.5 | 18571.4 | 65000 | 16250 |  |  |  |  | 1100 |  | 主体施工
9.2 | 吴川 | 广东梦富士羽绒制品有限公司 | 塘尾 工业园 | 2013.01 | 2013.09 | 800 | 1850.6 | 230 |  | 48 |  |  |  |  | 主体完工
10.4 |  | 吴川市羽顺羽绒制品有限公司 |  | 2013.01 | 2013.08 | 600 | 1550 | 200 |  | 41 |  |  |  |  | 主体完工
11.6 |  | 吴川市富利达羽绒制品有限公司 | 塘尾 工业园 |  |  | 750 | 1632 | 85 |  | 69 |  |  |  |  | 拍卖
12.8 |  | 广东宝能石化科技有限公司 | 覃巴镇 开发区 | 2013.01 | 2013.08 | 1900 | 4400 | 520 |  | 84 |  |  |  |  | 主体完工
14 |  | 吴川市梅录建材厂回迁安置房（棚户区改造） | 梅录 建材厂 |  |  |  | 9000 | 1890 |  |  |  |  | 100 |  | 动工
15.2 | 遂溪县 | 广东通汇乳胶制品有限公司公租房 | 岭北工业园 | 2013.04 | 2013.12 | 560 | 3296 | 300 |  | 75 |  |  |  |  | 竣工
16.4 |  | 湛江永晋包装材料有限公司公租房 | 岭北工业园 | 2013.04 | 2013.12 | 720 | 3260 | 290 |  | 60 |  |  |  |  | 竣工
17.6 |  | 城月卫生院公租房 | 城月圩 | 2012.11 | 2013.12 | 1310 | 6624 | 950 |  | 96 |  |  |  |  | 基本竣工
18.8 |  | 遂溪县公租房 | 建设一横路 | 2013.08 | 2014.08 | 600 | 5037 | 850 |  | 98 |  |  |  |  | 9月12日已开工
20 | 雷州市 | 雷城中学天和区教师公寓A幢 | 雷州市雷城天和区 | 2013.7 | 2014.11 | 1934.96 | 30368 | 4768 |  | 330 |  |  |  |  | 7月开工
21.2 |  | 唐家中学公租房 | 雷州唐家中学校内 | 2013.1 | 2013.7 | 130 | 612 | 73 |  | 10 |  |  |  |  | 已完成主体
22.4 |  | 英利二中公租房 | 雷州英利二中校内 | 2013.1 | 2013.7 | 140 | 998 | 121 |  | 14 |  |  |  |  | 已完成主体
23.6 |  | 雷州市八中公租房 | 雷州市八中校内 | 2013.2 | 2013.7 | 500 | 3577 | 301 |  | 36 |  |  |  |  | 已完成主体
24.8 |  | 南亭街69号公租房 | 南亭街69号 | 2013.7 | 2014.1 | 264.8 | 1259 | 230 |  | 20 |  |  |  |  | 已开工
26 |  | 雷州市第一幼儿园 | 幼儿园园内 | 2013.3 | 2014.2 | 656.7 | 3900 | 600 |  | 32 |  |  |  |  | 主体完工
27.2 |  | 永达广场棚户区改造 | 雷城新城大道15号 | 2013.1 | 2013.9 | 17000 | 8400 | 1800 |  |  |  |  | 120 |  | 已完成主体
28.4 | 徐闻县 | 东方二路干部楼公租房 | 东方二路 | 2012.1 | 2013.1 | 1441.8 | 5578.68 | 1176 |  | 84 |  |  |  |  | 已封顶
29.6 |  | 人民医院公租房 | 健康路 | 2013.1 | 2013.1 | 586.32 | 3489 | 927.6 |  | 44 |  |  |  |  | 已封顶
30.8 |  | 百货公司公租房 | 徐城武东街宿舍区 | 2013.2 | 2013.1 | 725 | 3050 | 488 |  | 42 |  |  |  |  | 已封顶
32 |  | 疾控中心公租房 | 健康路 45号 | 2012.1 | 2013.1 | 600 | 3200 | 548 |  | 40 |  |  |  |  | 已封顶
33.2 |  | 海安镇政府公租房 | 政府院子内 | 2012.1 | 2013.1 | 500 | 2389 | 450 |  | 36 |  |  |  |  | 已封顶
34.4 |  | 饮服公司公租房 | 健康路 | 2012.2 | 2013.1 | 583.6 | 2500 | 450 |  | 32 |  |  |  |  | 已封顶
35.6 |  | 大水桥 农场棚户区改造 | 徐城东方二路131号 | 2012.1 | 2013.1 | 1400 | 18833.18 | 3955 |  |  |  |  | 167 |  | 已封顶
36.8 |  | 下洋中学公租房 | 校园内 | 2013.6 | 2014.3 | 300 | 1616 | 260 | 2013.5 | 24 |  |  |  |  | 第三层 结构
38 |  | 前山镇政府公租房 | 校园内 | 2013.6 | 2014.3 | 310.8 | 1635 | 248 | 2013.5 | 24 |  |  |  |  | 第二层 结构
39.2 |  | 农机修理厂公租房 | 东方二路公租房 | 2012.1 | 2014.1 | 5408 | 22320.9 | 3265 | 2013.4 | 240 |  |  |  |  | 第十六 层封顶
40.4 | 廉江市 | 水库移民基地公租房 | 廉江市佛山顺德（廉江）产业转移工业园梧村垌片区A-02-03-02号 | 2013.6 | 2013.12 | 6676.6 | 10739 | 2251 |  | 209 |  |  |  |  | 6月28日开工
41.6 |  | 良垌公租房 | 良垌镇良垌圩文明路二横巷 | 2013.10 | 2014.7 | 430 | 2712 | 550 |  | 42 |  |  |  |  | 10月开工
42.8 |  | 石岭棚户区改造 | 石岭镇跃进街、胜山街、福进街片区 | 2013.1 | 2014.12 | 2340.65 | 10500 | 2200 |  | 59 |  |  | 116 |  | 10月开工
44 |  | 奋勇经济区农场危旧房改造 |  |  |  |  | 18000 | [6 empty] | 150 | 10月开工
|  | 总计 |  |  |  |  | 295411.35 | 57137.41 |  | 2456 | 0 | 0 | 1603 | 150
备注：其他新开工项目待定

## 基本建成
2013年度保障性住房基本建成项目情况表
序号 | 地区 | 项目 名称 | 项目具体地址 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 用地总面积（m2） | 建筑面积（m2） | 总投资（万元） | 项目开工前期工作完成时间 | 保障房建设套数（套） |  |  |  |  | 开工情况
[10 empty] | 公租房 | 经适房 | 限价房 | 城市 | 国有
[10 empty] | (含廉租房) |  |  | 棚户区 | 棚户区
[13 empty] | 改造房 | 改造房
1 | 徐闻 | 徐闻县国有工矿棚改 | 苞西、新地盐场 | 2012.9 | 2013.1 | 3000 | 14700 | 2940 | 2012.8 |  |  |  |  | 196 | 基础施工
2 | 雷州 | 雷州市公租房 | 雷州大道217号 | 2012.4 | 2013.1 | 356 | 1650 | 260 | 2012.3 | 20 |  |  |  |  | 一层框架
3 |  | 雷州市雷州盐场棚户区改造 | 雷州盐场 | 2012.5 | 2013.7 | 15360 | 14400 | 2880 | 2012.5 |  |  |  |  | 192 | 基础施工
4 |  | 南兴镇中心小学公租房 | 南兴镇 | 2012.3 |  | 140 | 800 | 78 | 2012.3 | 12 |  |  |  |  | 主体施工
5 | 廉江 | 新风北路保障房项目 | 廉江市新风北路21号 | 2012.2 | 2013.8 | 3900.3 | 6834 | 1067 | 2011.11 | 83 |  |  | 31 |  | 基本竣工
6 |  | 威王集团公租房 |  | 2012.1 | 2012.12 | 630 | 3600 | 360 | 2012.1 | 65 |  |  |  |  | 入住
7 |  | 安铺中学（二期）公租房 | 安铺中学校园内 | 2012.1 | 2013.6 | 800 | 5866 | 683.2 | 2012.1 | 60 |  |  |  |  | 竣工
8 |  | 廉江糖厂棚户区改造项目 | 廉江市人民大道与创业路交汇处西南角廉江糖业有限公司 | 2012.7 | 2013.12 | 1310.6 | 19791.8 | 4705 | 2012.7 |  |  |  | 180 |  | 主体完成
9 | 遂溪 | 遂溪县杨柑镇卫生院公租房 | 遂溪县杨柑镇杨柑圩 | 2012.2 | 2012.12 | 747 | 5230 | 610 | 2012.1 | 98 |  |  |  |  | 竣工
10 |  | 遂溪县河头中学公租房 | 遂溪县河头镇河头圩 | 2012.1 | 2012.12 | 170 | 1011 | 122 | 2011.12 | 18 |  |  |  |  | 竣工
11 |  | 遂溪县建筑工程质量监督站质监业务综合楼 | 遂城镇东山路18号 | 2012.5 | 2013.6 | 200.2 | 1359 | 219.89 | 2012.4 | 18 |  |  |  |  | 竣工
12 | 市区 | 东海岛棚 户区改造 |  | 2011.1 | 2013.12 | 29770 | 104195 | 26048 | 2010.11 |  |  |  | 1603 |  | 竣工
13 |  | 椹川西二路2号公租房 | 椹川西二路2号 | 2012.3 | 2013.8 | 1981.86 | 5532 | 1337.78 | 2012.2 | 104 |  |  |  |  | 室外配套
14 |  | 建设路24号公租房 | 建设路24号 | 2011.7 | 2013.11 | 13333.4 | 24740 | 6099.2 | 2011.6 | 432 |  |  |  |  | 室外配套
总计 | [9 empty] | 910 |  |  | 1814 | 388