## Sheet1
附件1
湛江市卫生强市三年行动方案重点任务分解表（市级）
全市目标：新增7间三级医院，新增1间三甲医院，建设2间省级水平的特色医院，2间医院进入全省30所高水平医院行列，建成卫生强市，打造环北部湾医疗中心
责任单位 | 三年工作目标 | 三年工作任务 | 工作安排 |  |  | 投入资金合计（亿元）
|  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年
湛江中心人民医院 | 进入全省30所高水平医院行列 | 1.新院落成启用，开放床位2000张（新增700张）；2.引进执业医师250名，注册护士230名；3.建成1个国家级重点专科、10个省级重点专科（新增2个）；4.注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 完成新院首期工程建设，本年投入金额4.5亿元，建筑面积34万平方米，新增业务用房面积20万平方米；新增床位700张；引进本科以上学历执业医师50名，其中硕士16名、博士1名；本科以上注册护士50名；加强感染科、消化内科、血液科、急诊科、重症科、烧伤整形科、产科、耳鼻喉科等8个省级重点专科建设；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 引进本科以上学历执业医师80名，其中硕士25名、博士2名；本科以上注册护士80名；做强做优8个省级重点专科建设；投入7000万元，配置256排CT 1台、DSA 2台；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 引进本科以上学历执业医师120名，其中硕士25名、博士2名；本科以上注册护士100名；创建1个国家级重点专科，新增神经外科、神经内科等2个省级重点专科；投入1.1亿元，配置256排CT 1台、3.0T核磁共振1台、PCT/CT 1台；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 6.3
广东医科大学附属医院 | 进入全省30所高水平医院行列，建成环北部湾地区现代化“龙头”医院 | 1.完成附属医院总院扩容改造，开放床位2500张（新增500张）,推动海东新院建设，2019年完成首期工程；2.引进执业医师350名，注册护士300名；3.建成1个国家级重点专科、18个省级重点专科（新增2个），新增省级重点实验室1间,建成精准医学、转化医学及生物医学三大医学科技创新平台；4.注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 动工建设总院培训大楼（投资4000万元，新增业务用房面积1.1万平方米）及医技大楼（投资2.64亿元，新增业务用房面积4.4万平方米）；动工建设海东新院（首期投资8.6亿元，规划床位950张）；引进本科以上学历执业医师80名，引进和自主培养博士30名，培养硕士学位人员50名；本科以上注册护士80名；投入5300万元，遴选3个专科作为国家级临床重点专科培育对象、5个专科作为省级临床重点专科培育对象，注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 总院培训大楼落成启用，加快推进医技大楼建设，新增业务用房1.1万平米；全面推进海东新院建设；引进本科以上学历执业医师120名，引进和自主培养博士40名，培养硕士学位人员80名；本科以上注册护士100名；投入5500万元，新增省级临床重点专科2个，着力培养国家临床重点专科1个，省级重点实验室1间；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 总院医技大楼落成启用，新增业务用房4.4万平米，开放床位达到2500张；继续推进海东新院建设，预计2019年完成第一期建设；引进本科以上学历执业医师150名，引进和自主培养博士40名，培养硕士学位人员120名；本科以上注册护士120名；投入5700万元，新增省级重点实验室1间，建成国家临床重点专科1个；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 13.29
广东省农垦中心医院 | 建成省(部)级高水平现代化肿瘤医院和全国农垦系统高水平“龙头”医院 | 1.开放床位1500张（新增600张）；2.引进执业医师300名，注册护士280名；3.建成3个省级重点专科（新增2个）、8个市级重点专科；4.注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 引进本科以上学历执业医师30名，其中学科带头人1名、博士生1名、硕士生5名，专科以上注册护士30名，其中本科3名；建设肿瘤科、神经外科、心血管内科3个市级重点专科；投入6100万元，配置直加等大型设备；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 完成门诊综合大楼建设的前期工作（项目投资1500万元）；引进本科以上学历执业医师80名，其中学科带头人10名，博士生2名、硕士15名，大专以上注册护士100名，其中本科20名；建设神经外科、心血管内科2个省级重点专科和普外、妇产、儿科等3个市级重点专科；投入6000万元，配置直加、核磁共振大型设备；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 启动门诊综合大楼建设项目，（总投资3.5亿元，按三年分期推进，本年度约投资1亿元）；增设床位600张；引进本科以上学历执业医师190名，其中学科带头人10名，博士生5名，硕士20名，大专以上注册护士150人，其中本科40人；建设胸外科、骨科、消化内3个市级重点专科，普外科、妇产科2个省级重点专科；投入1400万元，配置设备；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 3.5
湛江第一中医医院 | 打造突显中医特色、中西医全面发展的全省前15名的中医院 | 1.完成新院整体搬迁，开放床位1000张（新增320张）；2.引进执业医师150名，注册护士80名；3.建成2个国家级中医重点专科(新增1个)、2个省级中医名科、11个省级中医重点专科（新增2个）；4.注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 启动搬迁前期工作（投资1.6亿元）；引进本科以上执业医师30名，其中博士1名，硕士5名，大专以上注册护士20名，其中本科5名；规划建设病理科、肾病科、肿瘤科；投入2000万，配置大型设备一批；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 完成迁建改造装修工程；引进本科以上学历执业医师50名，其中博士1名，学科带头人1名，硕士10名，大专以上学历注册护士30名，其中本科10名；完成内分泌科国家中医重点专科建设单位建设验收，申请7个省级重点中医专科验收；投入约3000万，配置核磁共振等大型设备；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 完成整体搬迁工作，开放床位1000张；引进本科以上学历执业医师70名，其中学科带头人5名，博士生5名，研究生40名，大专以上学历注册护士30名，其中本科20名；申报广东省市名中医2名；新增1个国家级重点中医专科、2个省级重点中医专科；投入约1000万元，配置设备；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 2.2
湛江第二中医医院 | 打造突显中医特色、中西医全面发展的全省前15名的中医院 | 1.新住院综合大楼落成启用，开放床位1000张（新增500张）；2.引进执业医师200名，注册护士140名；3.新增2个国家级中医重点专科、6个省级中医重点专科；4.注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 完成新住院综合大楼建设前期工作(投资3700万元,建筑面积1.68万平方米);引进本科以上学历执业医师50名，其中硕士10名、学科带头人1名，大专以上注册护士30名，其中本科5名；新增妇科、心血管病科、针康科等3个省级中医重点专科；投入2200万元,配置MR等设备；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 动工建设新住院综合大楼；引进本科以上学历执业医师70名，其中硕士25名、学科带头人1名，大专以上注册护士50名，其中本科20名；新增肾病科、不孕不育症科等2个省级中医重点专科；投入2800万元配置设备；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 新住院综合大楼落成启用，开放床位1000张；引进本科以上学历执业医师80名，其中硕士30名、学科带头人1名，大专以上注册护士60名，其中本科30名；新增新增肺病科、骨伤科等2个国家级中医重点专科，内分泌科1个省级中医重点专科；投入3500万元，配置64排CT；注重内涵建设，建设成现代管理体系的医院。 | 1.22
湛江市第二人民医院 | 建成以眼科、妇产科达到省级水平的特色医院 | 1.新住院大楼落成启用，开放床位1110张（新增300张）；2.引进执业医师200名,注册护士75名；3.建成眼科、妇产科2个省级重点专科。 | 新住院大楼落成启用，开放床位1110张；引进本科以上学历执业医师50名，其中硕士研究生20名、高级职称15名以上、学科带头人5名,大专以上注册护士25名；重点发展眼科、妇产科；投入约3500万元，配置新住院大楼配套设备等；投入约2500万元，配置64排以上CT机等设备。 | 引进本科以上学历执业医师70名，其中硕士研究生以上学历20名、高级职称15名以上,大专以上注册护士25名；继续加强眼科、妇产科建设；投入2600万元,配置核磁共振等设备；建成湛江市眼科治疗中心和湛江市妇产科急救治疗中心。 | 引进本科以上学历执业医师80名，硕士研究生以上学历20名、本科学历20名，引进高级职称医师15名以上,大专以上注册护士25名；眼科、妇产科建成省级重点专科。 | 0.9
湛江市妇幼保健院 | 按照三级甲等标准建设新院 | 1.新院建设500张床位；2.引进本科以上学历执业医师100名，大专以上注册护士120名；3.完成亲子鉴定、无创基因检测项目和湛江市孕产妇危急重症抢救中心、湛江市新生儿危急重症抢救中心、出生缺陷综合干预中心建设。 | 完成新院选址和规划设计（投资3.5亿元，用地约50-60亩，床位500张）；引进本科以上学历执业医师20名，其中硕士研究生5名、学科带头人2名，大专以上注册护士30名；启动亲子鉴定、无创基因检测项目和湛江市孕产妇危急重症抢救中心、湛江市新生儿危急重症抢救中心、出生缺陷综合干预中心建设；投入2000万，配置一体化产房、分娩监护仪。 | 完成新院建设的相关手续并动工建设；引进本科以上学历执业医师30名，其中博士3名、硕士研究生10名、学科带头人4名，大专以上学历注册护士40名；建成亲子鉴定、无创基因检测项目和湛江市孕产妇危急重症抢救中心、湛江市新生儿危急重症抢救中心、出生缺陷综合干预中心；投入3000万元，配置核磁共振等设备。 | 新院建成落成启用，开放床位500张；引进本科以上学历执业医师50名，其中博士2名、硕士研究生15名，大专以上学历注册护士50名；投资5000万元，配置设备。 | 建设资金3.5/设备资金1.0
市第四人民医院 | 打造城区松散型医联体模式典型，探索双向转诊模式 | 1.三年内实现医联体合作全覆盖，各科室间全面共建;2.引进执业医师50名，注册护士50名。 | 扩大肿瘤病区和康复医学科的医联体成果；引进本科以上学历执业医师10名，其中硕士研究生以上1名，大专以上学历注册护士10名。 | 增加骨科和疼痛医学科医联体合作；引进本科以上学历执业医师20名，其中硕士研究生以上2名，大专以上学历注册护士20名；引进设备MRI。 | 实现医联体合作全覆盖；引进本科以上学历执业医师20名，其中硕士研究生以上2名，大专以上学历注册护士20名；引进64排CT。 | 0.7
市卫生计生局 | 建成湛江市公共卫生医院 | 1.按三级医院标准，组建建设湛江市公共卫生医院，开放床位700张(其中精神病区500张,传染病区200张）；2.引进本科以上学历执业医师80名，大专以上注册护士120名。 | 制定湛江市公共卫生医院组建方案，完成建设工程立项；引进本科以上学历执业医师10名，大专以上学历注册护士30名。 | 动工建设湛江市公共卫生医院；引进本科以上学历执业医师30名，大专以上学历注册护士40名。 | 建成湛江市公共卫生医院（开放床位700张；引进本科以上学历执业医师40名，大专以上学历注册护士50名。 | 3.5
总计 | 三年新增床位3420张，达到10610张；引进本科以上学历执业医师1680人，达到4390人（其中硕士571人，博士135人，学科带头人40人），引进大专以上学历注册护士1395人，达到5715人；建成2个国家级重点专科和4个国家级中医重点专科（新增3个），建成33个省级重点专科（新增8个）和17个省级中医重点专科（新增8个）；累计投入36.11亿元
备注：本表参照《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》中对医疗卫生服务体系资源要素配置主要指标和卫生强市的指标要求，按市办医院每千常住人口床位0.9张、床护比1：（0.4—0.6）和医护比1：1.25的标准。根据市有关医疗卫生机构2015年末的编制床位数、在职执业医师（助理）数、注册护士数，测算其床位、执业医师（助理）、注册护士、公卫人员的缺口，按填平补齐原则，制订工作目标，并采取逐年推进、分步完成的方式，用三年时间完成任务。