## 新开工
附表2
广东省湛江市（区）2015年保障性安居工程新开工项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目具体地址 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 用地总面积（平方米） | 建筑面积 | 总投资 （万元） | 项目开工前期工作完成时间 | 是否执行绿色建筑行动，是，请填星级 | 保障房建设套数（套）
[10 empty] | 公租房 | 国有林区棚户区改造 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | 华侨农场危房改造
合计 | 石岭棚户区改造项目 | 石岭福进街地块一 | 2014.11 | 2015.10 | 205 | 1782 | 340 |  |  |  |  | 32 |  |  | 已报
1 | 石岭棚户区改造项目 | 石岭福进街地块二 | 2014.11 | 2015.10 | 270 | 2173 | 387 |  |  |  |  | 40 |  |  | 已报
2 | 青平棚户区、公租房项目 | 青平镇长寿路59号 | 2014.12 | 2015.12 | 701 | 2607 | 450 |  |  | 20 |  | 28 |  |  | 已报
3 | 华强综合楼（公租房） | 佛山顺德（廉江）产业转移工业园梧村垌片区D-01-01-01号 | 2014.1 | 2014.12 | 918 | 3959.64 | 430 |  |  | 81 |  |  |  |  | 已报 | 467
4 | 和安镇政府公租房 | 镇政府院内 | 2014.4 | 2015.1 | 300 | 1440 | 288 |  |  | 24 |  |  |  |  | 已报
5 | 迈陈供销社公租房 | 迈陈镇 | 2014.5 | 2015.6 | 550 | 2640 | 527 |  |  | 40 |  |  |  |  | 已报
6 | 县机电排灌站公租房 | 东方二路 | 2014.7 | 2015.6 | 980 | 1310 | 262 |  |  | 24 |  |  |  |  | 已报
7 | 中科炼化棚户区改造 | 东海岛 | 2014.7 | 2016 | 30100.8 | 10500 | 29400 |  |  |  |  | 3353 |  |  | 已报1500
8 | 广东奋勇东盟产业园公共租赁住房（一期） | 湛江奋勇高新区首期工业园 | 2014.11 | 2015.7 | 8800 | 16928 | 3886.86 | 2014.9 |  | 278 |  |  |  |  | 已报
9 | 客路中学教师公租房 | 客路中学校园内 | 2015-05-01 | 2016-05-01 | 1200 | 3500 | 630 | 2014-02-01 |  | 48
10 | 南兴卫生院公租房 | 南兴卫生院院内 | 2015-08-01 | 2016-09-01 | 1200 | 3800 | 680 | 2015-05-01 |  | 56
11 | 客路卫生院公租房 | 客路卫生院院内 | 2015-05-01 | 2015-12-01 | 800 | 1700 | 300 | 2015-03-01 |  | 24
12 | 镇中西88号公租房 | 雷城镇中西88号 | 2015-01-01 | 2015-10-01 | 800 | 1300 | 290 | 2014-12-01 |  | 16 |  |  |  |  | 4月报 | 0
13 | 吴川市梅录建材厂回迁安置房（棚户区改造） | 吴川市梅录街道窑地街1号 | 2015.3 | 2016.9 | 2500 | 12150 | 3000 |  | 是 | 50 |  | 100 |  |  | 已报
14 | 永兴公租房项目 | 廉江市罗州大道西157号 | 2015.5 | 2016.5 | 800 | 9360 | 2000 | 2015.4 | 是 | 150 |  |  |  |  | 4月
15 | 塘蓬公租房项目 | 廉江市塘蓬镇中心街24号 | 2015.4 | 2016.4 | 1600 | 5698 | 1050 | 2015.3 | 是 | 96 |  |  |  |  | 4月 | 25135.08
16 | 龙塘路棚户区改造项目 | 廉江市龙塘路 | 2015.8 | 2016.10 | 5500 | 10800 | 2160 | 2015.6 | 是 |  |  | 200
17 | 安铺棚户区改造项目 | 廉江市安铺镇中大路32号 | 2015.8 | 2016.10 | 1400 | 4000 | 800 | 2015.4 | 是 |  |  | 50
18 | 遂溪北门小区公共租赁住房 | 遂城镇建设一横路北门小区 | 2014.1 | 2015.12 | 500 | 3387 | 575.67 |  |  | 70 |  |  |  |  | 4月
19 | 遂溪县新侨糖厂、氮肥厂棚户区改造 | 遂城镇七里塘村铁路旁 | 2015.11 | 2017.12 | 15000 | 57223 | 14305.8 | 2015.1 |  |  |  | 760
20 | 迈陈供销公租房 | 迈陈镇 | 2015年 | 2016年 | 550 | 2640 | 527 |  |  | 40 |  |  |  |  | 4
21 | 角尾乡政府公租房 | 政府院内 | 2015年 | 2016年 | 200 | 716 | 158 |  |  | 12
22 | 下洋镇政府公租房 | 政府院内 | 2015年 | 2016年 | 240 | 1200 | 200 |  |  | 20
23 | 新寮镇政府公租房 | 政府院内 | 2015年 | 2016年 | 280 | 1440 | 288 |  |  | 24
24 | 曲界中学公租房 | 校园内 | 2015年 | 2016年 | 250 | 1680 | 285 |  |  | 28
25 | 龙塘中学公租房 | 校园内 | 2015年 | 2016年 | 753 | 1437.8 | 287 |  |  | 24
26 | 锦和镇政府公租房 | 政府院内 | 2015年 | 2016年 | 420 | 1080 | 194.4 |  |  | 18
27 | 西连镇政府公租房 | 政府院内 | 2015年 | 2016年 | 150 | 720 | 151 |  |  | 10
28 | 和安镇政府公租房 | 政府院内 | 2015年 | 2016年 | 300 | 1440 | 280 |  |  | 24 |  |  |  |  | 4
29 | 机电排灌站公租房 | 住宿区 | 2015年 | 2016年 | 980 | 1310.08 | 260 |  |  | 24 |  |  |  |  | 4
30 | 房产管理局东方二路公租房 | 徐城东方二路 | 2015年 | 2016年 | 360 | 2230 | 503 |  |  | 30
31 | 房产管理局金城大厦后公租房 | 徐城民主路金城大厦后 | 2015年 | 2016年 | 200 | 1480 | 350 |  |  | 20
32 | 瑞云北路公租房 |  |  |  | 20000 | 78042 | 27876 |  |  | 653
33 | 雷州林业局棚户区改造 | [9 empty] | 461
34 | 华侨农场棚户区改造 | [12 empty] | 184
| 合计 |  |  |  | 98807.8 | 251673.52 | 93121.73 | 175894.8 | 0 | 1904 | 461 | 4563 | 0 | 184

## 基本建成
附表3
广东省湛江市（区）2015年保障性安居工程基本建成项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目具体地址 | 计划基本建成时间 | 基本建成套数
|  |  |  | 公租房 | 经济适用房 | 限价房 | 城市棚户区改造房 | 国有棚户区改造房 | 华侨农场危房改造
1 | 雷州市雷城中学 | 雷城中学教师公寓（公租房） | 2015-10-01 | 330
2 | 石岭跃进街、胜山街棚户区改造 | 廉江市石岭镇跃进街、胜山街 | 2015.6 |  |  |  | 89
3 | 石岭福进街棚户区改造 | 廉江市石岭镇福进街 | 2015.11 |  |  |  | 72
4 | 青平长寿路公租房、棚户区改造 | 廉江市青平镇长寿路 | 2015.11 | 20 |  |  | 28
5 | 下洋供销公租房 | 下洋镇 |  | 24
6 | 打井队公租房 | 徐城镇东方二路 |  | 40
7 | 水库管理处公租房 | 住宿区 |  | 80
8 | 饮服公司公租房 | 东方一路 |  | 22
9 | 龙塘供销公租房 | 新民路西侧 |  | 48
10 | 曲界供销公租房 | 宿舍区 |  | 56
11 | 迈陈中学公租房 | 校园内 |  | 24
12 | 遂溪北门小区公共租赁住房 | 遂城镇建设一横路北门小区 | 2015.12 | 150
13 | 下洋供销公租房 | 下洋镇 | 2015年 | 24
14 | 打井队公租房 | 徐城镇东方二路 | 2015年 | 40
15 | 水库管理处公租房 | 住宿区 | 2015年 | 80
16 | 饮服公司公租房 | 东方一路 | 2015年 | 22
17 | 龙塘供销公租房 | 新民路西侧 | 2015年 | 48
18 | 曲界供销公租房 | 宿舍区 | 2015年 | 56
19 | 迈陈中学公租房 | 校园内 | 2015年 | 24
| 中科炼化棚户区改造 | 东海岛 |  |  |  |  | 1607
| 合计 |  |  | 1088 |  |  | 1796