## 附件
附件：
广东省2018年中央预算内水利投资建议计划表（湛江市）
单位：万元
重要性序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设内容 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 2018年建议计划 |  |  | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 备注
[11 empty] | 投资 | 主要建设内容 | 前期工作进展情况
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
合计 | [6 empty] | 小计 | 168304 | 61686 | 54716 | 106618 | [6 empty] | 已下达投资和累计完成投资的截止日期为2017年7月31日
[7 empty] | 中央： | 56102 | 0 | 0 | 56102
[7 empty] | 地方： | 112202 | 61686 | 54716 | 50516
贷款：
其他：
七 | 大中型病险水闸除险加固（共3宗） | [5 empty] | 小计 | 40517 | 10574 | 587 | 29943 | [6 empty] | 填报列入《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》内项目
[7 empty] | 中央： | 13506 | 0 | 0 | 13506
[7 empty] | 地方： | 27011 | 10574 | 587 | 16437
贷款：
其他：
1 | 湛江市廉江市卜岭水闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量174立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2016 | 2018 | 小计 | 2339 | 587 | 587 | 1752 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2015]1898号 | 廉江市九洲江流域工程管理局 | 谢峰云 | 廉江市水务局 | 杨文平 | 已于2016年开工
[7 empty] | 中央： | 780 |  |  | 780
[7 empty] | 地方： | 1559 | 587 | 587 | 972
贷款：
其他：
2 | 湛江市吴川市吴阳拦河坝重建工程 | 改建 | 最大过闸流量2879立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 33798 | 9987 |  | 23811 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤水建管[2015]81号 | 吴川市水利工程建设管理中心 | 李滋生 | 吴川市水务局 | 吴帝生 | 尚未开工
[7 empty] | 中央： | 11266 |  |  | 11266
[7 empty] | 地方： | 22532 | 9987 |  | 12545
贷款：
其他：
3 | 湛江市坡头区官渡挡潮闸重建工程 | 改建 | 最大过闸流量465立方米每秒 | 水闸拆除重建 | 2017 | 2018 | 小计 | 4380 |  |  | 4380 | 水闸拆除重建 | 初设已审批，文号：粤发改农经函[2016]5075号 | 湛江市坡头区水利工程建设管理中心 | 庞泽文 | 坡头区水利局 | 吴杰荣 | 尚未开工
[7 empty] | 中央： | 1460 |  |  | 1460
[7 empty] | 地方： | 2920 |  |  | 2920
贷款：
其他：
九 | 海堤建设（共14宗） | [5 empty] | 小计 | 127787 | 51112 | 54129 | 76675 | [6 empty] | 填报列入《全国海堤建设方案》内项目
[7 empty] | 中央： | 42596 | 0 | 0 | 42596
[7 empty] | 地方： | 85191 | 51112 | 54129 | 34079
贷款：
其他：
1 | 遂溪县库竹海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长16.425公里 | 2015 | 2018 | 小计 | 8730 | 3492 | 4614 | 5238 | 加固达标海堤总长16.425公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]285号 | 遂溪县水利工程管理处 | 袁小华 | 遂溪县水务局 | 黄远志 | 已于2015年开工
[7 empty] | 中央： | 2910 | 0 |  | 2910
[7 empty] | 地方： | 5820 | 3492 | 4614 | 2328
贷款：
其他：
2 | 湛江市霞山区港南大堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长2.582公里 | 2015 | 2018 | 小计 | 1437 | 572 | 572 | 865 | 加固达标海堤总长2.582公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]288号 | 湛江市霞山区农业局 | 陈俊 | 湛江市霞山区农业局 | 蔡国才 | 已于2015年开工
[7 empty] | 中央： | 479 | 0 | 0 | 479
[7 empty] | 地方： | 958 | 572 | 572 | 386
贷款：
其他：
3 | 雷州市英楼海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长19公里 | 2015 | 2018 | 小计 | 10080 | 4032 | 4031 | 6048 | 加固达标海堤总长19公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]505号 | 雷州市水利工程建设管理中心 | 郑蕾 | 雷州市水务局 | 许立生 | 已于2015年开工
[7 empty] | 中央： | 3360 | 0 |  | 3360
[7 empty] | 地方： | 6720 | 4032 | 4031 | 2688
贷款：
其他：
4 | 雷州市雷南海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长43.35公里 | 2015 | 2018 | 小计 | 28684 | 11474 | 10885 | 17210 | 加固达标海堤总长43.35公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]507号 | 雷州市水利工程建设管理中心 | 郑蕾 | 雷州市水务局 | 许立生 | 已于2015年开工
[7 empty] | 中央： | 9561 | 0 |  | 9561
[7 empty] | 地方： | 19123 | 11474 | 10885 | 7649
贷款：
其他：
5 | 雷州市东里海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长19.3公里 | 2015 | 2018 | 小计 | 12281 | 4913 | 4521 | 7368 | 加固达标海堤总长19.3公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]508号 | 雷州市水利工程建设管理中心 | 郑蕾 | 雷州市水务局 | 许立生 | 已于2015年开工
[7 empty] | 中央： | 4094 | 0 |  | 4094
[7 empty] | 地方： | 8187 | 4913 | 4521 | 3274
贷款：
其他：
6 | 徐闻县新寮环岛海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准30年一遇 | 加固达标海堤总长13.83公里 | 2015 | 2018 | 小计 | 7560 | 3024 | 3024 | 4536 | 加固达标海堤总长13.83公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2015]43号 | 徐闻县中小型公益性水利工程建设管理中心 | 邹明通 | 徐闻县水务局 | 林超 | 已于2015年开工
[7 empty] | 中央： | 2520 | 0 |  | 2520
[7 empty] | 地方： | 5040 | 3024 | 3024 | 2016
贷款：
其他：
7 | 廉江市新华围海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长13.91公里 | 2016 | 2018 | 小计 | 7659 | 3063 | 4220 | 4596 | 加固达标海堤总长13.91公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]218号 | 廉江市水利综合经营管理中心 | 苏永 | 廉江市水务局 | 杨文平 | 已于2016年开工
[7 empty] | 中央： | 2553 | 0 |  | 2553
[7 empty] | 地方： | 5106 | 3063 | 4220 | 2043
贷款：
其他：
8 | 廉江市良垌围海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长16.162公里 | 2016 | 2018 | 小计 | 8296 | 3318 | 4340 | 4978 | 加固达标海堤总长16.162公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]219号 | 廉江市水利综合经营管理中心 | 苏永 | 廉江市水务局 | 杨文平 | 已于2016年开工
[7 empty] | 中央： | 2765 | 0 |  | 2765
[7 empty] | 地方： | 5531 | 3318 | 4340 | 2213
贷款：
其他：
9 | 廉江市湍流围海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长13.74公里 | 2016 | 2018 | 小计 | 7677 | 3071 | 4250 | 4606 | 加固达标海堤总长13.74公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]220号 | 廉江市水利综合经营管理中心 | 苏永 | 廉江市水务局 | 杨文平 | 已于2016年开工
[7 empty] | 中央： | 2559 | 0 |  | 2559
[7 empty] | 地方： | 5118 | 3071 | 4250 | 2047
贷款：
其他：
10 | 遂溪县乐民围海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长12.356公里加固2座）。 | 2016 | 2018 | 小计 | 6297 | 2519 | 4012 | 3778 | 加固达标海堤总长12.356公里加固2座）。 | 初设已审批，文号：湛发改农[2014]286号 | 遂溪县水利工程管理处 | 袁小华 | 遂溪县水务局 | 黄远志 | 已于2016年开工
[7 empty] | 中央： | 2099 | 0 |  | 2099
[7 empty] | 地方： | 4198 | 2519 | 4012 | 1679
贷款：
其他：
11 | 雷州市迈豪海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长8.606公里 | 2016 | 2018 | 小计 | 4515 | 1806 | 1680 | 2709 | 加固达标海堤总长8.606公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2015]226号 | 雷州市水利工程建设管理中心 | 郑蕾 | 雷州市水务局 | 许立生 | 已于2016年开工
[7 empty] | 中央： | 1505 | 0 |  | 1505
[7 empty] | 地方： | 3010 | 1806 | 1680 | 1204
贷款：
其他：
12 | 雷州市土角海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标三教海堤总长为20.1公里 | 2016 | 2018 | 小计 | 10463 | 4185 | 3550 | 6278 | 加固达标三教海堤总长为20.1公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2015]227号 | 雷州市水利工程建设管理中心 | 郑蕾 | 雷州市水务局 | 许立生 | 已于2016年开工
[7 empty] | 中央： | 3488 | 0 |  | 3488
[7 empty] | 地方： | 6975 | 4185 | 3550 | 2790
贷款：
其他：
13 | 吴川市博茂减洪河海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准30年一遇 | 加固达标海堤总长8.07公里 | 2016 | 2018 | 小计 | 4472 | 1789 | 2630 | 2683 | 加固达标海堤总长8.07公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2016]49号 | 吴川市水利工程建设管理中心 | 李滋生 | 吴川市水务局 | 吴帝生 | 已于2016年开工
[7 empty] | 中央： | 1491 | 0 |  | 1491
[7 empty] | 地方： | 2981 | 1789 | 2630 | 1192
贷款：
其他：
14 | 吴川市吴阳海堤加固达标工程 | 改建 | 防潮（洪）标准20年一遇 | 加固达标海堤总长18.6公里 | 2017 | 2018 | 小计 | 9636 | 3854 | 1800 | 5782 | 加固达标海堤总长18.6公里 | 初设已审批，文号：湛发改农[2016]45号 | 吴川市水利工程建设管理中心 | 李滋生 | 吴川市水务局 | 吴帝生 | 已于2017年开工
[7 empty] | 中央： | 3212 | 0 |  | 3212
[7 empty] | 地方： | 6424 | 3854 | 1800 | 2570
贷款：
其他：
注：1、前期工作进展情况填写目前前期工作状况、审批文件文号、预计前期工作完成时间（可研和初设批复时间）。 2、日常监管直接责任单位相关负责人员即为监管责任人，不能填报具体办事人员。 3、中央预算内投资计划建议表有关数据和信息应与国家重大建设项目库内保持口径一致，对于直接安排到项目的，项目（法人）单位、项目责任人、日常监管直接责任单 位、日常监管直接责任单位监管责任人必须填报；对于切块打捆项目，日常监管直接责任单位、日常监管直接责任单位监管负责人必须填报。 4、由水利部直属单位作为项目单位的中央本级建设项目，日常监管直接责任单位为水利部，例如松辽委信息系统机房改造，项目单位为松辽委，日常监管直接责任单位为水利部。 5、报送投资计划时，切块打捆项目日常监管直接责任单位为省级发展改革部门或省级有关行业管理部门。

## 说明要求
要求： | 1.2018年中央预算内水利投资建议计划通过规划计划管理系统上报
2.管理系统上报有两种方式（手动逐条输入、excel表格导入）
3.所有项目在系统填报完成后需要与规划计划管理系统数据库中的项目进行关联