## 2
附表2
广东省湛江市（区）2014年保障性住房项目新开工项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目具体地址 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 用地总面积（平方米） |  | 总投资 （万元） | 项目开工前期工作完成时间 | 保障房建设套数（套）
[6 empty] | 建筑面积 |  |  | 公租房 | 限价房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | 华侨农场危房改造
1 | 赤坎区寰儒大厦公租房 | 赤坎区北桥路3号 | 2014-03-01 | 2015年 | 5266.26 |  | 配建 | 2014-01-01 | 56
2 | 赤坎区华田雅居公租房 | 华田路18号 | 2014-03-01 | 2015年 | 17893 |  | 配建 | 2014-01-01 | 64
3 | 赤坎区瑞云北路公租房 | 麻章区赤岭中路东、西侧 | 2014-08-01 | 2016年 | 20000 |  | 25385 |  | 460
4 | 雷州青年运河管理局棚户区改造 | 廉江鹤地水库 | 2014-07-01 | 2015年 |  |  | 808 |  |  |  | 98
| 小计 | [7 empty] | 580 |  | 98
| 坡头一中教师公租房 | 灯塔路30号 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 802.82 | 5041.69 | 976.1 |  | 84
| 坡头区乾塘镇中心小学公租房 | 乾塘镇中心小学校园内 | 2014-01-01 | 2015-01-01 | 229.72 | 1578 | 224.3 |  | 24
5 | 海东新区棚户区改造 | 三柏西村 | 2014-05-01 | 2015 | 93332 | 75134 | 25332 |  |  |  | 600
| 小计 | [5 empty] | 25332 |  | 108 |  | 600
5 | 东海岛中科炼化棚户区改造 | 东海岛 | 2014-09-01 | 2017年 |  |  | 13000 |  |  |  | 1702
| 小计 | [5 empty] | 13000 |  | 0 |  | 1702
6 | 吴川市梅录建材厂回迁安置房（棚户区改造） | 梅录建材厂 | 2014 .8 | 2016 .12 | 0.95 |  | 2831 |  |  |  | 100
7 | 吴川市梅录建材厂（公共租赁住房） | 梅录建材厂 | 2014 .8 | 2016 .12 | 0.95 |  | 914 |  | 80
| 小计 | [7 empty] | 80 |  | 100
8 | 廉江市水库移民公租房 | 廉江市佛山顺德（廉江）产业转移工业园梧村垌片区A-02-03-02号 | 2014.11 | 2015.11 | 0.67 |  | 2000 |  | 209
9 | 廉江市安铺公租房 | 安铺镇中大路32号 | 2014.11 | 2015.10 | 0.14 |  | 1540 |  |  |  | 100
| 小计 | [7 empty] | 209 |  | 100
10 | 遂溪县北门小区公共租赁住房19号楼 | 遂溪县遂城镇建设一横路东北门住宅小区 | 2014.10 | 2015.10 | 0.1 |  | 1500 | 2014.9 | 80
| 小计 | [7 empty] | 80
11 | 徐闻县龙塘供销公租房 | 新民路西侧 | 2014.4.8 | 2015.2 | 1700 | 3515 | 970 | 2014.4.8 | 48
12 | 徐闻县农资公司公租房 | 农资仓库 | 2014.3 | 2015.5 | 1100 | 3840 | 844 | 2014.4.8 | 60
13 | 徐闻县下洋供销公租房 | 下洋镇 | 2014.3 | 2015.2 | 1000 | 1492 | 504 | 2014.4.8 | 24
14 | 徐闻县打井队公租房 | 徐城镇东方二路 | 2014.3 | 2015.3 | 2797 | 2400 | 450 | 2014.4.8 | 40
15 | 徐闻县水库管理处公租房 | 住宿区 | 2014.3 | 2015.4 | 1260 | 4800 | 650 | 2014.4.8 | 80
16 | 徐闻县饮服公司公租房 | 东方一路 | 2014.3 | 2015.2 | 583 | 1890 | 280 | 2014.4.8 | 22
17 | 徐闻县房产局公租房 | 干部楼第三幢 | 2014.1 | 2015.1 | 360 |  | 388 | 申报 | 30
18 | 徐闻县房产局公租房 | 金城大厦 | 2014.1 | 2015.1 | 200 |  | 194 | 申报 | 24
| 小计 | [7 empty] | 328
| 合计 | [7 empty] | 1385 | 0 | 2600 | 0 | 0

## 3
附表3
广东省湛江市（区）2014年保障性住房基本建成项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目具体地址 | 计划基本建成时间 | 保障房竣工套数（套）
|  |  |  | 公租房 | 经济适用房 | 限价房 | 城市棚户区改造房 | 国有棚户区改造房 | 华侨农场危房改造
1 | 东海岛钢铁安置小区棚户区改造 | [5 empty] | 1300
2 | 霞山区大生路11号公租房 | 大生路11号 | 2014-01-01 | 24
3 | 富康商住小区公租房 | 麻章区麻志路西 | 2014-01-02 | 105
4 | 广东梦富士羽绒制品有限公司公租房 | 吴川塘尾 工业园 | 2014-02-01 | 48
5 | 吴川市羽顺羽绒制品有限公司公租房 | 吴川塘尾 工业园 | 2014-02-02 | 41
6 | 吴川市富利达羽绒制品有限公司公租房 | 吴川塘尾 工业园 | 2014-02-03 | 69
7 | 广东宝能石化科技有限公司公租房 | 吴川塘尾 工业园 | 2014-02-04 | 84
8 | 廉江水库移民公租房 | 廉江市佛山顺德（廉江）产业转移工业园梧村垌片区A-02-03-02号 | 2014.6 | 209
9 | 廉江良垌公租房 | 良垌镇良垌圩文明路二横巷 | 2014.12 | 42
10 | 遂溪县北门小区公共租赁住房18号楼 | 遂溪县遂城镇建设一横路东北门住宅小区 | 2014.10 | 98
11 | 徐闻县房产局东方二路公租房 | 东方二路 | 2014.8 | 84
12 | 徐闻县人民医院公租房 | 健康路 | 2014.8 | 44
13 | 徐闻县百货公司公租房 | 徐城武东街 | 2014.8 | 42
14 | 徐闻县疾控中心公租房 | 健康路45号 | 2014.8 | 40
15 | 徐闻县海安镇政府公租房 | 政府院子内 | 2014.8 | 24
16 | 徐闻县大水桥农场棚户区改造 | 场部 | 2014.8 |  |  |  | 157
17 | 徐闻县农机修理厂公租房 | 东方二路 | 2014.1 | 240
18 | 徐闻县饮服公司公租房 | 健康路 | 2013.12 | 20
19 | 徐闻县下洋中学公租房 | 校园内 | 2014.8 | 24
20 | 徐闻县前山镇政府公租房 | 校园内 | 2014.1 | 24
| 合计 |  |  | 1262 |  |  | 1457