## Sheet1
附件1-1
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金整体绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
中央主管部门 |  |  | 财政部
省级主管部门 |  |  | 广东省财政厅、广东省民政厅 | 市级主管部门 | 湛江市财政局、湛江市民政局 | 资金使用单位 | 各县（市、区）民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
|  |  | 年度资金总额： | 865 | 330.43 | 38.2% | 预算执行率较低的原因：一是2022年以前“孤儿医疗康复明天计划”和“福彩圆梦·孤儿助学工程”资金有结余，先使用结余资金。二是老年人福利类项目推进时间较长。下一步，将加快项目实施和资金拨付进度，加强财务监督检查，规范资金使用，提高支出绩效。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力；支持特殊困难老年人家庭适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性；通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。 2.支持发展精神障碍社区康复服务，促进残疾人福利服务发展。 3.支持“福彩圆梦 孤儿助学工程”，为年满_x0014_18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构服务能力；支持“孤儿医疗康复明天计划”，为符合条件的孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况。 |  |  |  | 1.支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力；支持特殊困难老年人家庭适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性；通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。 2.我市通过政府购买的方式，聘请第三方机构开展精神障碍残疾人社区康复服务，目前已完成招标工作，中标的第三方机构正按规定开展服务。根据合同约定，我局应分三期支付合同价款266万元，已在2023年1月18日完成第一期支付（精神障碍社区康复政府购买服务50%合同价133万元。其中，在（湛财社[2022]22号）支付131万，（湛财社〔2022〕134号）支付2万）。 3.湛江市资助孤儿年满周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校专科，高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读，每人每学年发放1万元助学金；并为符合条件的孤儿进行手术矫治和康复治疗等提供资助。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数 |  | ≥239户 | ≥239户
|  |  | 通过政府购买服务建设开展精神障碍患者社区康复服务示范点数量 |  | ≥1个 | 3个
|  |  | 登记康复对象接受规范精神服务人次数 |  | ≥50人次 | ≥50人次
|  |  | “孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数 |  | ≥20人 | 96人
|  | 质量指标 | 特殊困难老年人家庭居家适老化改造验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 特困供养人员供养服务设施基础设施建设项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 精神障碍社区康复服务政府购买服务招标率 |  | 100% | 100%
|  |  | “明天计划”手术治愈率 |  | ≥95% | 96%
|  |  | 按规定标明“彩票公益金资助-中国福利彩票和中国体育彩票”宣传标识 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | “明天计划”手术经费和康复经费支出水平 |  | 据实结算 | 57.52万元
|  |  | 财政投入比 |  | ≤100% | ≤100%
|  | 时效指标 | 资金分解下达时效 |  | 接到转移支付30日内 | 接到转移支付30日内
|  |  | 按时向公众公告项目实施情况 |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 社会效益 | 居家社区养老服务能力 |  | 明显提升 | 明显提升
|  |  | 居家社区养老服务便利性和安全性 |  | 有效实现 | 有效实现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受居家适老化改造的特殊困难老年人满意度 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 精神障碍社区康复服务项目群众满意度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。