## Sheet1
附件2-2
2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金使用管理和绩效情况表
使用单位/县（市、区） | 任务清单 | 下达金额（万元） | 截至2023年5月进展情况 | 截至2023年5月底支出金额（万元） | 截至2023年5月底支出进度（%） | 支出内容 | 实际效果 | 项目用款单位
| 合计 | 1994 |  | 947.0051 | 47.49%
遂溪县 | 1、推进公办养老机构（含县级特困人员供养服务设施）护理型床位建设，提升公办养老机构（含县级特困人员供养服务设施以及开展养老服务医疗机构）护理能力和服务能力水平。 2、加快乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务设施建设，提升社区居家养老服务水平。 | 412 | 项目已完成，待验收 | 268.84 | 65.25% | 1.用于建设390张护理型床位2209110元及空调479262元，共2688372元万元已使用。 2.用于5个镇街养老设施设备1029509.9元（遂城、杨柑、洋青、岭北、城月）。 用于建设3个铁皮活动室286396.8元（遂城、洋青、岭北） | 1.护理型床位建设，有效提升敬老院护理能力和服务水平 2.部分乡镇养老设施设备得到改造，有效提升社区居家养老服务水平 | 遂溪县你自己
吴川市 | 1、推进公办养老机构（含县级特困人员供养服务设施）护理型床位建设，提升公办养老机构（含县级特困人员供养服务设施以及开展养老服务医疗机构）护理能力和服务能力水平。 2、加快乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务设施建设，提升社区居家养老服务水平。 | 241 | 吴川市塘缀镇敬老院扩建工程项目已竣工并验收。吴川市盲人院项目已完成工程并验收，计划开展居家养老综合服务。 | 241 | 100% | 用于支持吴川市盲人院项目及吴川市塘缀镇敬老院扩建工程项目 | 1.吴川市塘缀镇敬老院扩建工程项目已竣工并验收。建设规模：占地面积8000平方米；建设内容：扩建建筑面积3600平方米，建设老人安康区、医务室、康复室、饭堂、物资室、保安室及其他配套设施，提供养老床位218张。其中，护理型床位153张。2.吴川市盲人院项目已完成工程并验收，计划开展居家养老综合服务。 | 吴川市民政局、塘缀镇人民政府
雷州市 | 1、推进公办养老机构（含县级特困人员供养服务设施）护理型床位建设，提升公办养老机构（含县级特困人员供养服务设施以及开展养老服务医疗机构）护理能力和服务能力水平。 2、加快乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务设施建设，提升社区居家养老服务水平。 | 593 | 已支出120.19万元，结余472.81万元。 | 120.19 | 20.27% | 雷州市养老服务中心建设项目可行性研究报告，合同咨询服务费、工程设计费进度款、地质勘察费、造价咨询费进度款、测绘费进度款 | 推进雷州市养老服务中心建设项目开展前期各项工作 | 雷州市民政局
徐闻县 | 1、推进公办养老机构（含县级特困人员供养服务设施）护理型床位建设，提升公办养老机构（含县级特困人员供养服务设施以及开展养老服务医疗机构）护理能力和服务能力水平。 2、加快乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务设施建设，提升社区居家养老服务水平。 | 478 | 徐闻县养老院医养结合设施建设项目新建养老综合楼已基本完工，设备采购已完成，下一步进行安装设备。 | 143.3701 | 29.99% | 项目工程进度款 | 该项目新建养老综合楼已基本完工，为我县提供258个养老床位，补齐我县城区没有公办养老院和医养结合养老院的短板，使我县养老医疗设施建设更上一个新台阶，扩大我县养老院的规模，进一步完善我县养老院的各项服务功能。 | 徐闻县民政局
廉江市 | 1、推进公办养老机构（含县级特困人员供养服务设施）护理型床位建设，提升公办养老机构（含县级特困人员供养服务设施以及开展养老服务医疗机构）护理能力和服务能力水平。 2、加快乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务设施建设，提升社区居家养老服务水平。 | 270 | 其中塘蓬镇敬老院进度款833231.85元于2023年2月21日至国库股待审；高桥镇社区居家综合服务中心修缮工程97178.37元于2023年3月2日直接支付至国库股待审；现余33539.68元，拟继续支出使用。 | 173.605 | 64.3% | 塘蓬镇敬老院新增护理型床位建设支出666768.15元；安铺镇、青平镇等6个镇级社区居家养老综合服务中心设施建设支出1069281.95元。 | 增加护理型床位建设，提升公办养老机构护理能力和服务能力水平；提升社区居家养老服务水平，更好满足老年人就近就便养老服务需求。 | 廉江市民政局、塘蓬镇敬老院