## Sheet1
附件3-1
省级福彩公益金预算资金整体绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年省级福彩公益金预算资金
中央主管部门 |  |  | 财政部
省级主管部门 |  |  | 广东省财政厅、广东省民政厅 | 市级主管部门 | 湛江市财政局、湛江市民政局 | 资金使用单位 | 各县（市、区）民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
|  |  | 年度资金总额： | 454 | 411.88 | 90.72% | 预算执行率未达100%的原因：一是2022年以前“孤儿医疗康复明天计划”资金有结余，先使用结余资金。二是因疫情影响，儿童福利机构进行封闭管理，“大儿童保障”体系建设工程项目进展较慢。下一步，将加快项目实施和资金拨付进度，加强财务监督检查，规范资金使用，提高支出绩效。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：推动创建省级婚姻登记示范单位，促进婚姻登记机关标准化、规范化建设；提升婚姻登记机关公共服务能力，促进婚姻家庭和谐、美满。 目标2：推动儿童福利机构和未成年人救助保护机构基础设施建设，改善救助干礼机构环境；推进档案整治问题整改，信息化试点取得成效。 目标3：各地聘请督导人员，建立督导团队，组建服务网络，对乡镇（街道）社会工作服务站（点）和社工持续开展社会工作专业实地督导工作，为社工提供实务指导、能力提升、政策解读等服务；各地组织督导人员及全市乡镇（街道）社会工作服务站（点）社工开展年度岗前、专业、政策等培训工作，乡镇（街道）社会工作服务站（点）社工专业服务水平明显提高，基本形成专业的、本土的社会工作服务及发展模式。 目标4：为0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿实施手术和住院治疗；为0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿购买特殊药品；为0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿进行体检；为0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿实施矫形康复和综合康复。 |  |  |  | 1、和谐婚姻”建设计划霞山区婚姻登记中心于2022年11月30日改造完成。 2、“大儿童保障”体系建设工程项目资金30万元用于推动儿童福利机构基础设施建设和推进档案整治工作，已支出6.43万元。 3、湛江市社会工作督导办公室于2022年9月正式投入运营，共有15名督导、2名督导行政辅助人员，负责全市122个乡镇（街道）社会工作服务站的专业督导协同工作。督导人员每月初制定计划，月底进行总结，每月召开两次督导团队例会，保证每个社工站每月接受专业协同时间不少于16小时。通过专业协同，实现“双百工程”两个100%覆盖，建档立卡10万多户，为20多万困难群众和特殊群体开展民生服务，群众满意度高，并形成“有事找社工”的群众共识。根据各种节假日内容，紧扣主题，举行各种形式多样的惠民活动，加大双百宣传力度，推进政策措施落实。举行市辖区新招聘社工岗前培训、专业培训、政策培训，举行全市122个乡镇（街道）社工站副站长能力提升培训班，全面提升社工队伍专业水平建设。 4、下达“孤儿医疗康复明天计划”项目资金26万元用于孤儿实施矫形康复和综合康复，已支出7.52万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 达到国家3A等级以上标准或省级婚姻登记示范单位标准的婚姻登记机关数量 |  | ≥1个 | 100%
|  |  | 公益性安葬（放）设施覆盖率 |  | 稳步提高 | 稳步提高
|  |  | 地市儿童福利机构设置专门的档案室 |  | >90% | 100%
|  |  | “明天计划”孤儿医疗救治（包括门诊、住院、特殊药品、体检、矫形康复、综合康复等）例数 |  | ≥10例 | 53例
|  |  | 乡镇（街道）社会工作服务站（点）督导人员覆盖率 |  | 100% | 100%
|  |  | 乡镇（街道）社会工作服务站（点）社工参加培训覆盖率 |  | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 地市儿童福利机构档案室整治问题清单（硬件）整改完成率 |  | ≥90% | 98% | 因疫情影响，儿童福利机构进行封闭管理,完善档案室工程停滞；部分机构已完成工程尚未结算。
|  |  | 儿童福利和未成年人保护机构设施设备一次验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 发挥社会工作专业作用 |  | 明显提高 | 明显提高
|  | 成本指标 | 财政投入比 |  | ≤100% | ≤100%
|  |  | 督导人员人均年薪标准（包括“五险一金”、差旅、办公等） |  | ≥13万元 | ≥13万元
|  | 时效指标 | 完成乡镇（街道）社会工作服务站（点）实地督导、培训工作 |  | 当年完成 | 当年完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 结婚登记公共服务能力 |  | 明显提升 | 明显提升
|  |  | 推进公益性安葬（放）设施建设 |  | 较上年有所改善 | 较上年有所改善
|  |  | 地市儿童福利机构档案管理水平和电子服务 |  | 明显提高 | 明显提高
|  |  | 对健全未成年人保护体系的影响 |  | 成效明显 | 成效明显
|  |  | 社工站（点）覆盖范围内困难群众和特殊群体社会工作理念普及率 |  | 100% | 100%
|  |  | “明天计划”孤儿救治和康复水平 |  | 稳步提升 | 稳步提升
|  |  | “明天计划”使孤儿回归家庭，走向社会 |  | 稳步提升 | 稳步提升
|  | 可持续影响指标 | 社工项目持续保障和改善困难群众、特殊群体生活质量，对实现共同富裕奋斗目标的影响 |  | 长期 | 长期
|  |  | 对健全殡葬基本公共服务体系发挥的影响 |  | 长期 | 长期
|  | 服务对象满意度指标 | 婚姻登记当事人满意度 |  | >85% | >85%
|  |  | 殡葬公共服务公众满意度 |  | >90% | >90%
|  |  | 乡镇（街道）社会工作服务站工作驻地群众满意度 |  | ≥80% | ≥80%
|  |  | “明天计划”监护人满意度 |  | >90% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。