## Sheet1
附件3-2
2022年省级福彩公益金预算资金使用管理和绩效情况表
使用单位/县（市、区） | 任务清单 | 下达金额（万元） | 截至2023年5月进展情况 | 截至2023年5月底支出金额（万元） | 截至2023年5月底支出进度（%） | 支出内容 | 实际效果 | 项目用款单位
| 合计 | 454 |  | 411.88 | 90.72%
市本级 | “广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目：建立督导协调机制，明确督导工作流程、完善考核机制；加强专业培训，开展岗前、专业、政策培训；支持边远山区乡镇（街道）社会工作服务站（点）社会工作人才队伍建设。 | 314 | 建立督导团队，明确工作任务流程，完善考核机制，确保每个社工站每月接受专业督导协同时间不少于16小时；建立健全办公制度，配齐办公设施设备。举行社工队伍岗前培训、专业培训、政策培训，开展兜底民生服务，实现“双百工程”两个100%全覆盖，持续推动社工站（点）规范化、专业化、制度化建设，建立标杆社工站，打造服务品牌。 | 314 | 100% | 督导团队15名督导、2名督导行政辅助人员工资福利待遇。购买办公设施设备及各种日常办公用品。督导人员根据工作需要，抓住各种节假日契机，紧扣主题，协同各县（市、区）乡镇（街道）社工站开展各种专业活动、惠民活动，加大宣传力度，推进政策措施落实。举行新招聘社工岗前培训、专业培训、政策培训，并举行全市122个乡镇（街道）社工站副站长能力提升培训班，促进多方交流，提升社工队伍能力建设。 | 湛江市社会工作督导办公室于2022年9月正式投入运营，共有15名督导、2名督导行政辅助人员，负责全市122个乡镇（街道）社会工作服务站的专业督导协同工作。督导人员每月初制定计划，月底进行总结，每月召开两次督导团队例会，保证每个社工站每月接受专业协同时间不少于16小时。通过专业协同，实现“双百工程”两个100%覆盖，建档立卡10万多户，为20多万困难群众和特殊群体开展民生服务，群众满意度高，并形成“有事找社工”的群众共识。根据各种节假日内容，紧扣主题，举行各种形式多样的惠民活动，加大双百宣传力度，推进政策措施落实。举行市辖区新招聘社工岗前培训、专业培训、政策培训，举行全市122个乡镇（街道）社工站副站长能力提升培训班，全面提升社工队伍专业水平建设。 | 湛江市民政局
市本级 | 1、“大儿童保障”体系建设工程：新建/改扩建儿童机构档案室，完善档案管理设施设备。 2、“孤儿医疗康复明天计划”项目：做好孤儿门诊和住院治疗的结算工作；做好孤儿购买特殊药品工作；做好孤儿矫形康复工作；做好孤儿体检工作；做好孤儿综合康复工作。 | 14 | 给档案室购买了办公电脑和打印等设备；就治了3人，5例，康复。 | 5.36 | 38.29% | 1、“大儿童保障”体系建设工程:购买办公电脑和打印等设备; 2、“孤儿医疗康复明天计:”:孤儿门诊和住院治疗的结算工作；做好孤儿购买特殊药品工作；做好孤儿矫形康复工作；做好孤儿体检工作；做好孤儿综合康复工作 | 1、做好福利院内病残孤儿的救治康复工作，确保他们得到更好的救治，保障该群体生命健康，落实关爱保护服务。 2、完善福利院档案室设施设备，强化儿童档案管理工作。 | 湛江市社会福利院
霞山区 | “和谐婚姻”建设计划：用于婚姻登记机关登记场所新建扩建 | 55 | 建成霞山区婚姻登记中心。 | 55 | 100% | “和谐婚姻”建设计划霞山区婚姻登记中心升级改造。 | “和谐婚姻”建设计划霞山区婚姻登记中心于2022年11月30日改造完成。通过打造温馨的办证场所，提高群众办事的幸福感和获得感。 | 霞山区民政局
坡头区 | “孤儿医疗康复明天计划”项目：做好孤儿门诊和住院治疗的结算工作；做好孤儿购买特殊药品工作；做好孤儿矫形康复工作；做好孤儿体检工作；做好孤儿综合康复工作。 | 3 | 用于19名孤儿体检费用。 | 1.52 | 50.67% | 做好孤儿体检工作，保障他们健康成长。 | 通过“孤儿医疗康复明天计划”项目为当地社会散居孤儿进行体检，保障该群体生命健康，落实关爱保护服务。 | 坡头区民政局
经开区 | “孤儿医疗康复明天计划”项目：做好孤儿门诊和住院治疗的结算工作；做好孤儿购买特殊药品工作；做好孤儿矫形康复工作；做好孤儿体检工作；做好孤儿综合康复工作。 | 2 | 优先使用上年资金，尚未使用。 | 0 | 0% | 计划用于孤儿体检。 | - | 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局
遂溪县 | “大儿童保障”体系建设工程：新建/改扩建儿童机构档案室，完善档案管理设施设备。 | 5 | 完善福利院档案室设施设备。 | 5 | 100% | 购置设施设备，完善档案整治工作。 | 1.为推进档案整治问题整改，遂溪县社会福利院按照最新档案管理文件要求，合理使用该笔预算资金，用于完善档案室配套设备，于2022年5月18日完成验收并投入使用。 2.遂溪县社会福利院档案管理水平和电子服务水平明显提高。促进遂溪县社会福利院档案室标准化建设；规范管理儿童档案，为院内儿童提供良好的服务。 | 遂溪县社会福利院
吴川市 | “大儿童保障”体系建设工程：新建/改扩建儿童机构档案室，完善档案管理设施设备。 | 5 | 用于儿童房间的装修改造，5月份已完工，尚未结算。 | 0 | 0% | 场所装修改造 | 安装淋浴系统，改造房间内部环境，改善孤儿生活环境。 | 吴川市福利院
廉江市 | 1、“大儿童保障”体系建设工程：新建/改扩建儿童机构档案室，完善档案管理设施设备。 2、“孤儿医疗康复明天计划”项目：做好孤儿门诊和住院治疗的结算工作；做好孤儿购买特殊药品工作；做好孤儿矫形康复工作；做好孤儿体检工作；做好孤儿综合康复工作。 3、殡葬服务设施工程“长青计划”：建设1个公益性安葬（放）设施。 | 41 | 1、“孤儿医疗康复明天计划”项目资金2万元用于8名孤儿住院服务费用。 2、廉江市福利院通过“大儿童保障”体系建设工程改扩建档案室，购置设施设备，已完工，尚未支出资金。 3、完成拨付安铺镇牛奶场公益性生态墓园建设款 | 31 | 75.61% | 1、8名孤儿住院服务费用。 2、廉江市福利院改扩建档案室，购置档案盒。 3、拨付安铺镇牛奶场公益性生态墓园建设 | 1、做好福利院内病残孤儿的救治康复工作，确保他们得到更好的救治，保障该群体生命健康，落实关爱保护服务。 2、完善福利院档案室设施设备，强化儿童档案管理工作。 3、推动建成安铺镇牛奶场公益性生态墓园。 | 廉江市福利院、廉江市民政局
徐闻县 | “孤儿医疗康复明天计划”项目：做好孤儿门诊和住院治疗的结算工作；做好孤儿购买特殊药品工作；做好孤儿矫形康复工作；做好孤儿体检工作；做好孤儿综合康复工作。 | 15 | 优先使用上一批下拨的“孤儿医疗康复明天计划”项目结余资金。 | 0 | 0% | 计划用于孤儿门诊和住院治疗费用；做好孤儿购买特殊药品工作；做好孤儿矫形康复工作；做好孤儿体检工作；做好孤儿综合康复工作。 | - | 徐闻县综合福利院