项目支出绩效自评报告

项目名称：“海洋产业人才振兴计划”专项资金

（广东海洋大学、广东医科大学）

评价年度：2022年度

市级预算部门单位（公章）：中共湛江市委组织部

填报日期：2022年5月10日

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.项目背景

当前国家正在实施创新驱动发展战略，广东加快建设创新强省，打造创新人才强省。针对粤东西北地区产业特点和人才投入不足、人才引进难、高层次人才少等实际，依托省“扬帆计划”，湛江市深入推进“海洋产业人才振兴计划”，通过支持广东海洋大学、广东医科大学实施海洋领域人才项目，促进湛江市海洋产业振兴发展。

2.项目实施依据

根据广东省《粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划》和《湛江市海洋产业人才振兴计划实施方案（2020—2023 年）》等文件精神实施本项目。以及我校《广东海洋大学拔尖人才引进计划实施与管理办法》《广东海洋大学“南海学者计划”实施办法》《湛江市海洋产业人才培训基地建设合作协议》《广东医科大学事业发展“十四五”规划》等文件。

3.项目主要内容

坚持“人才引领发展”的思路，打造覆盖硕士-博士-博士后全方位的高水平海洋特色专业人才体系，开展人才引进、培育、海洋产业相关学术会议和海洋产业人才培训等工作，积极对接南国药业、恒诚制药和双林集团等优势企业，为湛江市海洋产业振兴提供坚强的智力保障。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

1.广东海洋大学

一是每月组织一期海洋产业人才培训，每期50人，3年期任务；二是招聘海洋高端装备、海洋生物等专业博士30人，其中正高职称3人，副高5人；三是在广东海洋大学南海学者计划下设海洋高端装备、海洋生物人才子项目，设置4个名额；四是组织1-2场涉海高水平学术会议。

2.广东医科大学

一是加快筹建海洋与热带医学学院；二是引进一批海洋生物医药领域博士和博士后人才；三是召开线上海洋生物医药相关的高峰论坛和线下海洋生物医药相关专题研讨培训会；四是新增一批5个以上专项专利。

二、绩效自评工作开展情况

制定了《绩效评价工作实施方案》，细分了各阶段需要完成的工作目标，收集项目支出相关资料进行分析，形成评价结论。

三、绩效自评结果

根据通知要求，广东海洋大学、广东医科大学高度重视本次评价，认真总结工作完成情况，对照评价指标和评价标准，对年度项目支出绩效开展自评，广东海洋大学自评得分99分，广东医科大学自评得分99分，等级为优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。广东海洋大学年度预期共投入285万元，实际到位资金285万元。广东医科大学年度预期共投入100万元，实际到位资金100万元。

2.资金执行情况。广东海洋大学支出282.45万元，年度资金支出率 99.1 %。广东医科大学支出100万元，年度资金支出率 96.982%。

3.资金管理情况。严格按照《“海洋产业人才振兴计划”专项资金使用操作指引》做到专项资金专项使用，用于海洋人才引进、海洋学术会议和海洋产业人才培训开支。支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，没有超范围、超标准支出、虚列支出及截留、挤占、挪用资金问题。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。广东海洋大学：2022年开展了13场海洋产业人才培训，培训1397人。引进海洋相关专业博士以上人才66人，其中副高级以上13人。同时聘用战略咨询专家15人（13名院士，2名教授），在学科布局、发展方向等重大战略问题上获得国际一流、国内顶尖专家的咨询与指导。2022年遴选出26名南海学者，其中海洋产业的南海学者20名，包括海洋生物、海洋高端装备人才11人。召开2场高水平海洋相关学术会议，分别为第八届中国海洋公共管理论坛和第二十届中国海洋（岸）工程学术讨论会。广东医科大学：2022年新增“湛江市斑马鱼发育与疾病动物模型重点实验室”湛江市重点实验室1个，“湛江市海洋藻类高值化利用工程技术研究中心”湛江市工程技术研究中心1个。2022年线上举办大型的海洋生物医药论坛2场（2022年海洋生物医药与新材料青年论坛和广东医科大学第二届海内外优秀青年学者论坛海洋医药研究院分论坛）。

2.效益指标完成情况。培训的海洋产业人才、引进的高层次人才和相关学术会议的举行将持续推动湛江市海洋产业发展。此外，还孵化培育了多家科技公司，现已成为具有国内外一定影响力和知名度的海洋生物医药与健康产业创新中心。通过“海洋产业人才振兴计划”项目实施，不断创新人才体制机制，多种方式引进高层次人才。

3.满意度指标完成情况。相关项目得到一致肯定，服务对象满意。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

广东海洋大学、广东医科大学积极实施“海洋产业人才振兴计划”，积极引进海洋装备、海洋生物等专业高层次人才，培训海洋产业人才，开展高水平学术研讨，有效推动湛江海洋产业的发展。但也存在一些不足，如高层次人才引育难度大，粤西地区的高水平的科研平台也欠缺，对高水平人才的吸引力不够。

六、改进意见

（一）加强高层次海洋人才引进。扩大博士和博士后招聘宣传力度，组织专班跟进，面试一个落实一个，进一步提高引进人才的整体质量水平。

（二）加大科研配套建设力度。针对高端人才引育困难，加强学校科研平台建设和学科建设水平，用好各方面的支持政策，为高端人才引育创造更好的条件。

（三）注重学术交流和人才培养。举办海洋医药高峰论坛或者海洋产业人才培训班，加强科技人员之间的交流、沟通与合作，推动我校海洋医药事业的持续发展。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效评价，增强了广东海洋大学和广东医科大学对承担“海洋产业人才振兴计划”项目工作的认识，也凸显出工作中的不足之处，为下一步继续做好海洋产业人才的引育工作提供了有力支撑。