## Sheet0
随机抽查-台账查询-包含建设项目与排污单位
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态
1 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 湛江燕塘乳业有限公司 2022 年无菌包生产线升级改造项目 | 广东湛江麻章区金园路 17 号 | 一般行业项目 | 王超建,林钊 | 湛江市 | 麻章区 | 2023-07-21 12:08:56 | 企业基本情况： 湛江燕塘乳业有限公司位于湛江市麻章区金园路17号，统一社会信用代码是91440800761568696D，主要生产经营乳制品，法定代表人是邱广。 现场检查情况：该项目于2022年12月16日批复，12月20日开始建设， 2023年4月30日建设完毕，2023年5月4日开始试生产。未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
2 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 广东康登农业发展有限公司肉猪养殖基地新建项目 | 广东湛江麻章区太平镇南下仔村 | 一般行业项目 | 王波,林钊 | 湛江市 | 麻章区 | 2023-07-12 16:07:34 | 企业基本情况： 1.广东康登农业发展有限公司肉猪养殖基地新建项目，地址位于湛江市麻章区太平镇南下仔村，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440812MA570JW67M，法定代表人是林华镰；2.广东康登农业发展有限公司肉猪养殖基地新建项目于2022年10月12日取得湛江市生态环境局的环评批复（湛环建[2022]57号）；3.该项目占地面积50011.88㎡，建筑面积为24118.61㎡，主要建设内容为猪舍、生产附属用房以及其他相应配套设施等，建设规模为年存栏1.68万头生猪、年出栏3.3万头生猪。项目总投资2600万元，其中环保投资500万元。 现场检查情况：1.现场检查时，广东康登农业发展有限公司肉猪养殖基地新建项目尚未动工建设，没有污染物产生；2.现场检查时，未发现问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
3 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 广东金涛实业有限公司铝制品加工新建项目竣工环保验收监测报告 | 广东湛江麻章区湖光镇赤忏村路东北边1号 | 一般行业项目 | 林钊,麦振伟 | 湛江市 | 麻章区 | 2023-07-19 18:38:48 | 企业基本情况： 1.广东金涛实业有限公司铝制品加工新建项目，地址位于广东湛江麻章区湖光镇赤忏村路东北边1号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440800MA4UNBQX20，法定代表人是许金周；2.广东金涛实业有限公司铝制品加工新建项目于2018年12月3日取得湛江市生态环境局麻章分局的环评批复（湛麻环建[2018]22号），2020年1月10日办理了竣工环境保护验收意见；3.该项目总占地10596平方米，绿地面积2700平方米，总建筑面积为8560.5平方米，项目构筑物主要包括5栋1层的生产建筑（门窗车间、冲床车间、喷涂车间、仓库01、仓库02）以及2栋3层的办公建筑（办公楼和侯工楼），项目年加工铝制品2700吨，主要产品为铝门、铝窗框、铝护栏等。生产工艺流程主要是：原辅材料→切割→机加工→焊接→脱脂→水洗01→钝化→水洗02→烘干→涂装→固化／烘干→组装→打包→铝制品产品。项目铝工件均须涂装，涉及喷涂产品产能为2700吨／年，喷涂面积约50万m2／年。 现场检查情况：1.现场检查时，广东金涛实业有限公司铝制品加工新建项目正在生产；2.该项目配套建设的废气治理设施正在运行；3.现场检查时，未发现问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
4 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 湛江南粤老年康复医院新建项目 | 广东湛江麻章区 | 一般行业项目 | 王超建,林钊 | 湛江市 | 麻章区 | 2023-07-24 15:38:59 | 企业基本情况： 1.湛江南粤老年康复医院新建项目，地址位于湛江市麻章区政通路湛江卫生学校麻章校区北苑物业，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440811MAC35B1PXQ，法定代表人是文锦仙；2.湛江南粤老年康复医院新建项目于2022年12月19日取得湛江市生态环境局麻章分局的环评批复（湛麻环建[2022]11号）；3.该项目占地面积5907m2，租赁北苑物业综合楼1至5层、12层（11层隔层）作为经营场所，拟设床位150张，设立老年康复科、神经康复科、疼痛康复科、重症康复科、老年医学科、中医科、内科、外科以及影像科、功能科、检验科等科室，新建一座处理能力为50m/ d 污水处理站、医疗废物暂存间1间。项目总投资3000万元，其中环保投资50万元。 现场检查情况：1.现场检查时，该项目正在建设，没有污染物产生；2.现场检查时，未发现问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
5 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 湛江110kV商贸城输变电工程 | 广东湛江麻章区商贸物流城旁 | 一般行业项目 | 王超建,王波 | 湛江市 | 麻章区 | 2023-07-24 16:19:21 | 企业基本情况： 1. 湛江110kv商贸城输变电工程项目位于麻章区，主要建设内容为主变容量2*63MVA的110kv商贸城变电站，新建双回路2*5.36km的110kv麻宝线解口入商贸城变电线路，同时改造110kv麻宝线线路。项目总投资9631.43万元，其中环保投资47.3万元。2.该项目于2017年6月13日获得环评批复，2022年12月16日完成该项目变电站部分的竣工环保验收，线路工程还未完工。 现场检查情况：1.现场检查时，该项目变电站部分工程已结束，四周进行了植被恢复，生活垃圾交由环卫处理，生活废水经化粪池处理后用于站内绿化。2.未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
6 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 湛江市西部陆海新通道创新发展示范区配套基础设施项目——湛江市西城第一水质净化厂及配套管网项目 | 广东湛江麻章区麻章镇沙沟尾村西 | 一般行业项目 | 王超建,林钊 | 湛江市 | 麻章区 | 2023-07-25 12:01:47 | 企业基本情况： 1.湛江市城发生态环境投资有限公司的湛江市西部陆海新通道创新发展示范区配套基础设施项目——湛江市西城第一水质净化厂及配套管网项目，地址位于广东湛江麻章区麻章镇沙沟尾村西，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440800MABLN8978A，法定代表人是李伟龙；2.该项目于2022年11月24日取得湛江市生态环境局麻章分局的环评批复（湛麻环建[2022]7号）；3.该项目占地面积84000m2，主要建设内容为新建水质净化厂一座，近期设计处理规模为4万m2/d，采用" A / A / O 微曝氧化沟＋磁混凝高效沉淀池＋纤维转盘滤布滤池＋紫外线消毒"处理工艺，配套新建管道总长约80980米，新建一体化污水提升泵站1座。水质净化厂入河排污口设置于南溪河起点（青年运河东海河旁），坐标经纬度为东经110°17'23.599"，北纬21°12'49.709"，排放方式为连续排放，入河方式为管道，管径DN700，管道长约4780m。项目总投资63806.85万元，其中环保投资63806.85万元。 现场检查情况：1.现场检查时，该项目正在建设，没有污染物产生；2.现场检查时，未发现问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
7 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 湛江110千伏太平站扩建第二台主变工程 | 广东湛江麻章区太平镇110kV太平 | 一般行业项目 | 王超建,林钊 | 湛江市 | 麻章区 | 2023-07-17 15:29:27 | 企业基本情况：广东电网有限责任公司湛江供电局，位于湛江市霞山区海滨大道南50号，统一社会信用代码为91440803194383571C，负责人是朱灼新91440803194383571C。该公司于2022年12月27日获得该项目的环评批复（湛环建【2022】81号），该项目位于湛江市麻章区太平镇，在原有变电站内扩建一台容量为50MVA胡主变压器（2#主变），项目总投资1135万元，其中环保投资16万元 现场检查情况：现场检查时该项目未动工建设，没有污染物产生，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
8 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 湛江华银康医学检验有限公司中心实验室项目 | 广东湛江麻章区麻章镇 金川路47 | 一般行业项目 | 麦振伟,林钊 | 湛江市 | 麻章区 | 2023-07-21 15:38:56 | 企业基本情况：湛江华银康医学检验有限公司 ， 91440800MA7JG3M024 ，法定代表人黄春波，主要经营范围是检验检测服务，医疗服务。该项目于2022年12月27日批复， 2023年6月7日验收。该项目产生的主要污染物是实验废水，实验废气和危险废物。 现场检查情况：现场检查，该项目已配套建设好实验清洗废水一体化污水处理设备，实验废气经7套亚高效空气过滤箱处理和2套活性炭吸附箱处理通过20米高排气筒排放，建设有2个危险废物间。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
9 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 广东诺科冷暖设备有限公司新厂房建设项目（二期） | 广东湛江麻章区麻章镇金康西路34号 | 一般行业项目 | 王超建,林钊 | 湛江市 | 麻章区 | 2023-07-21 14:17:41 | 企业基本情况： 广东诺科冷暖设备有限公司，9144080061780915X4，法定代表人叶明，主要生产销售燃气炉，热水器等设备。该项目主要生产采暖热水炉，衣物护理机，年产60万台冷暖设备，产生的主要污染物为生活废水，厨房废气和包装材料等固废，总投资12000万元，其中环保投资75万元 现场检查情况：现场检查，该项目已于2022年3月建成，2022年8月验收，配套的污染治理设施同步建设验收完毕。未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成
10 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 湛江宝满港区铁路专用线项目 | 广东湛江麻章区霞山区 | 一般行业项目 | 王超建,麦振伟 | 湛江市 | 麻章区 | 2023-07-24 13:55:40 | 企业基本情况： 1.湛江市城市发展集团有限公司的湛江宝满港区铁路专用线项目，地址位于湛江市麻章区，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440800MA56XU1H9G，法定代表人是郑斌雄；2.湛江宝满港区铁路专用线项目于2022年12月28日取得湛江市生态环境局的环评批复（湛环建[2022]82号）；3.该项目位于湛江市境内，线路跨麻章区及霞山区，从东海岛铁路湖光站（既有接轨站，本工程不含）东咽喉接轨引出，至宝满港区保税物流中心北侧设终点宝满站（新建站），预留临海站（本工程不含），铁路等级为铁路专用线，设计速度80km/ h ，单线。工程全长14.812公里，其中，特大桥2座、框架桥3座、涵洞18座，桥梁占比76.71%。 现场检查情况：1.现场检查时，该项目尚未动工建设，没有污染物产生；2.现场检查时，未发现问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成