**湛江市民政局**

**2022年度项目支出绩效核查报告**

**委托单位：**湛江市财政局

**评价机构：**广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

**评价日期：**2023年9月

**目录**

**一、项目基本情况 1**

（一）项目概况 1

（二）项目立项依据 2

（三）项目绩效目标 2

（四）项目建设内容 2

**二、核查工作开展情况 2**

（一）评价目的 2

（二）评价过程 2

（三）评价原则和方法 3

**三、项目实施情况 3**

（一）项目实施情况 3

（二）项目资金情况 4

**四、核查结论 4**

**五、存在问题及相关建议 5**

（一）存在问题 5

（二）相关建议 6

**附件：湛江市民政局2022年度项目支出绩效指标评分表 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 诚安信LOGO |  |
|  |

 | **广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）GUANGDONG CHENGANXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP** |
|  |

诚信审咨[2023]XXXX号

**湛江市民政局**

**2022年度项目支出绩效核查报告**

**湛江市财政局：**

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《广东省人民政府关于加强统筹进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（粤府〔2021〕34 号）的文件精神，按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)以及湛江市财政局《湛江财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2号）等有关文件要求，受湛江市财政局委托，广东诚安信会计师事务所对湛江市民政局2022年度项目支出进行绩效评价。专家小组通过对湛江市应急管理局的涉评材料审核、资金使用管理的合法、合规、合理的审查，询问了解，进行综合分析、客观公正评价，得出评价结论，并形成《湛江市民政局2022年度项目支出绩效核查报告》，报告内容具体如下：

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

项目名称：“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目市级补助资金

项目单位：湛江市民政局

项目评价金额：2214万元

（二）项目立项依据

根据广东省民政厅、广东省财政厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省妇女联合会、广东省残疾人联合会《关于印发“广东省兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民办〔2021〕3号）和《湛江市民政局 湛江市财政局等部门关于印发<湛江市兜底民生服务社会工作双百工程实施方案>的通知》（湛民〔2021〕24号）文件要求，2021年2月1日湛江市民政局办公室印发《湛江市兜底民生服务社会工作双百工程实施方案》。

（三）项目绩效目标

2022年底前，全市社工岗位设置总量达到2213个（其中，事务性岗位242个，服务性岗位1971个）以上。

（四）项目建设内容

全市2213名社工工资，其中1057名社工人均1.2万元每年，新招聘1156名社工人均0.60万元半年，市辖区34个社工站每个站点2万元配套资金，市级调剂经费184万元。

**二、核查工作开展情况**

（一）评价目的

通过运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标和评分标准，对财政资金的分配、管理、使用、产出及效果等进行客观、公正的测量、分析和评判，评价绩效水平，发现存在问题，并分析问题成因，提出进一步加强资金管理的意见建议。

（二）评价过程

1.组织与实施。根据湛江市财政局《湛江财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2号），明确了本次评价工作的目的、范围、内容和组织实施工作。2023年9月，受湛江市财政局委托，本事务所高度重视，合理配备专业力量，组织绩效评价工作组，制定评价工作实施方案，以认真负责的态度，保证本次绩效评价工作的有序展开。

2.核实与勘验。绩效评价工作专家小组收集评价基础资料并整理分析，作为核查参考，科学确定核查方案，形成评价意见。

3.形成评价报告。依据评价结论，并参考对评价单位递交自评材料的审核结果，加强意见沟通，对财政资金支出情况进行全面分析与综合评价，形成本次绩效评价核查报告。

（三）评价原则和方法

本次评价基于项目的“经济性、效率性和有效性”，主要考虑的原则，一是定性与定量分析相结合；二是实施过程与结果评价相结合；三是真实性与规范性相结合等原则。

根据湛江市财政局《湛江财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2号）的文件要求，结合本评价项目资金支出的相关内容，突出预算支出绩效评价的特点，以资金支出的经济、社会效益和公众满意度作为衡量主管部门资金管理绩效的重要依据，采取了目标预定与实施效果相比较的评价方法。评价包括了定量指标分析和定性指标分析。

项目评价基准日为2022年12月31日。

**三、项目实施情况**

（一）项目实施情况

2022年度共下达市级补助资金2214万元，其中社工人员经费1962万元分两批下达，第一批1057人，每人配套1.2万元，计1268.40万元，第二批1156人，每人配套0.6万元（按半年计），计693.60万元；市辖区34个社工站每个站点配套2万元，计68万元；市级调剂经费184万元，其中用于招聘考务及培训164万元，行政辅助人员经费20万元，市财政年度收回8万元，实际支出2206万元。

1. 项目资金情况

1.资金来源

资金来源为市级补助资金（湛财社[2022]73号）、（湛财社[2022]138号）。

2.资金到位情况

2022年计划安排资金2214万元,实际到位资金2214万元。

3.资金使用情况

截止评价基准日，实际已支付的2022年财政资金共计2206万元，资金使用率99.64%，支付明细如下：

（1）社工人员经费1962万元。

（2）34个社工站配套支出68万元。

（3）招聘考务及培训164万元。

（4）行政辅助人员经费12万元。

**四、核查结论**

绩效评价结果设置为5个等级，分别为：优（90≤X≤100分）、良（80≤X＜90分）、中（70≤X＜80分）、低（60≤X＜70分）、差（0≤X＜60分）。详见表1：

**表1 绩效评价结果等级划分标准**

| **序号** | **绩效评价分值** | **绩效评价结果等级** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90≤X≤100分 | 优 |
| 2 | 80≤X＜90分 | 良 |
| 3 | 70≤X＜80分 | 中 |
| 4 | 60≤X＜70分 | 低 |
| 5 | 0≤X＜60分 | 差 |

 依据既定的指标体系和评分标准，结合湛江市民政局提交的自评材料及核验的评价结果，2022年项目支出绩效核查得分为90.46分，等级为优。详见表2：

**表2 项目支出绩效核查评分汇总表**

| **一级指标** | **指标分值** | **评价得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 18 | 16.8 | 93.33% |
| 过程 | 22 | 20.28 | 92.18% |
| 产出 | 30 | 26.88 | 89.60% |
| 效益 | 30 | 26.5 | 88.33% |
| **评价总得分** | **100** | **90.46** | **90.46%** |

**五、存在问题及相关建议**

（一）存在问题

1.项目实施时效延后。根据实施方案第三阶段目标：2022年5月底前确定招聘人员名单，并于2022年6月底前完成对新招聘人员的岗前培训工作，实际岗前培训时间分两期，分别为11.8-11.9和11.10-11.11。

2.项目支出与预算计划偏差较大。根据预算计划安排，第一批1057人按全年计算，每人配套1.2万元；第二批1156人按半年计算，没人配套0.6万元，社工岗位设置总量2213人，实际社工岗位人员2042人，新招聘社工岗前培训在2022年11月，预算支出与项目实施进度不匹配。

3.绩效自评不够严谨。自评材料质量方面，相关佐证材料不完整，自评评分表为100分，自评报告显示自评得分90分。

（二）相关建议

1.做好项目实施的跟踪问效检查落实工作。要定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目预算与实施进度相匹配。

2.需要加强绩效自评工作审核把关。对于报送的自评材料完整性、准确性加以关注。

**附件：湛江市民政局2022年度项目支出绩效指标评分表**

广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·广州市

2023年9月24日