2022年湛江市教育局部门整体支出

绩效自评核查报告

核查单位：湛江市教育局

委托单位：湛江市财政局

评价机构：中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司

评价时间：2023年9月

目 录

一、评价部门概要	- 1 -

（一）部门职能职责	- 1 -

（二）机构设置与人员情况	- 1 -

（三）部门整体收支情况	- 2 -

（四）部门整体绩效目标	- 3 -

二、评价结论	- 4 -

三、绩效指标分析	- 4 -

（一）预算编制情况	- 5 -

（二）预算执行情况	- 7 -

（三）预算监督情况	- 7 -

（四）预算执行效益	- 8 -

（五）加分项	- 13 -

四、主要绩效	- 14 -

五、存在问题	- 15 -

六、相关建议	- 16 -

七、附件	- 18 -

附件1：整体支出绩效指标核查评分表	- 19 -

# 一、评价部门概要

## （一）部门职能职责

表1-1 部门职能职责

| 序号 | 职能职责内容 |
| --- | --- |
| 1 | 贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规，制定具体的贯彻计划、办法和措施； |
| 2 | 组织拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施，负责教育体制改革与发展的方向、速度、规模、结构、重点，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析； |
| 3 | 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策规定，并监督执行；协调有关部门做好有关教育资金的分配工作；指导学校的基本建设和财务管理工作； |
| 4 | 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育和幼儿教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，深化基础教育教学改革，全面实施素质教育； |
| 5 | 负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作； |
| 6 | 综合管理社会力量举办的中等职业技术教育、基础教育和继续教育工作； |
| 7 | 负责教育系统科学研究的规划、指导工作，指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作，指导学校后勤工作和校办产业工作； |
| 8 | 牵头负责监督检查各地和各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查下级人民政府及教育行政部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测； |
| 9 | 指导各级各类学校教育教学研究和改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织审定教材和教学用书及资料； |
| 10 | 主管全市教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度；规划和指导中小学、中等职业技术学校教师和教育行政干部队伍建设工作； |
| 11 | 会同有关部门管理本系统的对外交流与对外合作，指导在校任教的外籍教师的管理工作，负责指导教育系统与国外和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作； |
| 12 | 管理直属学校和事业单位，协助市委管理直属学校领导干部，指导直属学校的基层组织建设和纪检、监察工作； |
| 13 | 规划、指导推广普通话和文字规划工作； |
| 14 | 指导中小学、中等职业技术学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定和保卫工作，指导教育系统审计工作； |
| 15 | 负责组织高等学校招生、自学考试的考试、报名等工作，负责组织中等学校和高中毕业会考、中学其他统一考试的考务工作，负责组织各类教育的水平性专业等级考试工作，承担全市各类教育统一考试计算机管理系统的建设、软件开发、系统运行与维护工作，承担全市各类教育统一考试的宣传、咨询和服务工作，负责招生考试统计工作； |
| 16 | 承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。 |

## （二）机构设置与人员情况

1.机构设置情况

局本级为湛江市教育局，下属二级预算单位19个，包括：湛江市中小学卫生保健所、湛江市中小学德育基地、湛江开放大学、湛江财贸中等专业学校、湛江卫生学校、湛江幼儿师范专科学校、湛江第一中学、湛江市第二中学（含湛江市二中海东中学、湛江市二中海东小学）、湛江艺术学校、湛江机电学校、湛江市教师发展中心、湛江中医学校、湛江市曙光学校、湛江市实验中学、湛江农垦实验中学、岭南师范学院附属中学、湛江市爱周高级中学、湛江市特殊教育学校、湛江农垦小学。

2.人员情况

2022年末市教育局总编制124人（含后勤服务人员控制数4人，工勤人员3人）。其中：行政编制56人，事业编制61人（其中参照公务员法管理事业编制18人），后勤服务人员4人，工勤人员3人。年末实有在职人数104人，其中行政46人，事业52人，后勤服务人员4人，工勤人员2名。离退休实有人员86人，聘用临时工人数9人，劳务派遣人员17人。未提供下属单位人员情况。

## （三）部门整体收支情况

1.部门整体收入情况

2022年年初收入预算数1,020,048,192.41元，其中：一般公共预算财政拨款973,124,278.14元，政府性基金预算财政拨款4,950,014.27元，事业性收入41,973,900.00元。2022年收入决算数2,073,976,795.65元，其中：一般公共预算财政拨款1,381,918,484.62元，政府性基金预算财政拨款309,840,664.43元，事业收入275,038,144.94元，经营收入5,009,389.13元，其他收入17,515,565.80元，使用非财政拨款结余94,095.27元，年初财政拨款结转和结余84,560,451.46元。

2.部门整体支出情况

2022年年初支出预算数1,020,048,192.41元，其中：基本支出743,031,145.65元，项目支出277,017,046.76元（基本建设类项目152,143,300.00元）。2022年支出决算数2,073,976,795.65元，其中：基本支出1,285,723,165.28元，项目支出767,565,964.15元（基本建设类项目支出270,614,083.67元），经营支出5,009,389.13元，结余分配305,638.28元，年末财政拨款结转和结余15,372,638.81元。

## 部门整体绩效目标

根据《2022年市级部门整体预算绩效目标表》，市教育局的年度总体绩效目标包括两项：

目标1：推进各级各类教育高质量发展，巩固提升“5080” 工作成效，改善义务教育薄弱学校基本办学条件，新增城镇公办中小学学位3. 2万个，推进职业教育“扩容、提质、强服务”。

目标2：提升教师教书育人能力素质，健全教师待遇保障机制，严格按时按标准落实农村教师生活补助，持续确保教师平均工资收入水平“两个不低于或高于”。

# 二、评价结论

经综合分析，从预算编制情况、预算执行情况、预算监督情况、预算执行效益等方面进行考察，根据绩效评价指标体系及评分标准，本次部门整体绩效评价得分为93.44分，评定等级为“优”，总体得分情况见表2-1，具体评分依据、评价指标分析见附件1。

表2-1 评价综合得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算编制情况 | 预算编制 | 12 | 12 | 100% |
|  | 目标设置 | 8 | 6.5 | 81.25% |
| 预算执行情况 | 保障措施 | 2 | 1.5 | 75% |
|  | 支出管理 | 21 | 18.94 | 90.19% |
|  | 项目管理 | 10 | 9 | 90% |
|  | 资产管理 | 7 | 7 | 100% |
| 预算监督情况 | 信息公开 | 7 | 7 | 100% |
|  | 绩效自评 | 3 | 2.5 | 83.33% |
| 预算执行效益 | 经济性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 效率性 | 11 | 11 | 100% |
|  | 效果性 | 10 | 8.5 | 85% |
|  | 公平性 | 5 | 4.5 | 90% |
| 加减分项 | - | - | 1 | - |
| 合计 |  | 100 | 93.44 | 93.44% |

# 三、绩效指标分析

## （一）预算编制情况

1.预算编制

预算编制合理、规范。项目预算、功能分类和经济分类等预算编制准确。预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；预算分配不固化，根据实际情况调整项目预算资金。同时，预算单位能够根据《关于做好2022年部门预算编制工作有关事项的补充通知》（湛财预〔2021〕79号）等文件要求，做实做细部门项目库工作，在2021年9月20日前完成2022年度预算项目入库；项目支出预算能按要求细化到具体用款单位和具体执行项目，预算单位主管的转移支付资金亦能够及时下达。但仍存在年度中间无频繁调剂较多、收入预决算差异率较大的问题。2022年收入预算数1,020,048,192.41元，收入决算数1,989,322,248.92元（剔除结转结余和结余分配），财政拨款收入预决算差异率=（1,989,322,248.92元-1,020,048,192.41元）/1,020,048,192.41元*100%=95.02%。市教育局提出，共调增95996.83万元，无法纳入年初预算。剔除上述资金后，财政拨款收入预决算差异率=（1,989,322,248.92元-959,968,300元-1,020,048,192.41元）/1,020,048,192.41元*100%=0.0091%。

2.目标设置

绩效目标完整性较好。根据《2022年市级部门整体预算绩效目标表》，预算单位能够按照市财政局要求申报项目预算绩效目标；制定的整体绩效目标体现了部门职能和年度工作计划，并分解成具体工作任务，并设置了产出指标、效益指标。但绩效目标科学性不佳。绩效目标不够科学、具体，可衡量性不够强，定性描述偏多，且未体现年度工作重点任务的具体要求。

## （二）预算执行情况

1.保障措施

制度措施健全性不佳。未见重要项目的专项管理制度。因此。

2.支出管理

2022年度，预算单位财务合规性较好，结转结余率及国库集中支付结转结余存量资金效率性支出完成率已达标。但资金支出完成率未达标，政府采购执行率较低。

3.项目管理

项目实施程序规范。各项目能够按流程履行报批手续，相关招投标、建设、验收制度执行到位、过程规范。但项目监管不到位。虽然预算单位通过转发相关文件的方式加强了对下属单位的财务管理、预算控制，但未提供项目监督检查等过程材料。由于预算单位未制定针对项目的管理制度，项目监管质量总体不高，如中等职业学校国家免学费市补助资金，未提供相关资金使用情况抽查记录等。

4.资产管理

2022年度预算单位资产管理情况良好，资产管理规范性及固定资产利用率较高。根据《固定和无形资产存量情况表》，局本级实际在用固定资产总额4,639.13万元，所有固定资产总额4,643.13万元，使用率达99.91%。

## （三）预算监督情况

1.信息公开

预算均按照规定的时间完成预决算信息公开、绩效目标信息公开、自评材料信息公开，公开内容真实、及时、完整，符合公开范围要求。

2.绩效自评

预算单位已按照规定的时间内完成自评工作并按要求报送材料，且预算单位报送的表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料规范、完整，关联性强，但自评报告的问题、下一步计划较简单，不够客观、全面。

## （四）预算执行效益

1.经济性

公用经费控制率较好。根据《机构运行表》，2022年“三公”经费预算数1,467,106.90元，实际支出数970,492.33元；根据《财政拨款收入支出决算总表》，2022年日常公用经费决算数172,273,703.48元，全年预算数172,273,703.48元，“三公”经费及日常公用经费控制得当。

2.效率性

（1）重点工作完成效率。未提供市委督查得分及政府督查得分。

（2）绩效目标完成效率。

①部门整体绩效目标完成情况：根据《2022年市级部门整体预算绩效目标表》，市教育局设置了2个年度总体绩效目标，具体完成情况如下：

目标1：巩固提升学前教育“5080”攻坚成果，大力发展公办幼儿园，积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务。圆满完成“新增城镇公办中小学学位3.2万个”2022年民生实事。湛江卫生学校等7所中职学校入选广东省高水平中职学校建设单位，建设“双精准”示范专业12个。

目标2：持续推进中小学教师“县管校聘”管理改革，加强教师培养培训，完成市级各类教师线上线下专项培训13项，参训达3.7万人次。全市共成立省、市名教师、名校（园）长、名班主任工作室447个，省级工作室位居全省前列，培养工作室学员成员近6000人。健全教师工资福利待遇与当地公务员长效联动机制，确保教师平均工资收入水平“两个不低于或高于”。

因此，设置的部门整体绩效目标已按计划完成，本项得分2分。

②项目绩效目标完成情况：根据预算单位提供的市级财政项目支出绩效目标申报表，纳入本次绩效自评复核的项目有10个，具体完成情况如下：

项目1：2022年湛江教育基地临时污水处理设备租赁及运营费用完成情况：提供了《湛江教育基地2022年临时污水处理设备（3000吨）租赁项目招标文件》《湛江教育基地2022年临时污水处理设备租赁及运营服务项目招标文件》及对应的验收文件，临时污水处理设施扩容至5000吨/日并实施营运。该项目已完成。

项目2排洪渠改道工程完成情况：未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，新坡水库溢洪道和灌溉渠道改造工程建设项目已竣工。验收情况暂不明确。

项目3中等职业学校国家免学费市补助资金完成情况：未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，对符合条件的家庭经济困难学生均按规定减免学费，让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平的教育。

项目4中等职业学校国家助学金完成情况：未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，对符合条件的家庭经济困难学生均及时发放中等职业国家助学金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

项目5义务教育阶段残疾学生公用经费市级补助完成情况：未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，对符合条件的义务教育阶段残疾学生通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。

项目6全市公办普通高中生均拨款市级补助完成情况：未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，按照公办普通高中生均公用经费拨款每生每年1000元的标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制，不断提高高中办学经费水平。

项目7全市学前教育生均拨款市级补助完成情况：未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，按照学前教育生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年500元的标准，进一步提升学前教育公共服务水平。

项目8市级教育发展专项资金（1）完成情况：圆满完成“新增城镇公办中小学学位3.2万个”2022年民生实事，进一步推进教育均衡和提升教育质量水平。

项目9 市级教育发展专项资金（2）完成情况：圆满完成“新增城镇公办中小学学位3.2万个”2022年民生实事，进一步推进教育均衡和提升教育质量水平。

项目10 未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，对符合条件的普通高中生按照每生每年2000元发放助学金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

综上，本项工作完成率为100%。

（3）项目完成及时性。各项目均按计划完成。

3.效果性

（1）社会经济环境效益。

①虽然项目在绩效目标申报表和自评报告中，能够结合部门履职情况设置履职社会经济效益指标，相关指标值取值有文件依据，但是指标未能完全覆盖部门年度主要履职任务，社会效益指标无法量化。如年初绩效指标无法量化、自评报告绩效指标未体现年度履职效能。

②项目单位的履职效益主要体现在社会效益上。2022年，建成全国农村学校艺术教育实验区1个，教育部认定的中华优秀传统文化艺术传承学校2所，全国青少年足球“满天星”训练营1个、全国青少年校园足球试点县2个、全国青少年校园足球特色学校123所、全国足球特色幼儿园26所，另有全国篮球特色学校27所、全国排球特色学校2所；圆满完成“新增城镇公办中小学学位3.2万个”2022年民生实事。优化整合普通高中教育资源，湛江一中新校区加快建设，广东实验中学湛江学校启动前期建设工作。湛江卫生学校等7所中职学校入选广东省高水平中职学校建设单位，建设“双精准”示范专业12个。完成市级各类教师线上线下专项培训13项，参训达3.7万人次。全市共成立省、市名教师、名校（园）长、名班主任工作室447个，省级工作室位居全省前列，培养工作室学员成员近6000人。健全教师工资福利待遇与当地公务员长效联动机制，确保教师平均工资收入水平“两个不低于或高于”。推动以市委市政府名义出台未成年人保护“1+5”工作系列方案，建立健全未成年人保护工作联席会议机制，进一步完善控辍保学长效机制，实行台账常态清零，全市九年义务教育巩固率为98.3%，远超省下达的95%目标。总体来看，预算单位实现了预期的社会效益，推动湛江市基础教育发展实现了新跨越，教育体制改革实现了新突破，服务发展能力实现了新提升，人民群众教育获得感实现了新增强。

4.公平性

（1）群众信访办理情况。项目单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，包括湛江市教育局官方网站、电话、12345等平台。根据单位提供的材料，当年度共收到群众上访、信访数量97件，均按规定完成答复。

（2）公众或服务对象满意度。预算单位属于可以直接获取群众满意度调查的情形，但单位未开展满意度调查或未提供相关资料。未提供市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市直民主评议政风行风评价结果等。预算单位项目实施总体成效及被评为湛江市12345政务服务便民热线2022年度 “优秀成员单位”。

## （五）加减分项

根据既定的标准，预算单位未提供受到中央、省委省政府和市委市政府表彰的相关材料。未在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责。

# 四、主要绩效

## （一）义务教育均衡发展

巩固提升学前教育“5080”攻坚成果，大力发展公办幼儿园，积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务。圆满完成“新增城镇公办中小学学位3.2万个”2022年民生实事。优化整合普通高中教育资源，湛江一中新校区加快建设，广东实验中学湛江学校启动前期建设工作。湛江卫生学校等7所中职学校入选广东省高水平中职学校建设单位，建设“双精准”示范专业12个。广东医科大学湛江海东校区、岭南师范学院湖光校区、湛江幼专三期等项目加快建设。进一步规范民办义务教育发展，全市11所“公参民”学校已全部完成规范工作，12所不符合命名规范的民办学校已完成更名工作。通过增加公办学位、购买民办学位等途径，调整公、民办义务教育结构，全市民办义务教育在校生规模占比4.71%，圆满完成了省下达的控制在5%以内的工作目标。

## （二）师资队伍建设全面推进

实施师德师风建设工程，持续开展教师十项准则学习宣传、师德专题系列教育活动和市级优秀教师认定表彰等，创新师德建设方式，完善师德培训体系，推进师德建设制度化、常态化、长效化。持续推进中小学教师“县管校聘”管理改革，加强教师培养培训，完成市级各类教师线上线下专项培训13项，参训达3.7万人次。全市共成立省、市名教师、名校（园）长、名班主任工作室447个，省级工作室位居全省前列，培养工作室学员成员近6000人。健全教师工资福利待遇与当地公务员长效联动机制，确保教师平均工资收入水平“两个不低于或高于”。教研体系建设得到进一步加强，按要求配备各学段各学科专职教研员。

## （三）素质教育特色持续显现

坚持“五育”并举，抓实文明校园创建，累计创建全国文明校园2所、省级文明校园4所。建成全国农村学校艺术教育实验区1个，教育部认定的中华优秀传统文化艺术传承学校2所，全国青少年足球“满天星”训练营1个、全国青少年校园足球试点县2个、全国青少年校园足球特色学校123所、全国足球特色幼儿园26所，另有全国篮球特色学校27所、全国排球特色学校2所。在今年举行的广东省第十三届中学生运动会上，我市共夺得金牌13枚、银牌10枚、铜牌12枚，打破3项省中学生最高纪录，以总分724.6分获得省团体总分第七名，获省一等奖。统筹整合教育系统内外资源，加强中小学心理健康教育。加强学生综合实践基地建设，开展劳动技术教育，注重对劳动情感、劳动态度、劳动观念培养，增加实践性、操作性内容。

# 五、存在问题

## （一）部门绩效目标设置的科学性有待提高

预算单位设置的绩效目标和绩效指标可衡量性差，现有的目标和指标仅是定性描述，或缺少明确的指标值，或缺少计算方法。未能结合部门年度工作计划、部门职能科学设置部门整体绩效指标，重点工作表述不够清晰，重点支出项目指标量化程度不足，指标值取值依据不充分，缺少可量化的预期社会经济效益指标。

## （二）个别项目实施过程中存在管理风险

以2022年高考新学考与新中考考试系统建设项目为例，该项目未聘请信息化建设监理，项目实施存在一定的风险。该项目作为信息化系统建设项目，涉及的建设内容较专业，预算单位仅通过最终出具的验收报告就验收、支付费用，建设质量难以有效把控。

## （三）项目管理水平有待提升

一是未提供各项目实施方案或工作计划，未制定项目风险管控措施等。二是项目监督管理工作不到位。预算单位未能严格落实对各个项目的监督管理，缺少跟踪、反馈、督促整改等佐证材料。

## （四）预算编制准确性有待提升

局机关的预算编制较准确，但年度内教育系统的预算变动幅度较大。核查预算单位支出情况发现，单位主要参照上一年度预算完成情况进行预算编制，缺乏充足的预算依据，缺少明确的预算测算过程，资金测算依据不够详细。

# 六、相关建议

## （一）提高绩效目标管理能力

一是根据预算单位整体职能及项目资金特点，设置合理的绩效目标，避免过于笼统和定性描述。科学设置绩效指标值，确保指标值细化、量化、可考核。建议根据实际职能归纳提炼对应的目标，将年度重点工作计划归口到具体职能，再根据绩效目标设置具体的绩效指标。

二是加强绩效评价与绩效管理意识，定期跟踪绩效指标落实情况，落实绩效管理。

## （二）重视项目风险把控

针对信息化建设项目，建议充分发挥项目监理的作用。通过明确对监理公司的工作内容，要求监理公司定期提供监理会议纪要、监理周报、监理月报、工程进展情况汇总表等，督促实施单位如期开展项目，帮助预算单位了解和掌握项目进度，以推动项目组织进度计划与实际进度相符合，并提出合理化建议，共同推进项目正常开展和有序发展。

（三）提高项目管理规范性

一是提高年初计划及预算的精细程度，项目实施前制定实施方案或实施计划，并加大执行力度。二是梳理经常性项目的管理制度或管理要求，确保监督管理模式制度化、规范化，做到项目管理有据可依，有据必依，形成检查记录，针对发现的问题要及时整改，以保障项目的顺利实施。

（四）提高部门预算执行的约束力

市教育局可会同财政部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年部门重大财政收支情况等进行分析预测，加强项目库管理，健全预算审核机制。建议：未来，市教育局和下属单位要结合年度工作任务准确测算经费，提高预算编制合理性，健全预算执行的内控机制，增强预算执行的约束力。

# 七、附件

附件1：整体支出绩效指标核查评分表

# 附件1：整体支出绩效指标核查评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 93.44 |
| 预算编制情况 | 20 | 预算编制 | 12 | 预算编制合理性 | 3 | 考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。 | 根据《关于批复2022年度部门预算的通知》（湛财预〔2022〕8号），预算单位的预算编制、分配符合其部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求。预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；预算分配不固化，根据实际情况调整项目预算资金。因此，本项得满分。 | 3 |
|  |  |  |  | 预算编制规范性 | 4 | 依据部门提供的相关佐证材料，考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。 | 1.按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，得1分； 2.除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目，得1分； 3.按要求提前于2021年11月底前将主管的市级一般性转移支付和专项转移支付下达县（市、区），一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得1分，专项转移支付提前下达比例达到70%的，得1分，未达到提前下达比例的，按比例扣分。（注：无转移支付需提前下达的部门，经部门备注说明后该指标不考核，分值平均增加至“预算编制规范性”的第1和第2项指标） 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。 | 预算单位能够根据《关于做好 2022 年部门预算编制工作有关事项的补充通知》（湛财预〔2021〕79号）等文件要求，做实做细部门项目库工作，在2021年9月20日前完成2022年度预算项目入库。项目支出预算能按要求细化到具体用款单位和具体执行项目。市教育局无转移支付需提前下达的预算。因此，本项得满分。 | 4 |
|  |  |  |  | 预算编制准确性 | 5 | 反映预算编制的准确性。主要考核：1.财政拨款收入预决算差异率（3分），财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入预算数）/收入预算数*100%（取绝对值），相关数据取自部门决算报表财决01-1表；2.项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性，如年度中间有无频繁调剂、项目预算调整幅度大、出现预决算差异过大的项目等（2分）。 | 1. 主要依据财政拨款收入预决算差异率评分，差异率=0，本项指标得满分3分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。属按程序办理了预算调整或调剂、年度执行中上级增加安排资金、转移支付补助县区等影响的，且单位所附文字说明具体事项和金额清晰合理，可按调整后的收入预算数计算得分。 2.项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分）。主要依据所附年度预算收支的相关材料评分，其中：非统一政策原因发生的预算调整或调剂事项3项（含）至5项扣0.5分，5项及以上扣1分；出现预算调整或调剂比例20%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完；出现预决算差异率（取调整后预算）50%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完。 | 预算单位能够按照规定要求编报预算表格，未出现向财政部门提出修改有关内容或数据的情况，也未发现科目、金额、项目等基础信息错误。2022年收入预算数1,020,048,192.41元，收入决算数1,989,322,248.92元（剔除结转结余和结余分配），财政拨款收入预决算差异率=（1,989,322,248.92元-1,020,048,192.41元）/1,020,048,192.41元*100%=95.02%。市教育局提出，共95996.83万元无法纳入年初预算。剔除上述资金后，财政拨款收入预决算差异率=（1,989,322,248.92元-959,968,300元-1,020,048,192.41元）/1,020,048,192.41元*100%=0.0091%。 | 5 |
|  |  | 目标设置 | 8 | 目标完整性 | 4 | 考核部门（单位）是否按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。 | 1.按要求申报项目预算绩效目标得2分，未申报不得分，不完整申报酌情扣分。 2.主要依据部门设置的部门整体绩效目标评分，未设置不得分：（1）部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划的，得1分；（2）整体绩效目标能分解成具体工作任务的，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述的，得1分。 | 从《2022年市级部门整体预算绩效目标表》来看，预算单位能够按照市财政局要求申报项目预算绩效目标；制定的整体绩效目标体现了部门职能和年度工作计划，并分解成具体工作任务，并设置了产出指标、效益指标。因此，本项得满分。 | 4 |
|  |  |  |  | 目标科学性 | 4 | 考核部门（单位）整体绩效目标的合理性、可衡量性。 | 1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标，得1分； 3.绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际的，得1分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 从《2022年市级部门整体预算绩效目标表》来看，预算单位设置的整体绩效目标不够科学、具体，可衡量性不够强，定性描述偏多，且未体现年度工作重点任务的具体要求。综合考虑，本项扣1.5分。 | 2.5 |
| 预算执行情况 | 40 | 保障措施 | 2 | 制度措施健全性 | 2 | 主要考核反应部门（单位）是否制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划）。 | 制定了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整，得2分， 否则，结合实际酌情扣分。 | 提供了制定了内部控制制度（关于印发《湛江市教育局政府采购内部控制管理规定》的通知（湛教办〔2020〕44号））和系列管理制度，但未见重要项目的专项管理制度。因此，扣0.5分。 | 1.5 |
|  |  | 支出管理 | 21 | 支出完成率 | 4 | 反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。支出完成率=部门（单位）年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门（单位）年度实际支出取自部门决算报表财决01-1表，财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转等（具体计算过程请予以说明），年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致，可剔除转移支付县区部分等。 | 结果=100%，得4分；100%＞结果≥90%，得3分；90%＞结果≥80%，得2分；80%＞结果≥70%得1分，结果＜70%，得0分。 | 2022年预算单位收入决算数2,073,976,795.65元，实际支出2,058,298,518.56元，支出完成率99.24%。因此，本项得分3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 结转结余率 | 3 | 部门（单位）当年度结转结余额与当年度收入总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。相关数据来源部门决算报表财决01-1表。 | 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1.结余结转率≤10%的，得3分； 2.10%＜结余结转率≤20%的，得2分； 3.20%＜结余结转率≤30%的，得1分； 4.结余结转率＞30%的，得0分。 | 2022年年末预算单位财政拨款结转和结余决算数15,372,638.81元，收入决算数2,073,976,795.65元，结余结转率0.74%。因此，本项得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 国库集中支付结转结余存量资金效率性 | 3 | 部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。 | 国库集中支付结转结余存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100% 1.国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%的，得3分； 2.国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分； 3.国库集中支付结转结余存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分； 4.国库集中支付结转结余存量资金变动率＞0的，不得分； 5.国库集中支付结转结余存量资金上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金，如有剔除请予以说明。 | 2022年预算单位年初财政拨款结转和结余84,560,451.46元，年末财政拨款结转和结余决算数15,372,638.81元。因此，国库集中支付结转结余存量资金变动率=（15,372,638.81元/84,560,451.46元-1）*100%=-81.82%。因此，本项得3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 资金下达合法性 | 3 | 反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。转移支付下达情况请部门列表说明具体计算过程，列表反映各转移支付的项目名称、应下达金额、要求下达时限、实际下达时间、资金下达文号、实际下达金额、未按要求下达金额及比率等。 | 1.转移支付部分：按规定，一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于上级转移支付，需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷（经市人大批复的转移支付资金+上级转移支付资金）*2分 2.部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分：按时批复的得1分；已批复但超时的，得0.5分；未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金或无需批复下属单位预算，则相应指标分值调整至“支出完成率”。 | 由于市财政局没有主管的转移支付资金，因此本项考核支出完成率，根据评分标准，得1.5分。从相关佐证材料来看，预算单位能够及时批复下属单位的预算，得1分。本项综合得分2.5分。 | 2.5 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率。其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%；如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。实际采购金额取自部门决算报表财决附03表。 | 预算单位局本级2022年政府采购计划1149万元，实际采购支出金额830万元，政府采购执行率为72.24%。本项得分1.44分。 | 1.44 |
|  |  |  |  | 财务合规性 | 6 | 主要考核部门（单位）资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支等情况。（请附相关审计、巡查、检查结果做参考） | 1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按项目完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.项目（专项）支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超预算、超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4.重大项目支出按规定经过必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。 | 通过抽查预算单位提供的相关支付凭证，市教育局的支出按规定履行调整报批手续，且按项目完成进度支付资金；项目（专项）的资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，没有超预算、超范围、虚列、截留等不符合制度规定的支出；规范执行会计核算制度，没有核算不规范的情况；重大项目支出项目均按规定经过必要决策程序。本项得6分。 | 6 |
|  |  | 项目管理 | 10 | 项目实施程序 | 5 | 主要考核部门（单位）所有项目支出（含专项工作经费）实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。 | 1.项目或方案调整按规定履行报批手续，得1分； 2.项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得2分； 3.项目实施过程规范的，得2分； 主要依据提供材料就以上评分要点结合实际酌情评分。 | 预算单位提出，所有的项目均按规定履行报批手续，各项目的招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定，项目实施过程规范。从现有资料来看，各项目能够按流程履行报批手续，相关招投标、建设、验收制度执行到位、过程规范。 | 5 |
|  |  |  |  | 项目监管 | 5 | 主要考核部门（单位）对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省、市级专项资金分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况，需提供相关佐证材料作为评分依据。 | 业务主管部门按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得5分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分），对项目实施了监管，但措施不够到位有力，出现项目进度缓慢、实施效果不理想等情况的，酌情扣分。 | 虽然预算单位通过转发相关文件的方式加强了对下属单位的财务管理、预算控制，并提供了由湛江市人民政府教育督导室出具的《提醒函》。查阅相关资料，表明能够履行落实对财政资金预算执行情况的监控责任，但对绩效目标实现程度的监控责任落实不到位。同时仅有《提醒函》，对后续整改情况跟踪落实不到位。因此，本项得分4分。 | 4 |
|  |  | 资产管理 | 7 | 资产管理情况规范性 | 4 | 反映部门（单位）资产管理是否规范。 | 按照以下评价要点和分值，结合实际酌情评分： 1.有无行政事业性国有资产管理内部管理制度；1分。 2.是否存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行（如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题），1分。 3.出租、出借、处置国有资产是否规范，相关收入是否按规定及时足额上缴；1分。 4.资产账与财务账是否相符的，1分（依据行政事业单位国有资产年报和财务报表相关数据评价）。 | 提供了《湛江市教育局国有资产管理内部控制制度》，未提供相关部门对预算单位的预算执行和其他财政收支情况审计，未发现资产管理存在不规范现象，出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定及时足额上缴；从现有资料来看，资产账与财务账相符。由于本次复核工作本身的局限性，无法得知资产管理实际管理、登记、盘点、执行情况。本项得分4分。 | 4 |
|  |  |  |  | 固定资产利用率 | 3 | 反映部门（单位）固定资产的使用情况（依据行政事业单位国有资产年报相关数据评价）。 | 固定资产利用率=(部门（单位）实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。使用率高于95%（含）的得3分，90%（含）—95%的得1分，低于90%的得0分。 | 根据《固定和无形资产存量情况表》，局本级实际在用固定资产总额4639.13万元，所有固定资产总额4643.13万元，使用率99.91%，得分3分。 | 3 |
| 预算监督情况 | 10 | 信息公开 | 7 | 预决算 | 3 | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1.按规定要求完成公开且在2022年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题的，得3分； 2.2022年省、市财政预决算信息公开检查中预算公开或者决算公开存在问题，但已完成整改的，得2分； 2.2022年省、市财政预决算信息公开检查中预算公开和决算公开均存在问题，但已完成整改的，得1分； 3.2022年省、市财政预决算信息公开检查中发现存在问题，截至2022年12月底仍有未整改事项的，得0分。 | 预算单位预算公开时间是2022年2月11日，决算公开时间是2022年9月7日，均按照规定的时间完成公开。根据单位自述，没有在2022年省、市财政预决算信息公开检查中发现问题。本项得分3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 绩效目标 | 2 | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容是否与批复一致。 | 1.按规定内容、在规定时限和范围内公开的，与批复一致的，得2分； 2.进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3.按规定内容、在规定时限和范围内公开的，但公开内容未够规范、完整、真实、准确的，得1分； 4.没有进行公开的，得0分； 5.涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。 | 预算单位能够按照市财政局的要求，报送整体支出绩效目标和项目绩效目标，其中项目绩效目标在年初预算中一并公开。本项得分2分。 | 2 |
|  |  |  |  | 自评材料 | 2 | 主要考核部门（单位）在被评价年度是否按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映部门（单位）公开的自评材料的真实、及时、透明情况。 | 1.进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求的，得2分； 2.进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3.没有进行公开的，得0分； 4.涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。 | 预算单位于4月30日前在单位门户网站公开自评材料，包括自评报告、基础数据表及指标评分表，内容真实、及时和完整，符合公开范围要求。本项得分2分。 | 2 |
|  |  | 绩效自评 | 3 | 组织建立情况 | 1 | 主要考核是否成立自评工作小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）：自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务人员和业务人员组成，需提供有关文件作为佐证材料。 | 成立自评工作小组且人数和结构符合规定的，得1分，未成立不得分，不完全符合的，酌情扣分。 | 预算单位提供了《关于成立部门整体支出绩效评价工作小组的通知》（湛教办〔2018〕181号）、《关于调整湛江市教育局整体支出绩效评价工作小组成员的通知》，自评工作小组人数和结构符合规定。本项得分1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 自评材料报送及时性 | 1 | 主要考核单位是否在规定时间内完成自评工作并按时报送材料。 | 在规定时间内完成自评材料报送工作得1分，未在规定时间内完成报送工作计0分。 | 预算单位按照规定的时间内完成自评工作并按要求报送材料。本项得分1分。 | 1 |
|  |  |  |  | 自评材料报送质量 | 1 | 主要考核自评材料是否真实；表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实；自评评分表自评得分是否客观、真实；佐证材料是否与项目（工作）存在联系，是否能证明项目（工作）立项、实施管理、完成等情况，对项目（工作）相关情况的证明力是否充分。 | 表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料规范、完整，关联性强的，自评评分表自评得分客观、真实，得1分，不符合的酌情扣分。 | 预算单位报送的表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料规范、完整，关联性强，自评评分表自评得分客观、真实。但自评报告的问题、下步计划较简单，不够客观、全面。本项得分0.5分。 | 0.5 |
| 预算执行效益 | 30 | 经济性 | 4 | 公用经费控制率 | 4 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。（相关数据来源部门批复预算和部门决算报表，请注明计算过程，并说明预算调整依据及情况） | 1.“三公”经费实际支出数≤三公经费预算数，得2分，否则不得分； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分； | 根据《机构运行表》，2022年“三公”经费预算数1,467,106.90元，实际支出数970,492.33元，“三公”经费控制得当。根据《财政拨款收入支出决算总表》，2022年日常公用经费决算数172,273,703.48元，全年预算数172,273,703.48元，日常公用经费控制得当。本项得分4分。 | 4 |
|  |  | 效率性 | 11 | 重点工作完成效率 | 5 | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作完成率主要参考市直机关“四个全面”绩效考核关于重点任务的考核数据计分（包括市委督查和政府督查两部分，取最终考核得分而非部门自评分），如按100分折算市委督查得分95分、政府督查得分90分，则本项指标得分=（0.95+0.9）/2*5分=4.625得分4.63分。 | 未提供市委督查得分及政府督查得分。本项做不扣分处理。 | 5 |
|  |  |  |  | 绩效目标完成效率 | 4 | 部门（单位）整体绩效目标和项目绩效目标中各项目标的完成情况，反映绩效目标的实现程度。 | 本指标分部门整体绩效目标和项目绩效目标两部分，分值各占2分，其中项目绩效目标主要选取按要求需申报绩效目标部分项目。绩效目标完成率=绩效目标中已实现目标数/计划目标数×100%。本指标得分=绩效目标完成率×分值。 | ①部门整体绩效目标完成情况：根据《2022年市级部门整体预算绩效目标表》，市教育局设置了2个年度总体绩效目标，具体完成情况如下： 目标1：巩固提升学前教育“5080”攻坚成果，大力发展公办幼儿园，积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务。圆满完成“新增城镇公办中小学学位3.2万个”2022年民生实事。湛江卫生学校等7所中职学校入选广东省高水平中职学校建设单位，建设“双精准”示范专业12个。 目标2：持续推进中小学教师“县管校聘”管理改革，加强教师培养培训，完成市级各类教师线上线下专项培训13项，参训达3.7万人次。全市共成立省、市名教师、名校（园）长、名班主任工作室447个，省级工作室位居全省前列，培养工作室学员成员近6000人。健全教师工资福利待遇与当地公务员长效联动机制，确保教师平均工资收入水平“两个不低于或高于”。 因此，设置的部门整体绩效目标已按计划完成，本项得分2分。 ②项目绩效目标完成情况：根据预算单位提供的市级财政项目支出绩效目标申报表，纳入本次绩效自评复核的项目有10个，具体完成情况如下： 项目1：2022年湛江教育基地临时污水处理设备租赁及运营费用完成情况：提供了《湛江教育基地2022年临时污水处理设备（3000吨）租赁项目招标文件》《湛江教育基地2022年临时污水处理设备租赁及运营服务项目招标文件》及对应的验收文件，临时污水处理设施扩容至5000吨/日并实施营运。该项目已完成。 项目2排洪渠改道工程完成情况：未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，新坡水库溢洪道和灌溉渠道改造工程建设项目已竣工。验收情况暂不明确。 项目3中等职业学校国家免学费市补助资金完成情况：未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，对符合条件的家庭经济困难学生均按规定减免学费，让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平的教育。 项目4中等职业学校国家助学金完成情况：未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，对符合条件的家庭经济困难学生均及时发放中等职业国家助学金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 项目5义务教育阶段残疾学生公用经费市级补助完成情况：未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，对符合条件的义务教育阶段残疾学生通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。 项目6全市公办普通高中生均拨款市级补助完成情况：未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，按照公办普通高中生均公用经费拨款每生每年1000元的标准，建立公办普通高中公用经费稳定增长机制，不断提高高中办学经费水平。 项目7全市学前教育生均拨款市级补助完成情况：未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，按照学前教育生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年500元的标准，进一步提升学前教育公共服务水平。 项目8市级教育发展专项资金（1）完成情况：圆满完成“新增城镇公办中小学学位3.2万个”2022年民生实事，进一步推进教育均衡和提升教育质量水平。 项目9市级教育发展专项资金（2）完成情况：圆满完成“新增城镇公办中小学学位3.2万个”2022年民生实事，进一步推进教育均衡和提升教育质量水平。 项目10完成情况：未提供相关佐证资料。从工作总结中发现，对符合条件的普通高中生按照每生每年2000元发放助学金，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 因此，本项工作完成率为100%，得分2分。 综上，本项得分4分。 | 4 |
|  |  |  |  | 项目完成及时性 | 2 | 反映部门（单位）项目是否在计划时间内完成。 | 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/预算安排项目数×2。 | 项目均按计划完成，本项得分2分。 | 2 |
|  |  | 效果性 | 10 | 社会经济环境效益 | 10 | 反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。 | 根据部门（单位）“三定”方案确定的职责并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1.部门管理的行业和领域内的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2.部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。 | ①虽然项目在绩效目标申报表和自评报告中，能够结合部门履职情况设置履职社会经济效益指标，相关指标值取值有文件依据，但是指标未能完全覆盖部门年度主要履职任务，社会效益指标无法量化。如年初绩效指标无法量化、自评报告绩效指标未体现年度履职效能。因此，扣1.5分。 ②项目单位的履职效益主要体现在社会效益上。2022年，建成全国农村学校艺术教育实验区1个，教育部认定的中华优秀传统文化艺术传承学校2所，全国青少年足球“满天星”训练营1个、全国青少年校园足球试点县2个、全国青少年校园足球特色学校123所、全国足球特色幼儿园26所，另有全国篮球特色学校27所、全国排球特色学校2所；圆满完成“新增城镇公办中小学学位3.2万个”2022年民生实事。优化整合普通高中教育资源，湛江一中新校区加快建设，广东实验中学湛江学校启动前期建设工作。湛江卫生学校等7所中职学校入选广东省高水平中职学校建设单位，建设“双精准”示范专业12个。完成市级各类教师线上线下专项培训13项，参训达3.7万人次。全市共成立省、市名教师、名校（园）长、名班主任工作室447个，省级工作室位居全省前列，培养工作室学员成员近6000人。健全教师工资福利待遇与当地公务员长效联动机制，确保教师平均工资收入水平“两个不低于或高于”。推动以市委市政府名义出台未成年人保护“1+5”工作系列方案，建立健全未成年人保护工作联席会议机制，进一步完善控辍保学长效机制，实行台账常态清零，全市九年义务教育巩固率为98.3%，远超省下达的95%目标。总体来看，预算单位实现了预期的社会效益，推动湛江市基础教育发展实现了新跨越，教育体制改革实现了新突破，服务发展能力实现了新提升，人民群众教育获得感实现了新增强。因此，本项得分5分。 综上，本项得分8分。 | 8.5 |
|  |  | 公平性 | 5 | 群众信访办理情况 | 2 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1.设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2.当年度所有群众信访意见均在规定时限内有回复，得1分，否则按比例扣分。 | 项目单位设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，包括湛江市教育局官方网站、电话、12345等平台。根据单位提供的材料，当年度共收到群众上访、信访数量97件，均按规定完成答复。本项得分2分。 | 2 |
|  |  |  |  | 公众或服务对象满意度 | 3 | 部门提供依据反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市直民主评议政风行风评价结果等计分。 | 算单位属于可以直接获取群众满意度调查的情形，但单位未开展满意度调查或未提供相关资料。未提供市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市直民主评议政风行风评价结果等。考虑到预算单位项目实施总体成效及被评为湛江市12345政务服务便民热线2022年度 “优秀成员单位”，本项得分2.5分。 | 2.5 |
|  |  | 加减分项 |  | 工作表现加减分指标 |  | 反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。 | 1.加分项：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分，加分后总分不能超过100分； 2.减分项：在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分，减分后总分不能低于0分。 | 根据既定的标准，提供了《湛江市人民政府关于表彰湛江市爱国卫生先进集体和先进个人的通报》，加1分。未在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责。 | 1 |
| 说明： ①评价结果分为四个等级：优[90分～100分），良[80分～90分），中[60分～80分），差（60分以下）。 ②得分四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价结果分为四个等级:优[90分～100分)，良[80分～90分)，中[60分～80分)，差(60分以下)