项目支出绩效自评报告

项目名称：市区节日花展和重大活动摆花

评价年度：2020年度

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2021年5月24日

一、基本情况

（一）项目概况。

鲜花贺盛世，港城年味浓。2020年是全面建成小康社会和“十三五规划”的收官之年。也是湛江围绕“加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极”的总目标总任务，迈出坚实步伐、实现历史跨越的关键之年。

为营造浓厚的节日气氛迎接鼠年新春，进一步展现湛江人民应对挑战、克难奋进，奠定新格局、实现新跨越信心和决心。根据《2020年湛江市市直单位项目支出预算》安排中的“市区节日花展和重大活动摆花”项目，湛江市城市管理和综合执法局提前筹备、精心设计“美好生活 幸福湛江”主题春展，在市区公园、主干道及景观节点共布置6组大型和25组中小型春展景点，45个品种70多万盆色彩绚丽的鲜花和5万多盆盛放的三角梅，8万余个灯笼，将港城大街小巷装点得红红火火，年味浓浓。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标：坚持绿色发展，生态文明理念，缔造人与自然和谐共生的环境，满足市民游客对美好生活的向往，对文化旅游娱乐的需求，加快建设省域副中心城市，打造现代化沿海经济带重要发展及做出更大的贡献。

阶段性目标：为市民游客营造浓厚的欢乐喜庆春节气氛，做好每一项春展景点的工作。打造新一代的文化主题突出、特色鲜明、游客互动性强的文化主题园区，赋予时代性、地域性、艺术性、趣味性，一园一品，亮点纷呈。

二、绩效自评工作开展情况

自评对象：2020年市区春展工作。

自评范围：6组大型花展景点，25组中、小型春展景点，市区公园和道路节点气氛布置情况。

评价指标体系和标准：选用数量指标、质量指标、时效指标来分析项目完成情况，资金使用后带来的经济、社会效益作为定性指标。

评价方法：选用目标预定与实施效果比较法作为评价方法，用于分析对比绩效目标的实现程度。

自评工作组织：一方面由各园林基层单位进行自评，另一方面，局机关根据春展工作落实情况、社会反响、资金拨付情况进行综合评价。

三、绩效自评结果

自评结论：2020年市区春节春展工作在局党组的高度重视下，在园林科室、局属单位的辛勤付出及局系统上下的大力支持下，取得了圆满成功，营造了浓厚的欢乐喜庆春节气氛，提升了城市形象，受到市级领导、广大市民和社会各界广泛好评、高度赞誉。

自评分数：100

等级：优

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

根据《2020年湛江市市直单位项目支出预算》安排，市区节日花展和重大活动摆花项目预算资金250万元，根据《关于申请调剂解决2020年市区节日花展和重大活动摆花资金的函》（湛城综函【2020】110号），园林环卫工人慰问金项目16万元、创建国家生态园林城市工作经费15万元和湛江市生活垃圾处理场的大件垃圾破碎处理项目46.91万元资金调剂用于市区节日花展和重大活动摆花项目；根据湛江市人民政府办公室文件呈批表（办文编号：综一B20553），违法户外广告专项整治工作经费调整52.09万元用于市区节日花展和重大活动摆花项目。本项目实际到位资金为380万元。

2.资金执行情况。

2020年实际拨付到本项目的资金全部用于市区公园及主要路段春节花展景点制作、气氛布置，以及组织盆景博览会、插花比赛展览及相关工作。

3.资金管理情况。

资金安排根据各基层单位实际布展的景点及气氛装饰的范围分配，分配方案严格执行局内部财务管理制度，经费下拨到各实施单位，由各单位按各自财务管理制度，合理安排使用。因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控需要,我市22个公园自1月31日起暂停开放，因此不能组织现场验收、评比等，但为了让广大市民不错失一年一度新春游园赏花机会,我们将市区春展景点制作成专题篇,在湛江电视台播放,同时还精心制作画册,确保专款专用。一幅幅自然生态、和谐美丽的图画,正是湛江人民安居乐业幸福生活的写照,也是我们工作的出发点和落脚点。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。

2019年8月开始谋划2020年春展工作，所有方案由园林单位技术人员创作，为以最好的景观呈献给市民，大家反复讨论数易其稿，对其可行性、景观性、仿真性等反复研究后精心绑扎制作。集中制作和布置工作用时约1.5个月，共投入人员约2500人，完成6组大型花展景点和25组中、小型春展景点，市区公园和道路节点气氛布置等。在市区主干道、重要节点和各公园共种植摆放时花约70万盆，春展布置面积约10万平方米，公园悬挂8万余串大红灯笼，把节日的湛江装扮得新意浓浓，喜气洋洋。

2.效益指标完成情况。

市区春展项目是公益性项目，实施过程中充分发挥我局局系统广大干部、职工、技术人员的力量，方案到布展由局系统单位技术人员精心创作，体现出较高的艺术水平，既节约资金，又锻炼了队伍，提高了园林工作者的审美水平，同时展现了城市管理者的风貌。春展气氛的成功布置，大大增加了我市的春节气氛，不但使公园发挥最大的政治社会和生态效益，对湛江市对外开放、吸引外资、建设和谐社会、幸福湛江起到积极的推动作用。春展布展和维护管理本着 “生态优先，保护优先，因地制宜”的原则，废物再利用，园林垃圾再利用，营造了良好的生态、环保氛围。春展过后将苗木种植到公园和道路绿化，继续发挥其绿化、美化作用，为市民提供美好的生态环境。

3.满意度指标完成情况。

社会公众满意度明显改善。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

园林单位秉承“天下园林一家人”的良好传统，春展方案的编制、春展工作的筹备中，为了将最好的作品展现给市民，服从方案的调配，设计方案供其他单位用也毫无怨言，并热心指导制作，力图更好地表达创作意图。在育花品种、培育方法和勒杜鹃的控花技术方面，大家都是乐于共享经验，共同提高。春展工作是我局多年的优良传统，发挥基层单位广大干部、职工的聪明才智，现在已形成了一支较为熟练和稳定的制作团队。在制作的选材上优先考虑本土材料和可回收利用的环保材料，比如园林绿化修剪的枝条、木段，废弃的花盘等园林废料。制作工艺手法以节能、易操作为指导思想，展现出我们园林人的能工巧匠的智慧，如铁架造型扎花（可回收）、树枝编织（园林废料）等多种手法结合。我局通过多年花展工作不断创新制作工艺手法，现已积累了一定的经验。受新冠疫情防控的影响，项目完成后产生的经济效益有一定的影响。

六、改进意见

无。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。绩效自评可在局网站信息公开专栏公开。