## 项目支出绩效自评基础数据表
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）：湛江市城市管理和综合执法局 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 创文基础设施建设提升改造项目 |  |  |  |  | 评价年度 | 2020 |  | 评价金额 | 4451
| 主管部门 |  | 湛江市城市管理和综合执法局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 李金龙13763002184 |  | 联系邮箱 | 646251316@qq.com
| 实施单位 |  |  |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  |  |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  |  | 《湛江市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》（湛改委发〔2020〕1号、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法>的通知》（湛财评〔2019〕26号）
| 支出主要内容 |  |  | 人行道升级改造、局部完善盲道、机动车道路口修复。
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出
| 合计 | 5568 |  |  | 5568 |  |  |  | 4451 |  | 问题： 无 改进措施：无
| 市财政资金 | 5568 |  |  | 5568 |  |  |  | 4451
省财政资金
中央财政资金
其他资金
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 湛发改字［2019］551号 | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | 无 | [8 empty] | 问题： 1.受其他部门施工和居民影响，施工进度有所影响。 改进措施： 1.积极协调各部门施工，做到不重复开挖施工，协调处理好居民出行情况。
| 项目管理制度文件 | 无
| 验收情况 | 是否完工 | 是 | 完工时间 | 2020.10.26 |  | 是否验收 | 是 | 验收时间 | 2020.10.30
|  | 验收文件及文号 | 建设工程竣工验收报告
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是 ■ 部分实现□ 否 □
| 创文基础设施建设提升改造项目旨在改善人们的居住环境和企业的发展环境，有力推动社会经济的逐步发展，社会保障的逐步完善，推进交通、产业和城市现代化，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，强化“创文”工作，加强和改善社会民生，促进经济社会实现高质量效益型发展，推进全面建成小康社会，加快建设北部湾中心城市和省域副中心城市，打造广东新的增长极。 | [5 empty] | 开工时间为2020年5月18日， 2020年10月30日我局组织相关单位竣工验收，质量评定为合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度项目数 |  |  | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（≥％） |  |  | 100% |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目按期完成率（≥％） |  |  | 100% |  | 100%
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目投入成本 |  |  | 2284 |  | 2284
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产量、利润 |  |  | / |  | /
指标
|  | 社会效益指标 | 改善人们的居住环境和企业的发展环境，有力推动社会经济的逐步发展，社会保障的逐步完善，推进交通、产业和城市现代化，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，强化“创文”工作，加强和改善社会民生 |  |  | 有效改善湛江市区道路的文明环境，为湛江市区的“创文”提供良好保证 |  | 有效改善湛江市区道路的文明环境，为湛江市区的“创文”提供良好保证
指标
|  | 生态效益指标 | 便民，美观 |  |  | 便民，美观 |  | 便民，美观
指标
|  | 可持续影响指标 | 项目使用期限 |  |  | 15年 |  | 15年
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度（≥％） |  |  | 100% |  | 100%