项目支出绩效自评报告

项目名称：海大路、华田路建成通车

评价年度：2020年

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2021.5.20

一、基本情况

（一）项目概况。

1、海大路新建工程

海大路为疏港公路连接湖光岩风景区与海洋大学主校区的一条景观道路，该道路位于湛江市区西南方向 18 公里处。现状为8.5 米宽的沥青混凝土道路接已建疏港公路，是湛江市区到湖光岩风景区、广东海洋大学主校区的主要通道。随着湛江旅游城市的发展与推进建设海洋经济发展示范区，湛江湖光岩风景区作为湛江八景之一与广东海洋大学作为湛江高校，校地合作，加强海洋人才培育，加快海洋科技与产业创新。必将带来车流、人流对道路基础设施新一轮的要求。现状为 8.5 米宽的沥青混凝土路，不能满足日益增长的车流、人流。破损窄小的道路（广东海洋大学至疏港公路段已修补）已经不能满足该片区的进一步发展的需要。随着湖光岩风景区旅游与海洋大学求学、合作的不断发展，现有道路已不能满足发展要求。本项目建设很好的改善了区内道路网络，可以发挥区域路网整体效益，对于疏导区域交通、带动连接道路的建设均有着重要作用。根据湛江市交通发展的基本指导思想和道路发展格局，本项目的建设非常重要。

根据《湛江市城市总体规划》（2002—2020）、《湛江市总体规划》和湛江市发展改革局市发改局《关于海大路新建工程可行性研究报告的批复》（湛发改资〔2017〕645号）实施建设。

本工程项目位于湛江市麻章区湖光镇，海大路起点位于疏港公路，向西延伸，终点接现状已建设湖光岩风景区东大门，全长约 1.4 公里，红线宽度按 60 米控制。主要建设内容包括：道路工程、排水管道、交通工程、照明工程、绿化工程等。

该项目于2019年6月完成施工、监理招标工作，由于征地拆迁原因，直到2019年9月动工建设。于2020年9月完成建设任务，在各参建单位的共同努力下，历时12个月的艰苦奋战最终全线完工并顺利通车。

该项目总投资估算约17365.36万元，其中建安费约7870.41万元，征地拆迁费用约6528.18万元，，预备费 1578.67 万元，建设资金由市财政统筹安排。

2、华田路新建工程

华田路新建工程（海田东四路至军民大道）位于赤坎区海田片区，道路北起海田东四路，南至军民大道，长1.74公里，规划道路红线宽44米，项目建设内容主要包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程等，设计时速为40公里/小时，为城市次干道，主要建设内容包括：道路工程、排水管道、交通工程、照明工程、绿化工程等。

该项目于2017年12月份已完成该项目的施工、监理招标。由于涉及部队用地问题，直到2019年5月开始边进场施工边和部队协调道路用地问题。在参建各方的共同努力下，克服各种困难，该项目于2020年12月底完成建设并顺利通车。

该项目立项批复总投资估算约9970.95万元，其中建安费约8117.45万元，其他费用约1114.91万元，基本预备费738.59万元，建设资金由市财政统筹安排。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

1、海大路新建工程

（1）项目绩效总目标：要求此项目于2020年12月底海大路全线建成并通车。

（2）项目阶段性目标：

1.2019年9底完成施工、监理招标工作；

2. 2019年9月基本解决征拆问题，正式进场动工建设；

3. 2020年春节前主路路基基本完成；

4.2020年12月底海大路全线建成并通车。

2、华田路新建工程

（1）项目绩效总目标：要求此项目于2020年12月底华田路新建工程（海田东四路至军民大道）全线建成并通车。

（2）项目阶段性目标：

1.2020年5月完成排水、排污管道施工；

2.2020年9月完成道路路基施工；

3.2020年11月完成路面、道路附工程施工；

4.2020年12月底全线完成建设并通车。

二、绩效自评工作开展情况

通过对海大路新建工程、华田路新建工程（海田东四路至军民大道）资金使用情况进行绩效评估，项目资金的投入产出绩效、了解、分折、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，及时总结经验，分折存在的问题，采取切实有效措施进一步改进和加强财政资金支出管理，同时，为以后年度预算安排管理提供重要依据。

本报告评价指标选用定量指标和文字描述相结合。评价方法采取目标预定与实施效果比较法。项目评价类型属于项目实施过程评价，评价时点为2019年1月1日至2020年12月31日。

- 绩效自评结果

海大路新建工程、华田路新建工程（海田东四路至军民大道）项目自评结论：自评分数100分，等级为优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

从2020年1月至12月底止，已完成项目投资7295.92万元。包括设计、监理、招标投标费、可行性研究报告编制费、项目建安费等。

2.资金执行情况。

根据年度市政建设计划安排资金，实际到位资金7295.92万元，均为市级财政资金。其中，市级本级分配下达7295.92万元。

2020年度实际到位资金7295.92万元。

基本指标评价分析表

| 序号 | 基本指标 | 资金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金到位率 | 100% |
| 2 | 资金使用率 | 100% |
| 3 | 支出效果率 | 100% |

截止2020年9月底止，本项目已完成海大路新建工程建设内容，截止2020年12月底止，已完成华田路新建工程（海田东四路至军民大道）建设内容；

根据项目阶段性目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标的设定，规划是能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构，组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设达到预定目标。

3.资金管理情况。

为加强财务管理工作，本项目严格按照《基本建设财务管理规定》、《转发市财政局关于加强湛江市市级财政投资项目资金管理意见的通知》（湛府办[2009]28号）和《湛江市补助基础设施建设和经济发展专项转移支付资金管理办法的通知》（湛财预[2007]32号）等文件的规定和要求，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的工程费用、材料、设备采购、各项财产物质及时做好原始记录；及时掌握工程进度；按规定向有关部门报送基建财务报表。

在资金使用过程中，严把监督审核关，健全内部审批制度。对每笔用款申请、在所附资料齐备的情况下，经有关部门现场实地堪察，审核确认后再报市财政局审批后付款。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

海大路新建工程和华田路新建工程（海田东四路至军民大道）建设市政道路长度3.14公里，项目竣工验收合格率100%，项目按期完成率100%，造价符合标准率100%。

2.效益指标完成情况。

海大路建成有利于缓解湖光片区周边的交通压力，可以推动道路沿线及周边地区一体化进程，带动相关产业的迅速发展，促进沿线地区的经济发展，提高沿线居民的收入，改善人民的生活环境，提高居民的生活质量。同时，项目建设可以促进政治文化中心的建设以及旅游项目的进一步开发，对湛江市建设文化大市以及旅游城市做出贡献。项目建成后，将有效地改善投资环境，完善道路网络，提高运输服务能力，增强物流管理，加快城市化进程的步伐，提高城市形象。项目具有较好的社会效益。

华田路（海田东四路至军民大道）为海田片区的市政规划路，周边为海田片区的重要商业和居住区域，住宅和商业等发展迅速、人口密集、交通流量在不断增大。该路已于2009年建成简易路并投入使用多年，现已出现严重破损，泥沙灰尘滚滚，并且没有排水、交通、路灯等市政配套设施，经常发生交通拥堵和交通事故，尤其是没有路灯晚上行车行人非常危险，雨天积水、浸水严重，成为影响该片区的交通瓶颈和水浸街黑点，严重影响湛江市开展创建文明城市工作。该项目建设完成后对构建和促进军地融合发展、进一步完善海田片区路网结构、缓解赤坎城区交通压力起着重要作用，对提升城市形象和品位，解决民生实事，配合湛江市创建文明城市有着很大的促进作用。同时，将有效地改善投资环境，加快城市化进程的步伐，提高城市形象。

3.满意度指标完成情况。

该项目建成后服务对象周边群众满意率100%。

- 主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

为了提高施工质量和效率，明确“规范管理，强化责任、稳中求进、确保安全、质量第一”的指导思想，遵守国家的有关法律法规，从思想观念、文明施工、设计文件、设计变更、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严格把安全、质量和文明施工关，严控投资和进度关。

在项目的建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序和以上各项制度，严格按照合同，工程监理大纲和相关法律法规，对工程投资、质量进度、安全和文明施工实施全过程，全方位的现场监督管理，努力化解工程三大风险，认真组织隐蔽性工程验收工作。每周按时在工地办公室组织各参建单位代表召开一次工程协调会，要求就已方负责的事务进行通报，总结前一周施工的进展情况，认真分析解决现有的问题，制定下一周的工作计划，并就工程进展中出现的问题进行协调和处理，就各方如何配合进行协商。

为按期保质完成此项工程，各责任单位各司其职，克服重重困难，排除干扰，精心组织，加班加点工作。为加强施工现场管理，市城市综合管理局除派驻项目负责人常驻现场管理外，该局坚持每天巡查、3天一核、每周一例会制度，重要时段增派两名工程技术人员加强管理。主要领导坚持每天巡查一次，发现问题及时协调解决，分管领导除每天到工地外，坚持每周召开一次施工例会，小结前段工作，布置新的任务，并及时研究解决施工中的问题。

在各级领导的关怀指导下，在各参加单位的共同努力下，2020年9月底，完成海大路建设工作；2020年12月底，完成华田路新建工程（海田东四路至军民大道）。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

同时提供该项目的可行性研究报告批复、建设项目选址意见书、施工许可证和验收报告等材料。