## Sheet1
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章):湛江市城市管理和综合执法局 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 2020年春节灯饰 |  |  |  |  | 评价年度 | 2020年 |  | 评价金额 | 170
| 主管部门 |  | 湛江市城市管理和综合执法局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 吴伟航15766471757 |  | 联系邮箱 | 822019320@qq.com
| 实施单位 |  | 湛江市城市照明管理中心 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 张国平13828265752 |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  |  | 2020年部门预算
| 支出主要内容 |  |  | 2020年迎春灯饰安装工程、2020年迎春灯笼安装工程
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出
| 合计 | [9 empty] | 问题： 无 改进措施：无
| 市财政资金 | 170 |  | 170 | 170 |  | 170 |  | 119.5
省财政资金
中央财政资金
其他资金
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 项目无需立项 | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | 无 | [8 empty] | 问题：无 改进措施：无
项目管理制度文件
| 验收情况 | 是否完工 | 是 | 完工时间 | 2020.1.20 |  | 是否验收 | 是 | 验收时间 | 2020.1.21
验收文件及文号
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标：是
| （二）①2020年春节前完成滨湖公园（9颗风景树）、调顺路口（鼠年造型、8颗榕树）、口风车广场-军民路口（东边两行椰树）、金沙湾北段停车场南侧广场（凤凰树）、海田公园喷泉广场（景观树）、风车广场(金沙湾万象广场) 孔雀开屏造型灯、劳丽诗广场（花架长廊、雕塑基座、地砖灯）、渔港公园（82棵景观树）、霞山观海长廊观海台（7颗景观树）、一号小游园（景观树、伞型建筑）等10个节点迎春灯饰安装；②2020年春节前完成人民大道（鼎盛—广湛路口）、海滨大道（乐华路口-广湛路口）、海川快线（大桥出口-海东快线路口）、西城快线等4条道路迎春灯笼安装。 | [5 empty] | ①2020春节灯饰、灯笼、重要景点灯饰均2020年春节前全部完成并竣工验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2020春节灯饰、灯笼. |  |  | ①2020年春节前完成滨湖公园（9颗风景树）、调顺路口（鼠年造型、8颗榕树）、口风车广场-军民路口（东边两行椰树）、金沙湾北段停车场南侧广场（凤凰树）、海田公园喷泉广场（景观树）、风车广场(金沙湾万象广场) 孔雀开屏造型灯、劳丽诗广场（花架长廊、雕塑基座、地砖灯）、渔港公园（82棵景观树）、霞山观海长廊观海台（7颗景观树）、一号小游园（景观树、伞型建筑）等10个节点迎春灯饰安装；②2020年春节前完成人民大道（鼎盛—广湛路口）、海滨大道（乐华路口-广湛路口）、海川快线（大桥出口-海东快线路口）、西城快线等4条道路迎春灯笼安装。 |  | ①2020年春节前完成滨湖公园（9颗风景树）、调顺路口（鼠年造型、8颗榕树）、口风车广场-军民路口（东边两行椰树）、金沙湾北段停车场南侧广场（凤凰树）、海田公园喷泉广场（景观树）、风车广场(金沙湾万象广场) 孔雀开屏造型灯、劳丽诗广场（花架长廊、雕塑基座、地砖灯）、渔港公园（82棵景观树）、霞山观海长廊观海台（7颗景观树）、一号小游园（景观树、伞型建筑）等10个节点迎春灯饰安装；②2020年春节前完成人民大道（鼎盛—广湛路口）、海滨大道（乐华路口-广湛路口）、海川快线（大桥出口-海东快线路口）、西城快线等4条道路迎春灯笼安装。 |  | 无
|  | 质量指标 | 完工合格率及安全使用性能达100% |  |  | 完工合格率及安全使用性能达100% |  | 完工合格率及安全使用性能达100% |  | 无
|  | 时效指标 | 2020年春节前完成 |  |  | 2020年春节前完成 |  | 2020年春节前完成 |  | 无
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 170 |  |  | 170 |  | 119.5 |  | 工程利润，已于2020年底返还市财政局
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升在外务工及外来务工人员的“归家感”，提高城市高素质人才的定根置业 |  |  | 完成 |  | 完成 |  | 无
指标
|  | 社会效益指标 | 渲染浓烈的节日气氛，给居民游客营造一座拥有家的温暖的城市 |  |  | 完成 |  | 完成 |  | 无
指标
|  | 生态效益指标 | 控制对动植物生长的影响 |  |  | 完成 |  | 完成 |  | 无
指标
|  | 可持续影响指标 | 为旅游、商业及生活环境增值 |  |  | 完成 |  | 完成 |  | 无
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民 |  |  | 好 |  | 好 |  | 无
指标2：游客