项目支出绩效自评报告

项目名称：创建国家生态园林城市工作经费

评价年度：2020年度

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2021年5月26日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：我市2005年成功创建国家园林城市；2006年政府工作报告首次提出创建国家生态园林城市；2009 年全面启动国家生态园林城市创建工作；2018年市政府重新修订并下发《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市创建国家生态园林城市实施方案的通知》（建城〔2018〕30号），进一步坚定创建信心、夯实创建责任；2019年6月19日召开创建国家生态园林城市动员会，省市重要领导发表重要讲话，全面吹响我市创园号角。2020年1月根据《湛江市创建国家生态园林城市实施方案》要求和创园工作所需，我局积极解决落实市创园办的办公场所、人员、设备等问题，向有关成员单位提出人员抽调要求，同时成立局创园工作领导小组，对全市创园牵头抓总、统筹协调。2020年为创园申报年， 2020年度创建国家生态园林城市工作经费是为了保障市创园办正常工作运转，按时完成向省递交国家生态园林城市申报申请和申报材料，并做好相关迎检准备工作。

2.实施依据：湛办通报〔2019〕第10期

3.主要内容及实施情况：该项目支出主要内容包括7个方面，一是保障创园办正常运转的办公经费；二是2020年园林式居住单位评审费；三是邀请省内外专家莅临我市指导创园工作费用；四是创园技术项目评审专家劳务费；五是印刷《湛江市行道树建设指南》费用；六是创园宣传费用；七是购买3辆专用电瓶车费用等。

各项内容按计划和相关要求实施情况良好。

4.预期投入：该项目预期投入100万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况

1.项目绩效总目标：完成向省递交国家生态园林城市申报申请和申报材料，做好相关迎检准备工作。

2.项目阶段性目标：

（1）2020年3月完成湛江市创建国家生态园林城市工作领导小组办公室（以下简称创园办）的人员配备和办公场所筹备工作；

（2）2020年6月完成创建国家生态园林城市申报材料（草案）；

（3）2020年9月完成向省递交国家生态园林城市申报申请和申报材料，迎接省住建厅专家组指导工作；

（4）2020年12月进一步完善国家生态园林城市申报材料，加大创园宣传力度，营造浓厚创建氛围。

二、绩效自评工作开展情况

本次自评对象为创建国家生态园林城市工作经费项目，实施自评单位是湛江市城市管理和综合执法局创园办。为了提高资金使用效益，强化绩效主体责任，创园办成立了资金绩效自评工作组，认真细致审核项目资金安排和使用情况，对照《项目支出绩效自评指标评分表》对项目的决策、过程、产出、效益四个环节进行逐项自评，按时保质按量完成了自评工作。

本报告评价指标选用定量指标和文字描述相结合。评价方法采取目标预定与实施效果比较法。项目评价类型属于项目实施过程评价，评价时点为2020年1月1日至2020年12月31日。

三、绩效自评结果

创建国家生态园林城市项目自评结论：自评100分，等级为优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况

年度预期投入100万元，实际分配下达100万，实际到位100万。

2.资金执行情况

根据年度预算资金安排，2020年度实际到位资金100万元，均为市级财政资金。资金到位率100%，资金使用率100%，支出效果率100%。

截止2020年12月底，本项目已完成向省递交国家生态园林城市申报申请和申报材料，做好相关迎检准备任务。

根据项目阶段性目标实现情况和国家生态园林城市相关工作完成情况来看，本项目预定目标的设定、规划能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的。

3.资金管理情况

本项目严格按照省、市、局财务管理的规定和要求，规范项目资金管理，严把监督审核关，提高项目资金及财务管理水平，提升资金使用效益，推进我市国家生态园林城市创建。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

创园办2020年高质量完成了申报及迎检准备工作任务，符合数量指标、质量指标、成本指标、时效指标预期，合格率100%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益：提升城市品位、提高城市知名度和城市综合竞争力，改善营商环境，以创建为抓手，打造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境，提升城市魅力，吸引更多企业来湛投资、更多人才来湛落户、更多学子来湛求学、更多游客来湛旅游，加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极。

（2）社会效益：促进城市园林绿化、改善人居环境，特别是公园服务半径覆盖率、万人拥有综合公园指数、林荫路推广率、城市园林绿化建设综合评价值等直接关系到群众绿色福祉的指标稳步提升。进一步发挥公园绿地承担的休闲游憩、文化传承、科普教育、防灾避险等多种功能。通过创建工作带动污水垃圾处理、海绵城市建设、慢行交通系统等基础设施的建设和完善。

（3）生态效益：促进城市标准化、规范化、科学化规划建设和管理。逐步实现生态空间格局持续优化、人居环境明显改善、生物多样性保护更加完整，城市环境安全有效保障，资源能源利用效率显著提高。

（4）可持续影响指标：完成市区110余条林荫路升级改造，林荫路推广率86.24%，市民骑行、步行生活环境得到持续有效改善。

3.满意度指标完成情况

城市公众对城市园林绿化的满意率为92.3%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）国家生态园林城市是一项不断延续的项目，其依据《住房城乡建设部关于印发国家生态园林城市系列标准及申报评审管理办法的通知》（建城〔2016〕235号）、《湛江市创建国家生态园林城市实施方案》具有较强的指导性，各阶段主要任务较为清晰，可根据文件的安排和要求按照时间节点做好规定动作。

（二）国家生态园林城市的各项指标要求，与人民群众的生活和工作环境紧密相关，与人民群众幸福感密切相连。要提高人民群众的幸福感，需不断地学习、提高。通过与学习和交流，带回来更为宝贵的城市建设和管理经验，才能做到与时俱进。

（三）国家生态园林城市是一项鼓励全民参与的创建工作，需通过多样化的宣传手段、丰富多彩的互动交流来提高市民的知晓率和参与度，营造齐创共建的良好氛围。

六、改进意见

不断提高项目管理水平，在项目年度工作完成后要对项目的整体进行分析与评估，总结经验和教训，这样才能从具体的项目中获得更好的改进。同时建议针对不同类型的项目，结合实际定制切实有效的考核方法。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于加强下一年度创建国家生态园林城市工作绩效管理，优化资金使用管理，有条不紊推进我市国家生态园林城市创建。本项目绩效自评情况拟不公开。