整体绩效自评报告

评价年度：2023年度

评价单位：湛江市投资促进局本级

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024年7月

根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知要求》（湛财绩〔2024〕5 号），我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度湛江市投资促进局整体绩效自我评价报告如下：

- 单位基本情况

- 单位机构设置、部门职能情况。

- 湛江市投资促进局成立于2019年，是湛江市人民政府正处级工作部门，属于市一级预算单位。内设5个科室：办公室、政策规划信息科、投资促进一科、投资促进二科、区域合作科，无下属二级预算单位；机构编制部门核定人数21人，年末在职人数21人，工勤人员1名，退休人员29人，外聘临时工人数4人。其主要职能：

- 1.拟订全市招商引资规划、计划并组织实施，承担重大项目的招商和跟踪服务工作，负责协调和指导本市招商引资、驻外招商机构工作，牵头制定本市投资促进发展规划和改善营商环境的政策措施。

- 2.拟订本市会展发展规划、计划和政策并组织实施，负责组织策划本市在境内外举办的以招商为主的推介会、展览会等，统筹本市的会展经济以及相关会展等活动。

3.承担市招商引资工作领导小组办公室日常工作；负责建立全市招商引资工作综合评价体系，制定招商引资监督检查、考核奖励办法并组织实施。

4.负责全市重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。

5.负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责招商引资信息化建设。

6.负责全市投资环境的整体宣传工作；负责与省内外投资促进工作部门的业务联系；接洽境外相关投资机构和企业，促进项目及资金引进。

7.拟订全市区域经济合作发展战略、规划、计划并组织实施；负责做好与国内友好城市的交流合作和友好往来工作；承担北部湾经济合作组织联络处的日常工作。

8.贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

9.完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委、省政府及市委、市政府工作部署，坚持“三化三大”发展理念，坚持“制造业当家”招商理念，加快构建湛江特色现代化产业体系，为湛江全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极作出积极贡献。

2.重点工作任务：按照2023年我市经济社会发展主要预期目标以及《湛江市产业招商“十四五”规划》发展目标，力争全年新增招商项目开工纳统数120个（其中：新增制造业项目开工纳统数60个），招商项目新增固定资产投资额400亿元（其中：制造业项目新增固定资产投资额250亿元），新引进招商项目协议投资额1200亿元（其中：制造业项目协议投资额600亿元）。

（三）部门整体支出绩效目标

目标1：引进项目投资额200亿元以上；拓展招商引资渠道，提升对外招商引资实效，接洽来湛投资考察客商65批次，外出走访考察企业64批次。促进我市会展经济发展，支持会展企业和会展项目3个；通过走访11个城市推动北部湾区域合作，拓展与国内友好城市交流合作。

目标2：制定面向全世界高端汽车行业及对德资企业的定点招商方案，面向全球汽车知名品牌及德资企业集团开展招商，吸引有关汽车产业链和德资企业相关配套项目落地。对接汽车及零部件和德资等企业8个，举办汽车产业或德资企业招商推介活动1次，持续提升湛江发展汽车产业的社会知晓度。

目标3：通过社会化招商及项目评估方式推进招商引资工作。购买项目评估咨询服务20个；委托招商项目落地奖励兑现4个；委托1-2家招商公司提供招商引资服务。提供有效项目信息；协助完成新洽谈项目，注册（落地）项目，提高协议投资总额。

目标4：对11个县（市、区），29个市直部门完成我市2022年度招商目标进行考核奖励，激励各县（市、区）及市直部门完成本年度招商引资目标。

目标5：补充印刷《投资指南》2000本，制作宣传短片；至少开展1次招商引资专题培训；聘请一名法律顾问，加大招商引资政策合法性审查力度。

目标6：将全市有招商任务的市直部门引进项目线索纳入招商系统管理，完成系统升级改造工作。完成招商云地图建设。

目标7：保证机关工作人员工资发放及机关工作正常运转。

- 部门整体支出情况

- 2023年我局整体收入预算3455.74万元。决算收入1581.65万元，其中一般公共预算收入1093.13万元，政府性基金预算收入488.52万元。决算支出1581.65万元，其中基本支出884.41万元，项目支出697.24万元。

二、自评工作开展情况

- （一）评价小组情况。为确实做好我局财政资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我局结合实际，已成立湛江市投资促进局绩效自评工作领导小组，其成员如下：

- 组 长：黄明

- 组 员：杨登甫、陈巧、杨俊杰

组长负责主持绩效自评全面工作；杨登甫同志为财务负责人，配合组长完成绩效自评工作；陈巧同志负责组织各科室负责人填写本科室整体支出绩效自评数据，并收集整理有关佐证材料；杨俊杰同志为自评工作联络人，负责与财政部门沟通协调，并根据自评情况撰写自评报告

- （二）自评工作过程。收到市财政局通知后，局主要领导高度重视，第一时间召集相关人员学习文件精神和布置相关工作，并于7月17日成立湛江市投资促进局绩效自评工作小组，明确自评工作分工和有关时间节点，落实责任到人，制定评价指标和评价方法，认真开展自评自查工作。此次自评工作以办公室人员为主，其他相关职能科室人员配合收集自评材料，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析自评，填写相关自评表格，形成本评价报告。

（三）自评材料报送时间及质量。我局严格按照自评工作要求，按时按质完成自评工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。我局所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

综合评判我局在2023年整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，自评分数为100分，等级为优。

- 部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》，现将我局各指标逐项分析如下：

- 1.整体效能

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。我局2023年整体绩效目标中各项产出指标都按时按量按质完成。得20分。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。我局2023年整体绩效目标中各项效益指标都按时按量按质完成。得20分。

（3）部门预算资金支出率。根据年度预算批复情况，2023年收入预算34557.41万元。一般公共预算收入依据增资调资、增加津补贴等情况，由市财政代编调整，应调整为1093.13万元。政府性基金预算收入由于本年度市财政资金较为紧张，实际下达我局488.52万元。根据决算报表财决01-1表数据，年初结转13.92万元，决算收入应调整为1595.56万元。我局实际支出1585.61万元。因此，我局预算资金支出率为：99.4%。得10分。

2.预算编制

新增项目事前绩效评估。本年度我局无申请新增预算的入库项目。得2分。

- 3.预算执行

- （1）预算编制约束性。我局无非因中央和省委省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素,要求调剂预算资金情况。得4分。

（2）财务管理合规性。我局相关业务开支的支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。得3分。

4.信息公开

（1）预决算公开合规性

我局已按相关公开规定，按时规范地公开预决算相关信息。得2分。

（2）绩效信息公开情况

我局已按相关公开规定，在单位网站公开绩效目标、绩效自评资料。得1分。

5.绩效管理

（1）绩效管理制度建设。我局已按规定出台对本单位使用资金绩效管理制度。得5分。

（2）绩效管理制度执行。我局已按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，效目标编制合理性、可衡量，并在绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面认真执行。得10分。

6.采购管理

（1）采购意向公开合规性。我局的采购项目均已在政府采购网进行采购意向公开，公开时限符合规定。得1分。

- （2）采购内控制度建设。我局已按规定建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。得1分。

（3）采购活动合规性。我局政府采购活动合法合规，未发现查证认定投诉事项成立的采购事项。得2分。

（4）采购合同签订时效性。我局已按规定在与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。得2.5分。

（5）合同备案时效性。我局已按规定在合同签订后在“广东省政府采购网”备案公开。得1分。

（6）采购政策效能。我局在采购政策执行时，能按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，因本单位无食堂，无法预留食材采购份额，并按要求开展政府采购信用评价工作。得2.5分。

7.资产管理

（1）资产配置合规性。本单位办公室面积和办公设备配置是符合规定标准。得2分。

（2）资产收益上缴的及时性。我局已按规定及时上缴处置收益。得1分。

（3）资产盘点情况。我局已按规定每年进行一次资产盘点，并完成结果处理。得1分。

（4）数据质量。我局行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。得2分。

（5）资产管理合规性。我局已建立行政事业性国有资产管理内部管理规程，并按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，处置国有资产程序规范。得2分。

（6）固定资产利用率。实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为100%。得2分。

8.运行成本。

（1）经济成本控制情况。本年度实际支出的公用经费与预算安排的公用经费总额的比率为100%。得2分。

（2）“三公”经费控制情况。我局2023年度三公”经费实际支出数41.05万元，预算安排的“三公”经费数67.7万元，符合要求。得1分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

2023年，我局进一步加强财务管理，依据内部控制管理制度，使得各项经费在使用管理方面更加规范。但是对照绩效管理相关规定的要求，仍存在一定差距，如：业务人员对绩效目标管理意识还需进一步加强，预算编制绩效目标的编制科学性、合理性仍需提高。

(四)改进措施

- 加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，组织业务科室加强学习绩效管理及指标填报文件，加强预算绩效管理意识，使绩效目标编制工作更加合理规范。

- 四、其他自评情况

- 无