# 项目支出绩效自评报告

项目名称：第五次全国经济普查经费（2023-2025年）

评价年度：2023年度

市级预算部门单位：湛江市统计局

填报日期：2024年7月30日

## 一、基本情况

按照《全国经济普查条例》有关规定，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。开展经济普查是党中央、国务院赋予统计部门的重要职责。经济普查将全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。开展好第五次全国经济普查，对于摸清湛江市经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，具有十分重要的意义，2023-2025年度预计投入783万元开展该项工作。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。总体目标：通过开展第五次经济普查，全面调查我市第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清我市经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，为研究制定经济社会发展战略、规划、政策和科学决策提供依据。2023年阶段性目标：1.对全市市场主体单位进行深入调查，编制完成清查底册，完成清查数据上报；2.开展经济普查宣传，让广大普查对象认识、接受、配合经济普查工作；3.做好普查登记各项准备。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）要求，我局高度重视整体支出自我绩效评价工作，第一时间召集相关人员学习文件精神和布置相关工作，并于7月16日成立湛江市统计局绩效评价工作小组，明确自评工作分工和有关时间节点，落实责任到人，制定评价指标和评价方法，认真开展自评自查工作。结合湛江市统计局职能，深入研究财政部门设定的评价指标框架，设置符合统计行业具有代表性的个性化评价指标和标准，如经济普查单位及个体户普查完成率（%）、对全市行政区域进行普查区划分及绘图覆盖率（%）等；自评效果达到预期目标，项目绩效目标均已按照计划完成。

## 三、绩效自评结果

经自评，该项目较好地按照年度工作计划组织实施，产出效益达到目标预期，得分为100分，等级为优。

## 四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。2023年度预期投入108万元，市财政局预算安排108万元，实际到位资金108万元，资金分配方式为授权支付额度，预算指标已全部下达。

2.资金执行情况。2023年度，市统计局实际支出108万元，年末无结转结余，年度预算执行率为100%。

3.资金管理情况。湛江市统计局制定了《湛江市统计局差旅费管理办法》《湛江市统计局公务车辆使用管理办法》《湛江市统计局会议费管理办法》《湛江市统计局培训费管理办法》《湛江市统计局印刷管理办法》《湛江市统计局政府采购管理实施办法》《湛江市统计局自主采购管理办法》《湛江市统计局财务管理办法》《湛江市统计局专项资金管理办法》《湛江市统计局固定资产管理办法》等内控规章制度，严格按照财政部制定的“政府收支分类科目”和相关文件规定严格执行基本支出、项目支出（含专项工作经费）、费用支出等；“财政拨款支出”和“基本支出”和“项目支出”等严格按分类进行明细核算；公共财政预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况；没有超标准开支等情况。

### （二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况：产出指标均已完成，其中撰写分析报告（份）：年初目标值为≥1份，实际完成值为1份；数据质量抽查（次）：年初目标值为≥1次，实际完成值为1次；培训人数（人）：年初目标值为≥30人，实际培训人数>30人。

2.效益指标完成情况：效益指标已完成。五经普成果为经济社会发展规划提供参考：年初目标值为经济社会发展规划提供参考，实际普查成果为经济社会发展规划提供参考。

3.满意度指标完成情况：满意度评价（%）：年初目标值≥90%，实际完成值100%。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

在省经普办统一安排部署下，湛江市启动以查清从事经济社会活动的全部法人单位、产业活动单位，以及从事二、三产业个体经营户为对象的单位清查工作。全市经济普查领导小组各成员单位认真履职尽责，深度参与，积极配合工作，在普查工作关键节点充分发挥了职能作用，有力保障了五经普单位清查工作顺利开展。市经普办切实发挥好牵头抓总作用，有力有序组织全市普查综合试点，组织督导调研，加强普查宣传，将数据质量控制贯彻单位清查工作全过程，按照“找全、查清、划准、普实”的工作要求，指导各地科学划分普查区域，绘制普查地图，逐户开展“地毯式”清查登记，高质量按时完成11.46万户单位（企业）、50.50万户个体经营户的清查工作，实现应查尽查、应统尽统、不重不漏，未偏离绩效目标。

存在问题主要是项目经费支出还需进一步细化。

## 六、改进意见

市统计局要从建立普查机构、筹措普查经费、创新开展试点、夯实业务基础、确保普查质量、营造良好氛围、做好成果发布等方面狠抓落实，加强内部控制管理，不断提高项目资金使用效益。

## 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据相关规定，市统计局将按照规定将项目绩效自评结果在单位门户网站和政府网站应用和公开。