整体绩效自评报告

评价年度：2023年

评价单位：湛江市城市管理和综合执法局

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2024年7月18日

根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）文件要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度整体绩效评价报告如下：

- 单位基本情况

- 单位机构设置、部门职能情况。

- 我单位是一个独立编制的正处级行政机关单位，实行财务独立核算，13个下属二级预算单位。行政编制数141人，公益一类编制数407人，年末在职人数548人，离退休人数816人，外聘临时工人数1人。本单位工作职能主要如下：1.贯彻执行国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施；2.编制城市管理，城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施；3.编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督；4.负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；5.负责全市数字化城市管理工作；6.负责临时占用（挖掘）市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告实施设置等行政审批和管理工作；负责对古树名木迁移申请的初审以及建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫作业企业资质的审核和审批；指导市区招牌的设置工作；7.负责组织编制城市管理，城市管理综合执法科技创新发展，信息化建设规划并组织实施；8.组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展；9.负责全市城市管理和综合执法工作的指导，协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；10.承办市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.聚焦主责主业，坚持统筹协调，大力推进市政牵头工作。

2.聚焦绿美广东，坚持推进园林绿化，逐步营造温暖生态城市人居环境。

3.聚焦“急难愁盼”问题，坚持完善城市功能，不断提高城市承载力。

4.聚焦精细化、智慧化、法治化，坚持绣花精神，不断提升城市治理水平。

5.聚焦低碳环保，坚持全面推动生活垃圾分类，加快形成生活“新时尚。

6.聚焦“省域副中心城市”定位，坚持系统观念，前瞻性全局性谋划城市建设管理工作。

（三）部门整体支出绩效目标

1.推进市政园林固定资产投资；推进重点建设项目；完成2023年市区市政建设计划编制。

2.以迎接国家园林城市复查为主要抓手，推动小游园改造；压实辖区政府责任推动规划公园绿地征地拆迁；完成湛江市区公共景观节点立体绿化示范点建设；推进西海岸公园建设项目立项、方案设计等前期工作。

3.序开展湛江市城区重点防汛易涝点防汛排涝工作；完成市区7座市政桥梁维修加固工作；完成市政窨井盖普查及安全管理；推进文保河（海滨道至出海口段）排水整治；推进湛江市餐厨垃圾及生活垃圾协同处理项目；完成一批垃圾中转站和公厕的新建和升级改造；完成照明设施补短板（373省道等道路）；完成路灯、园灯、景观灯排危升级补装改造（海滨大道等道路）。

4.建成湛江市城市运行管理服务平台；建成湛江市智慧环卫监督管理信息化系统；保持高压态势，推动违法建设治理；践行服务意识，推动市容市貌治理；坚持“生命至上”，开展消除安全隐患专项治理。

5.完成《湛江市生活垃圾分类管理条例》的立法施行；开展生活垃圾分类主(专)题宣传活动；升级改造部分生活垃圾分类投放设施。

6.加快编制相关规划、设计。

- 部门整体支出情况

- 1.整体收入情况。2023年本单位年初预算批复数64901.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18284.90万元，政府性基金财政拨款收入46616.17万元。2023年本单位实际下达预算数71020.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54044.16万元，政府性基金财政拨款收入16976.44万元。

- 2.整体支出情况。2023年本单位整体支出决算数70588.39万元，其中：基本支出17783.15万元，包括人员经费支出17385.46万元和日常公用经费支出397.69万元；项目支出52805.24万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。绩效自评工作领导小组成员名单如下：组长：凌云（党组成员、副局长、三级高级主办）、副组长：莫秋旭（党组成员、副局长）、宾文（总工程师）、叶道波（党组成员、四级调研员）；组员：余闻华（财务科科长）、陈哲峰（办公室主任）、李康武（建设管理科科长）、曹民（市政设施管理科科长）、邓原（园林绿化管理科科长）、吴建平（市容环卫管理科科长）、李孔星（城市照明与户外广告管理科科长）、陈更生（信息化管理科科长、数字办临时负责人）、梁静（总工程师室主任）、刘俊（垃圾分类和生活垃圾处理费征收（临时）办公室主任 ）。

财务科负责牵头组织年度绩效评价工作，其他科室具体分工如下：办公室负责政府采购管理（包括采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能）和资产管理（资产配置合规性、资产盘点情况、资产年报数据完整性、资产管理合规性），其他科室负责本科室相关绩效评价具体工作（如项目支出绩效评价、政府采购、分管的下属单位绩效评价等），结合我单位实际情况，通过整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、资产管理、运行成本等指标进行评价。

- 自评工作过程。

- 1.整体支出绩效自评工作开展情况

为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，同时，为确保自评报告工作有关资料的真实性、准确性和完整性，我局始终将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立2023年度绩效自评工作领导小组，进一步加强整体支出绩效自评工作的组织和领导，落实绩效自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。

我单位绩效自评工作小组统一部署绩效自评工作，制定自评工作计划，明确自评的对象包括局本级和13个局属单位，明确内容、目标和指标，梳理自评的方法、组织管理和工作程序，落实具体项目实施、运行及资金使用情况，认真撰写自评报告和结果，及时报送绩效自评相关材料。

2. 选用评价指标和评价方法的原则和依据

评价指标是根据《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发〈湛江市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（湛改委发〔2020〕1 号）精神、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《关于印发〈湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法〉的通知》（湛财评〔2019〕26 号）、《湛江市市级财政预算绩效目标管理办法（试行）的通知》（湛财绩﹝2020﹞5号）、《转发广东省财政厅关于印发<广东省省级财政绩效评价指南的通知>》（湛财绩﹝2021﹞4号）和《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩﹝2024﹞5号）的文件要求，结合我单位实际情况，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式评价方法；基本指标采用时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度、可持续发展。整体支出的实现程度选用整体支出完成率、“三公”经费控制率、公用经费控制率、项目当年支出完成率等指标，用于分析对比绩效目标的实现程度。

基本指标：

预算资金支出率=单位年度实际支出/财政下达预算数×100%。

“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

项目指标：

某一项目当年支出完成率=（当年实际支出/当年实际收入）×100%

另根据本部门职能，市政工程建设项目主要设定“造价符合标准率”，“施工质量合格率”，“项目按期完成率”，“项目竣工验收合格率”等指标，城市管理主要设定 “问题按时处置率”，“市民投诉处理满意率”，“满意度”等指标，公园绿地设定“绿化覆盖率”指标。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位在规定时间内报送自评材料，认真、准确填写《部门整体支出绩效自评指标评分表》，深入分析整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

本单位对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》各项指标进行自评，对工作成效进行了检查、核实、年度绩效目标总体完成情况好，自评97分，自评等级为“优秀”。

- 部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

- 1.整体效能。

部门整体绩效目标产出指标完成情况：年初目标值2个，项目完成值2个，指标完成率为100%；

部门整体绩效目标效益指标完成情况：年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标均完成。

部门预算资金支出率：根据部门决算报表财决01-1表，2023年财政下达预算数71020.59万元，年度实际支出70588.39万元，预算资金支出率=单位年度实际支出/财政下达预算数×100%=70588.39万元/71020.59万元×100%=99.39%。

- 2.预算编制。

- 本年度无新增项目，故不存在新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的情况。

- 3.预算执行。

- 本年度未发生预算调剂的情况。支出范围、程序、用途、核

- 算符合国家财经法规和《湛江市城市管理和综合执法局机关财务管理制度》及《湛江市城市管理和综合执法局预算内控管理工作规则》等规定。

4.信息公开。

预决算公开合规性。本部门在财政部门批复本部门预决算后, 20日内向社会公开。

绩效信息公开情况。绩效目标和绩效自评资料按规定时间统一在局门户网站进行公开。

5.绩效管理。

本单位主要从绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面进行管理。

6.采购管理。

本单位建立了《湛江市城市管理和综合执法局政府采购内部控制管理规定（试行）》制度，采购意向公开完整、及时，不存在采购投诉的情况，采购合同签订及时，采购合同备案及时，根据《湛江市财政局关于落实2023年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》（湛财采购〔2023〕6号）要求预算单位按照比例预留年度食堂食材采购份额。完成比例=已完结交易总额/年度预留份额=24.5万元/23.45万元×100%=104.48%，完成比例最大等于1。

- 7.资产管理。

- 资产配置合规性：本单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

- 资产收益上缴的及时性：资产处置收益及时上缴。

- 资产盘点情况：每年按要求进行资产盘点。

- 数据质量：单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

- 资产管理合规性：本单位按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，并制定《湛江市城市管理和综合执法局国有资产管理制度》，处置国有资产规范。

- 固定资产利用率：单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为100%。

- 8.运行成本。

- 经济成本控制情况：根据2023年部门决算报表Z01表，日常公用经费决算数397.69万元，本年度日常公用经费调整预算数397.69万元，日常公用经费决算数=日常公用经费调整预算数。

- “三公”经费控制情况：根据2023年部门决算报表Z05_1表，“三公”经费实际支出数40.68万元，预算安排的“三公”经费数44万元，“三公”经费实际支出数＜预算安排的“三公”经费数。

- 9.预算使用效益。

进行重点分析的项目具体如下：

- 数字化城市管理办公室运行经费。

- 项目基本情况：根据市政府办文编号：P16296，经市政府同意，我局建立湛江市数字化城市管理体系，实现湛江“大城管”格局，通过数字化城市管理体系的实施，提高城市管理效能，保证城市管理问题第一时间发现和处置，保障城市公共设施的完好和城市安全、有序地运行，有效促进城市环境干净、整洁、有序。

资金使用情况：2023年度预算安排715万元，实际到位资金419.75万元，实际支出共418.41万元。严格执行财经纪律，依法依规执行统一申报、建设、考评、验收程序，规范项目资金管理，提高项目资金及财务管理水平，提升资金使用效益，推进数字城管优化提升。该项目支出主要内容包括四方面，一是数字化城市管理信息采集社会化服务费;二是湛江市数字化城市管理监督指挥中心坐席员工资;三是湛江市数字化城市管理办公室办公经费;四是数字化城市管理系统网络费以及电费。

项目实施情况：在城市建成区范围内，依据城市管理标准，数字化城市管理信息采集员队伍以全天候、全覆盖、网格化的人工巡查方式每天对城市管理业务和市政设施损坏、变更信息进行及时采集，对热线投诉、视频监控、领导交办等途径反映的问题进行限时核实和采集，对力所能及的市容环境脏乱问题进行处理，提高市容市貌“见管率”；发现和采集问题后，由数字化城市管理中心坐席员将问题转办到相关单位，通过沟通、协调、督促单位限时落实整改，对相关工作完成情况进行考评；对数字化城市管理系统、交通大数据信息系统、排水防涝信息系统、城市照明信息管理系统、园林绿化信息管理系统等进行维护管理，对服务器及机房设备、视频监控摄像头、数字化城市管理中心等设备进行维护管理，保障数字城管工作的正常运作；通过数字化城市管理体系的实施提高城市管理效能，实行全时段全覆盖的网格化巡查，保证城市管理问题第一时间发现和处置，保障城市公共设施的完好和城市安全、有序地运行，有效促进城市环境干净、整洁、有序。

绩效目标完成情况:数量指标：人工巡查发现问题数量16.8万/年，数字化城市管理考核频次12次/年；质量指标：投诉处理率100%，考核达标率100%；时效指标：按时处置率99.70%，网格化巡查时长13小时/日；成本指标：工作成效达标率99.99%；经济效益指标：业务处理能力上升率达20%；社会效益指标：城市设施完好率达90%；生态效益指标：城市环境良好率达到99.90%，业务办理无纸化率达到90%；可持续影响指标：保持城市管理业务正常运转；满意度指标：市民投诉处理满意率达到100%。

- 站前路（北站路至康宁路段）改造工程。

- 项目基本情况：为改善站前路周边区域的交通现状和投资环境，改善人居环境，提升城市形象，建设湛江市站前路（北站路至康宁路段）改造工程是必要的。

资金使用情况：根据2023年度市政建设计划安排资金，实际到位资金3511.34万元，均为市级财政资金。从2023年1月1日至2023年12月31日止，已完成项目投资3511.34万元。包括项目建安费和监理费等。

项目实施情况：本工程项目北站路为城市主干道，全长约1477米，道路红线宽度46米。主要建设内容包括：道路工程、排水管道、交通工程、照明工程、绿化工程等。该项目于2023年2月完成监理招标、施工招标工作，2023年4月进场开工建设。由于站前路（北站路至康宁路段）是市区西面赤坎区连接麻章区的主要道路之一，无法完全封闭施工，且受疫情刚开放影响，导致项目前期开工缓慢，但在各参建单位的共同努力下，至2023年12月底，站前路（北站路至康宁路段）已基本完成项目建设并开通试运行。

绩效目标完成情况:产出指标:站前路（北站路至康宁路段）改造市政道路长度1.477公里，项目按期完成率100%，造价符合标准率100%;效益指标:该项目有利于缓解站前路周边的交通压力，可以推动道路沿线及周边地区一体化进程，带动相关产业的迅速发展，促进沿线地区的经济发展，提高沿线居民的收入，改善人民的生活环境，提高居民的生活质量。同时，项目建设可以促进政治文化中心的建设以及旅游项目的进一步开发，对湛江市建设文化大市以及旅游城市做出贡献。项目建成后，将有效地改善投资环境，完善道路网络，提高运输服务能力，增强物流管理，加快城市化进程的步伐，提高城市形象,项目具有较好的社会效益;满意度指标:该项目建成后服务对象周边群众满意率100%。

（3）金沙湾观海长廊至调顺岛沿线景观品质提升工程。

项目基本情况：金沙湾观海长廊自2010年建成以来，经历13年使用，各个广场的铺装、园道随着海洋的侵蚀几乎无法满足市民游客的日常使用要求，每年投入的维护成本逐年增加。同时，园区内的建筑设计风格及功能不能满足现行3A级景区的标准。为此市委、市政府将金沙湾改造列入重点督办事项。要求按5A级景区的标准打造湛江新的城市会客厅、新名片、新地标。因此，我局将金沙湾观海长廊至调顺岛沿线景观品质提升工程纳入市政建设计划进行改造。

资金使用情况：根据2023年度市政建设计划安排资金，实际到位资金3735.45万元，均为市级财政资金。从2023年1月1日至2023年12月31日止，已完成项目投资3735.45万元。包括项目建安费和监理费等。

项目实施情况：金沙湾观海长廊至调顺岛沿线景观品质提升工程北起军民路调顺岛桥，南至红嘴鸥码头，全长约 2.4 千米，主要包括对观海路人行道升级改造、金沙湾公园园区内道路升级和园林升级改造等。该项目于2023年4月完成项目招投标工作，进场围蔽施工；由于金沙湾观海长廊是满足市民游客的日常使用要求的重要休闲旅游场所之一，无法完全封闭施工，且受疫情刚开放影响，导致项目前期开工缓慢，但在各参建单位的共同努力下，2023年10月1日基本完成主体建设，重新开放；至2023年12月底，金沙湾观海长廊至调顺岛沿线景观品质提升工程已基本完成项目建设并竣工验收。

绩效目标完成情况:产出指标：金沙湾观海长廊至调顺岛沿线景观品质提升工程北起军民路调顺岛桥，南至红嘴鸥码头，长度2.4公里，项目按期完成率100%，造价符合标准率100%；效益指标：打造优化五大广场，完成8.6万平方米以海浪为主题的广场地面铺装和7.7万平方米的园区绿化升级。新增了海湾特色运动区，以“让运动回归自然”为设计理念，将位于军民水闸西侧防护平台旁的杂乱菜地、荒地建设成为青年运动场和亲子互动娱乐区，配备了青少年热衷的篮球、滑板运动场地，和儿童喜爱的攀爬网、钻爬网、秋千等游玩设施；新建2.3公里运动步道，贯穿金沙湾观海长廊，打造全民健身新载体。完善了服务设施，翻新改造2个花架连廊，在奥运女神广场、军民广场铺装了以海浪为主题的流线型座椅，新增157个休闲座椅，新改建4座与海湾景观融合的公共卫生间，打造艺术与功能兼具的城市休憩空间。焕新海岸景观，充分利用和保护场地原有植物，梳理中层植被，局部营造微地形景观，形成疏朗通透的绿化空间；优化观海平台，改造二级防浪堤，带动岸线活力，提供开阔的观海亲海空间，打造富有海湾风情的城市景观。升级景观照明，安装景观亮化灯332盏，在广场活动区域新增了以市花紫荆花为造型的高杆灯，在人行道、绿地小径安装温馨的庭院灯，打造舒适、休闲的夜间环境。带动相关产业的迅速发展，促进沿线地区的经济发展，提高沿线居民的收入，改善人民的生活环境，提高居民的生活质量。同时，项目建设可以促进政治文化中心的建设以及旅游项目的进一步开发，对湛江市建设文化大市以及旅游城市做出贡献。项目建成后，将有效地改善投资环境，完善道路网络，提高运输服务能力，增强物流管理，加快城市化进程的步伐，提高城市形象,项目具有较好的社会效益。满意度指标：该项目建成后服务对象周边群众满意率100%。

- 部门整体支出绩效管理存在问题

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

- 改进措施

1. 细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3. 坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4. 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5. 完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

6. 加强绩效评价结果应用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

四、其他自评情况

本单位根据部门职能，涉及园林绿化、市政工程等基础设施建设，如根据《2023年度湛江市区市政建设计划》开展自评，项目太多，经询市财政局，挑选市委、市政府、市人大和上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作项目进行分析。