项目支出绩效自评报告

项目名称：2023年环卫作业市场化经费

评价年度：2023

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2024年7月22日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

市区环卫作业市场化服务项目是市委市政府在市容环境卫生管理方面实行干管分离，引入市场化作业，提高市容环境卫生管理水平，深化环卫体制改革的项目，用于改善市区环境卫生质量，给广大市民打造一个干净、整洁、舒适、怡人的生活和工作环境。

湛江市市区于2015年10月启动了第一轮（2015-2020）环卫作业市场化服务项目，在经济效益、社会效益和环境效益方面均取得了一定效果。2022年7月起，根据市政府批准印发的《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》，启动了第二轮环卫作业市场化服务项目。

2.实施依据

市政府办文呈批表（综四L21002）、《关于印发<湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案>的通知》（湛城综〔2021〕9号）。

3.主要内容及实施情况

项目实施的环卫保洁范围包括赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区、湛江市经济技术开发区的“原创卫”范围，以及市级投资新建成投入使用的市政道路、广场，环卫作业工作2023年全年正常运行。

环卫作业市场化经费项目的主管单位为湛江市城市管理和综合执法局（以下简称“市城综局”），项目实施单位为各区城综、环卫部门。预算资金由市城综局负责申报，由湛江市财政局直接下达至各区财政局，再由各区财政局根据区项目实施单位的申请，拨付至市场化服务企业。

4.预期投入

2023年年初预算安排环卫作业市场化服务经费22000万元，年中预算调整为20100万元。2023年度市财政实际到位资金19431.03万元，其中赤坎6040.99万元、霞山6623.57万元、麻章2282.26万元、坡头1787.82万元、开发区2696.39万元。

（二）绩效目标

通过实施环卫作业市场化经费项目，聘请社会环卫作业服务机构对湛江市市区的市政道路、道路护栏、公厕等进行全年环卫保洁作业，及时转运市区生活垃圾，从而保持市容环境卫生整洁，提升市区建成区宜居环境，实现“巩卫”的目标。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象及范围

本次项目绩效评价对象及范围为“环卫作业市场化经费项目”的立项以及实施全过程的绩效表现情况。

（二）评价指标体系和标准

依据《项目绩效自评指标评分表》评价体系以及财政支出项目绩效评价的相关要求，结合市财政年初批复的《项目绩效目标表》，确定本次评价的指标体系和评价的标准（详见《环卫作业市场化经费自评指标评分表》）。

（三）评价方法

本次绩效评价工作采用预定目标与实施效果比较、满意度调查、现场检查考核等方式进行，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观的评价。

（四）自评工作组织

印发《关于配合做好2024年市级财政资金（环卫部分）绩效自评工作的函》，要求各区项目实施单位报送自评材料，我局结合各区自评材料和月度检查考核情况，填报相关绩效自评材料，自评材料内容详实，自评指标评分表填写完整。

三、绩效自评结果

项目立项依据充分，预算编制合理，绩效产出和效益表现较好，综合对各区自评材料的审核分析，根据绩效评价指标体系和评分标准，本项目自评得分为93.35分，绩效等级为“优”。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。该项目预期投入22000万元，年初预算安排22000万元，经市政府批准后市财政局年中将该项预算调整为20100万元，实际到位资金19431.03万元，资金到位率96.67%。该项资金根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》中附件4《湛江市环卫服务经费测算表》明确的各区项目实施需求以及各区项目实施合同的中标金额进行项目资金分配，项目资金分配依据合理且充分。市财政局分3批次直接下达至各区财政局共计19431.03，其中赤坎6040.99万元、霞山6623.57万元、麻章2282.26万元、坡头1787.82万元、开发区2696.39万元，再由各区财政局根据区项目实施单位的申请，拨付至市场化服务企业。

2.资金执行情况。该资金项目实施单位为各区环卫部门，资金全部由市财政局直接下达到各区财政后，区财政局根据各区项目实施单位的申请，直接支付至各区环卫作业市场化服务企业。截至2023年12月31日，实际支出14860.75万元、资金支出率为76.48%。其中赤坎实际支出5521.25万元、支出率91.82%，霞山区实际支出4435.35万元、支出率为66.96%，麻章区实际支出1139.81万元、支出率为49.94，坡头区实际支出1094.02万元、支出率61.19%，开发区实际支出2670.32万元、支出率99.03%。

3.资金管理情况。我局认真落实各项管理制度，开展预算执行监控，市财政将资金下达至各区财政局后，我局安排专人跟踪资金使用情况，发现资金使用进度慢的区，及时发文提醒、催办各区加快支付。并根据已制定的《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》对各区的项目实施情况进行考核管理，做好项目实施情况监管工作，监管责任落实到位。

各区项目实施单位基本能够按照专项资金有关管理制度规定，建立健全管理制度，并各区实施单位结合《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》中的监管考核内容与环卫作业服务方约定环卫作业服务合同考核办法进行项目实施管理，落实管理责任。各单位已按相关业务管理制度、合同考核办法执行项目管理，项目各方面的制度较为健全，各方面制度得到有效执行。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标(完成市区道路保洁作业不少于1780万m²)

各区项目实施合同约定的保洁面积总计1810万m²，完成率为101.68%。

（2）质量指标(环卫作业服务标准（考核结果）达标)

要据我局全年12个次考核结果，各区结果结果均能达到合格以上，合格率100%。

（3）时效指标(2023年完成资金支付)

截至2023年12月31日，各区实际支出合计14860.75万元、资金支出率为76.48%。

（4）成本指标(资金使用率不低于90%)

资金使用率为76.48%，为目标值84.98%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标(逐步提升城市管理水平，助力打造省域带电中心城市形象)

该项目通过对各大街小巷进行清扫保洁，提升了人居环境和生活环境，为居民创造了一个更加干净、整洁的工作生活环境，得到上级领导和市民认可，相对之前较好的提升了城市管理水平，改造城市形象。

（2）社会效益指标(城市生活垃圾资源化利用率不低于65%)

根据省住建厅计算公式：生活垃圾资源化利用率=（可回收物回收量+焚烧处理量×焚烧处理的资源化率折算系数（炉排炉型 0.8；流化床型 0.5）+厨余垃圾处理量×厨余垃圾处理的资源化率折算系数（0.9）+卫生填埋处理量×卫生填埋处理的资源化率折算系数（0.1））/（可回收物回收量+生活垃圾清运量）×100%。2023年市区生活垃圾已实现全部焚烧处理（焚烧的资源化率折算系数为0.8），且还有部分生活垃圾中的可回收物进行了回收利用，故2023年市区生活垃圾资源化利用率大于80%。

（3）生态效益指标(城市生活垃圾无害化处理率不低于98%)

2023年市区生活垃圾全部无害化处理，无害化处理率100%

（4）可持续影响指标(逐步市容环境卫生保洁质量)

我局及各区项目实施单位定期对项目实施质量进行检查考核，并注意收集市民反馈意见，结合考核结果和市民反馈来看，相对去年市区环境卫生保洁质量确有提升。

五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）市级资金使用效率较低。项目资金下达至各区财政局后，资金由各区自行使用管理，各区由于财政压力大、资金困难等因素，未能按合同及时支付市级财政资金，导致资金支出率偏低，其中麻章区支出率低于50%。

（二）区级配套资金到位不及时。根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》规定，环卫市场化服务经费按实际中标价由市级财政和区级财政共同承担，市级财政和区级财政的承担比例为8:2，霞山、麻章、坡头区全年资金支出额均低于市财政下达资金，区级财政承担部分的资金未到位将直接影响整个项目的正常开展，直接影响本项目资金支出的绩效。

六、改进意见

（一）强化资金保障力度。将环卫行业服务经费的实际支出全额纳入当年度预算进行保障，并通过将环卫服务经费纳入“三保”范围等方式予以优先保障，确保当年度预算资金及时完成支付。

（二）加强指导协调力度。市财政局加强对各区财政的督促指导，推动区财政及时支付市级财政资金。市城综局督促各区环卫部门加强与财政部门的沟通协调，对应支付的费用定期跟进，确保及时支付，为我市高质量发展提供坚实的环境卫生保障。