## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）： |  |  | 湛江市人民政府国有资产监督管理委员会 | [8 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 国有企业职教幼教退休教师生活补贴 |  |  |  |  | 评价年度 | 2022 |  | 评价金额 | 478
| 主管部门 |  | 湛江市人民政府国有资产监督管理委员会 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 刘军堂3618121、13414932360 |  | 联系邮箱 | 962379289@qq.com
| 实施单位 |  | 湛江市社会保险基金管理局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 严伟靖3366690、13729188252 |  | 联系邮箱 | zzxnbb@126.com
| 实施文件依据 |  |  | 湛国资人事（2012）266号印发《关于解决湛江市国有企业职教幼教退休教师待遇问题实施方案》的通知
| 支出主要内容 |  |  | 2022年度领取职教幼教退休教师待遇生活补贴的273人，补贴金额预计478万元
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出
| 合计 | 502 |  | 478 | 478 |  | 478 |  |  |  | 问题： 1. 2. ...... 改进措施： 1. 2. ......
| 市财政资金 | 502 |  | 478 | 478 |  | 478
省财政资金
中央财政资金
其他资金
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | [9 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | [9 empty] | 问题： 1. 2. ...... 改进措施： 1. 2. ......
项目管理制度文件
| 验收情况 | 是否完工 |  | 完工时间 |  |  | 是否验收 |  | 验收时间
验收文件及文号
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是 □ 部分实现□ 否 □
| 基本解决中央、省属企业驻湛单位及我市市属企业办的职教幼教机构退休教师生活待遇偏低的问题，避免群体性上访事件，维护社会稳定。 | [5 empty] | 基本实现
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  | 补贴273人 |  | 273人 |  | 第四季度有4人因病离世
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1： |  |  | 季度拨款按月核发 |  | 100%
指标2：
……
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1： |  |  | 人均1532元/月 |  | 人均1459元/月 |  | 2022年度增资标准未定，未增资
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 长期 |  | 长期
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 80% |  | 85%
指标2：
……