2022年湛江交投奥体中心运营管理有限公司

绩效评价工作小组的分工方案

根据湛江市财政局下发《关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2022〕3号)文件精神，我司领导班子高度重视，组织相关人员召开紧急会议，决定成立2022年湛江交投奥体中心运营管理有限公司绩效评价工作小组，拟定绩效评价的分工方案，具体如下：

一、工作目标

加强沟通协调，明确责任分工，理顺工作机制，按照湛江市财政局下发《关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，高效率、高质量地完成2022年湛江交投奥体中心运营管理有限公司自我评价工作。

二、组织结构

主  任：王熠    湛江交投奥体中心运营管理有限公司分管领导

副主任：曹凌飞  湛江交投奥体中心运营管理有限公司执行董事

材料组：负责评估过程中文件准备，整理及装订，佐证材料的准备及编号整理等。

组  员：马恺征

财务组： 负责项目财务评估工作，包括资金预算执行情况，资金到位、资金支付等资料的整理。

组  员： 麦威奇

文案组：负责撰写2021年湛江交投奥体中心运营管理有限公司自我绩效评估报告。

组  员： 戴国贤

三、工作程序

1、绩效评价小组领导听取综合管理部财务的汇报，了解项目资金的总体使用、管理情况，取得的成效问题及建议。

2、核查2021年湛江交投奥体中心运营管理有限公司项目资金拨付情况。

3、整理2021年湛江交投奥体中心运营管理有限公司相关材料及数据。

4、撰写《湛江交投奥体中心运营管理有限公司自我绩效评价报告》

四、工作方法

主要通过召开座谈会，听取资金使用情况汇报，核查资金使用、项目实施的有关账目和合同等资料，通过相关文件查看实施情况等方式进行。

五、工作重点

1、资金使用的完整性、安全性及规范性。包括资金使用和落实情况，资金使用情况，财务管理状况等。

2、2021年湛江交投奥体中心运营管理有限公司实施进展及管理状况，执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施等情况。

3、2021年湛江交投奥体中心运营管理有限公司专项资金使用效果情况，专项资金使用的绩效总目标及阶段性目标完成情况，专项资金支出实施后主要的经济、社会等效益具体体现，对环境的影响和对社会的持续影响等。

五、完成工作时间节点

2020年湛江交投奥体中心运营管理有限公司评估工作按照时间节点和任务目标划分为四个阶段：

第一阶段：2022年4月6-11日，自评审核分析阶段。根据2020年湛江交投奥体中心运营管理有限公司各工作组提供的绩效自评材料进行收集、分类整理，评审、分析，为重点评价提供参考。

第二阶段：2022年4月13-15日，综合评价阶段，整理材料，从项目的前期工作、实施过程、绩效情况三个方面，对2020年湛江交投奥体中心运营管理有限公司资金使用绩效进行全面、综合评价。

第三阶段：2022年4月18-21日，撰写提交报告。根据综合评价情况撰写评价报告，对2020湛江交投奥体中心运营管理有限公司的评价指标、评价结论和存在问题进行分析，并提供具体改进措施和建议。

第四阶段：2022年4月22日至评估结束，配合做好评估工作。及时呈报材料，配合评价组做好实地考评、文件调查等工作。

各工作小组根据各自的工作职责，全方位对2021年湛江交投奥体中心运营管理有限公司进行整体评估，通过绩效评价，及时发现各环节存在的问题，分析产生原因，总结经验，采取措施进一步改进项目资金管理，不管提高资金管理水平和使用效益。