## 基本情况
整体绩效自评基础数据表（基本情况）
（2020年 ）
单位基本情况 | 单位名称 |  |  | 湛江市城市管理和综合执法局 | [9 empty] | 单位 性质 | 行政机关
| 下属预算单位 |  |  | 13个下属单位
| 单位自评联络人 |  |  |  | 陈小翠 |  |  | 联系电话及手机 |  | 07593195029/13828213737 |  |  |  | 邮箱 | relax999999@126.com
绩 效 目 标 情 况 | 整体绩效（总）目标： 1.加快市政道路建设，助推城市扩容再上台阶； 2.加快国家生态园林城市创建步伐，群众绿色福祉日益增进； 3.全面铺开生活垃圾分类工作； 4.严格城市管理执法； 5.强化市政设施管养维护。
整体绩效（总）目标完成情况： 1.提前完成赤坎立交桥节点改造，完成海大路、华田路、北桥河沿岸东路等7条市政道路新建和瑞云中路-政通东路等9个拥堵路口综合整治工程,提前完成民生实事15座公厕新建及升级改造； 2.公园绿地服务半径扫盲工作取得重大进展，基本建成怡海公园、赤坎文章公园，启动建设改造一批小游园，增进绿色福祉； 3.完成400余座垃圾分类收集点、霞山片区5吨餐厨垃圾处理试点项目、市危废处理中心和市区大件垃圾处理场的建设并投入使用，提高分类处理能力； 4.开展市容环境整治，清理城市“六乱”约8.4万宗次，清理拆除各类违法户外广告招牌147块2095.6㎡，查处违法违规经营燃气煤气站7间，暂扣气瓶384个；开展违法建设治理工作，全年治理违法建设约131.32万平方米，拆除违法建设约69.53万平方米，治理进度为165.81%； 5.加强园林绿化维护管理，提前完成海田公园、南国花园、霞山绿苑和53条林荫路的升级改造；种植时花4.2万平方米，打造花境5000平方米，丰富城市景观；加强市政道路设施日常养护，完成30条市政道路创文基础设施建设提升改造、市区桥梁维修加固（二期）及桥梁安全防护设施升级改造、新湖大道交通设施完善工程，补齐创文短板。
项目绩效目标： 应申报项目数 24 个 金额 32107.8万元； 实际申报项目数 24 个 金额 32107.8万元； 目标批复数 0 个 金额 0 万元。
部 门 整 体 管 理 情 况 | 制度措施建立情况 |  |  | 完善内部控制制度，做到用制度管权，按制度管事，靠制度管人，切实提高工作效率，不断完善财务、自行采购、固定资产、市政工程验收移交管理、合同管理等内部控制制度。
| 信息 公开 | 自评信息 |  | 是否公开 |  | 是 | 公开时间 | 按文件要求2021年6月30日前 |  | 公开网址
|  | 预决算信息 |  | 是否公开 |  | 是 | 预算公开时间 |  | 2020-02-10 |  | 公开网址 |  |  | http://cghzf.zhanjiang.gov.cn/zwgk/zdlyxxgkzl/bmyjshsgjfgk/bmyjs/content/post_1054645.html
[7 empty] | 决算公开时间 |  | 按市财政局决算批复时间按时公开 |  | 公开网址
|  | 绩效目标 |  | 是否公开 |  | 是 | 公开时间 | 2020-08-28 |  | 公开网址 |  |  | http://cghzf.zhanjiang.gov.cn/czysjshsgjf/czzxxx/content/post_1405629.html
| 资产 管理 | 资产管理规范性 |  | 制定资产管理内部制度 |  | 是 | 资产账与财务账一致 |  | 是 |  | 配置合理 使用合规 |  |  | 是 | 出租、出借及处置收入上缴 |  | 是
|  | 固定资产利用率 |  | 固定资产总额（原值） |  |  | 1877.96 万元 |  | 在用固定资产总额（原值） |  |  |  | 1877.96万元 |  | 固定资产利用率 |  | 100%
| 检查及完工验收情况 | 已完工个数 |  |  |  |  | 6 |  |  | 已验收个数 |  |  |  |  | 2
完工验收有关资料清单：《工程竣工验收报告》、《竣工验收证书》、《监理日记》等
项目组织实施情况 | 项目数量 |  | 6 个 |  | 其中：新建 0 个 续建 6 个 |  |  | 计划当年完工 6 个 |  |  |  |  | 计划当年完成验收 2 个
| 项目前期情况 | 需立项数 2 个 已立目数 2 个 |  |  |  |  | 有可行性研究报告 2 个 |  |  |  |  | 有概算批复文件 0 个
|  | 有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） |  |  |  |  | 《关于创文基础设施建设提升改造项目可行性研究报告的批复》（湛发改资〔2019〕551》号）、《关于海大路新建工程可行性研究报告的批复》（湛发改资〔2017〕645号）
项目组织实施情况 | 调整 情况 | 调整内容（超期超概算情况） 0 个 |  |  |  |  | 情况说明 | 无
|  | 报批手续 0 个 |  |  |  |  | 文件名称：无
| 管理 情况 | 财务（项目）管理办法名称及文号：《湛江市城市管理和综合执法局财务管理制度》、《湛江市城市管理和综合执法局自行采购实施方法》、《湛江市城市管理和综合执法局实施公务卡强制结算的管理规定》、《湛江市城市管理和综合执法局国有资产管理制度》、《湛江市城市管理和综合执法局预算管理内部控制制度》
其他管理办法名称：《湛江市城市管理和综合执法局市政工程验收移交管理制度》、《湛江市城市管理和综合执法局合同管理办法》、《湛江市城市综合管理局市政工程签证管理制度》、《湛江市城市综合管理局工程建设管理工作守则》
工作措施：建立健全财务管理制度及其他管理办法，加强对预算支出、资产、经费、人员等管理，重视预算的指导作用，对预算的执行情况和完成情况进行监督控制，提高资金使用率。
| 检查及完工验收情况 | 已完工个数 |  |  |  |  | 6 |  |  | 已验收个数 |  |  |  |  | 2
《海大路新建工程保修期满验收证书》（给水工程、绿化迁移工程）、《海大路新建工程工程竣工验收报告》（给水工程）、 《海大路新建工程竣工验收报告》、《创文基础设施建设提升改造项目工程竣工验收报告》
部门整体绩效产出情况 | 经济性 | 三公经费控制率 |  | 预算安排数 |  |  | 49.7万元 |  | 实际支出数 |  |  |  | 46.6万元 |  | 控制率 |  | 93.76%
|  | 公用经费控制率 |  | 预算安排数 |  |  | 246万元 |  | 实际支出数 |  |  |  | 246万元 |  | 控制率 |  | 100%
| 效率性 | 工作（含项目）完成情况 | [8 empty] | 未完成目标原因
|  | 重点工作 |  | 市委督查得分 | 91.76 | 政府督查得分 | 98.82 | 完成率 | 100%
|  | 整体绩效目标 |  | 计划数 | 6 个 | 实际实现数 | 6个 | 完成率 | 100%
|  | 重要项目绩效目标 |  | 计划数 | 2个 | 实际实现数 | 2个 | 完成率 | 100%
|  | 项目完成及时性 |  | 部门预算项目数 |  | 4个 | 按期完成 | 4个 | 比率100%
| 社会经济环境效益 | 提前完成赤坎立交桥节点改造，完成海大路、华田路、北桥河沿岸东路等7条市政道路新建和瑞云中路-政通东路等9个拥堵路口综合整治工程，进一步缓解城市道路交通压力，改善市民出行安全；提前完成民生实事15座公厕新建及升级改造，逐步解决市民如厕难题；基本完成麻章南亚郦都至黄略文车路段路灯安装项目，保障市民夜间出行安全；加强园林绿化日常管理维护，种植时花4.2万平方米，打造花境5000平方米，丰富城市景观。
| 公平性 | 是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制 | [5 empty] | 是
|  | 群众上访、信访数量 |  | 4 | 人次（次） | 答复数量 | 4 | 个 | 其中按规定期限答复数量 | 4 | 个 |  | 满意度 | 100 |  | %（附调查结果）
市级部门预算单位： 湛江市城市管理和综合执法局（公章）
填报日期 2020 年 06 月 07 日

## 资金情况
整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
（2020年 ）
单位：万元
项目 | 财政下达预算情况 | [10 empty] | 预算支出情况 | [16 empty] | 结转 结余 资金 | 备注
| 小计 | 上年结转 | 市级年度预算安排 |  |  |  | 上级补助 |  |  | 债券资金 | 其他财政资金 | 小计 | 上年结转预算支出 |  | 市级年度预算支出 |  |  |  | 上级补助资金支出 |  |  |  | 债券资金 |  |  |  | 其他财政资金
|  |  | 部门年初预算数 | 调整/调剂金额 | 市级其他专项资金安排 | 部门调整预算数 | 上级下达资金文号 | 收到上级资金文件时间 | 金额 |  |  |  | 本级 支出 | 对下转移支付金额 | 本级支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级 支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级 支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级 支出 | 对下转移支付金额
总计 |  | 69.5 | 37634.02 | 42586.37 |  | 80220.39 | [8 empty] | 80233 | [13 empty] | 56
一、财政拨款资金 |  | 69.5 | 37634.02 | 42586.37 |  | 80220.39 | [8 empty] | 80233 | [13 empty] | 56
（一）市级财政预算安排 |  | 69.5 | 37634.02 | 42586.37 |  | 80220.39 | [8 empty] | 80233 | [13 empty] | 56
1.基本支出 |  | 3.8 | 3418.22 | 1206.7 |  | 4624.92 | [8 empty] | 4628.72
2.项目支出 |  | 65.7 | 34215.8 | 41379.67 |  | 75595.47 | [8 empty] | 75604.28 | [13 empty] | 56
垃圾收费办工作经费 |  |  | 30 |  |  | 30 | [8 empty] | 30
清洗非法小广告专项经费 |  |  | 48.2 |  |  | 48.2 | [8 empty] | 48.2
市区节日花展和重大 活动摆花 |  |  | 250 | -244 |  | 6 | [8 empty] | 6
市区主干道、重要节点 时花种植经费 |  |  | 527 | -523 |  | 4 | [8 empty] | 4
市查违办违法建设专项 整治工作经费 |  |  | 26 |  |  | 26 | [8 empty] | 26
市容和卫生管理评比工作经费、市容环境卫生管理费 |  |  | 15.4 |  |  | 15.4 | [8 empty] | 15.4
分局业务费 (含南三分局、奋勇分局) |  |  | 42.2 |  |  | 42.2 | [8 empty] | 42.2
城管执法经费 |  |  | 117 |  |  | 117 | [8 empty] | 117
违法户外广告专项整治 工作经费 |  |  | 63 |  |  | 63 | [8 empty] | 53
园林环卫工人慰问金 |  |  | 123 |  |  | 123 | [8 empty] | 123 | [13 empty] | 0
数字化城市管理建设经费 （含数字化城管信息采集社会化服务） |  |  | 748 | -201 |  | 547 | [8 empty] | 491 | [13 empty] | 56
办公楼租金 |  |  | 189.08 |  |  | 189.08 | [8 empty] | 189.08
创建国家生态园林 城市工作经费 |  |  | 100 |  |  | 100 | [8 empty] | 100
购置执法制式制服 |  |  | 28 |  |  | 28 | [8 empty] | 25
工程管理费 |  |  | 240 |  |  | 240 | [8 empty] | 240
数字化城市管理系统升级与维护费 |  |  | 80 |  |  | 80 | [8 empty] | 78.5
市区市政设施公众责任险 |  |  | 120 |  |  | 120 | [8 empty] | 120
环卫作业市场化服务经费 |  |  | 8975 | -1567 |  | 7408 | [8 empty] | 7408 | [14 empty] | 根据市财政局转账通知书调整
各区环卫作业日常运作经费 |  |  | 2628 |  |  | 2628 | [8 empty] | 2628 | [14 empty] | 根据市财政局转账通知书调整
环卫市场化考评奖励经费 |  |  | 1000 | -1000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 部门预算不下达
路灯电费 |  |  | 1608 | -1608 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 部门预算不下达
春节灯饰 |  |  | 225 | -225 |  | 0 | [8 empty] | 0
双月考评 |  |  | 510 | -510 |  | 0 | [8 empty] | 0
原执法局人员差额经费（含日常公用、定编公车） |  |  | 22.92 | -22.92 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 调整到基本支出
精细化工程 |  |  | 500 | -315 |  | 185 | [8 empty] | 185
市政工程建设项目 |  |  | 16000 | 44356.99 |  | 60356.99 | [8 empty] | 60370.6
南国热带花园南门广场绿化种植经费 |  |  |  | 20 |  | 20 | [8 empty] | 20
瑞云湖公园租地协议款 |  |  |  | 3.6 |  | 3.6 | [8 empty] | 3.6
垃圾分类工作经费 |  |  |  | 20 |  | 20 | [8 empty] | 20
2020年环卫垃圾运转成本及物业小区清扫经费 |  |  |  | 3022 |  | 3022 | [8 empty] | 3022 | [14 empty] | 根据市财政局转账通知书调整
赤坎区文章公园项目工程 |  |  |  | 173 |  | 173 | [8 empty] | 173 | [14 empty] | 根据市财政局转账通知书调整
数字化城市管理建设经费 |  | 15 | [12 empty] | 15
2019年春节灯饰 |  | 14.5 | [12 empty] | 14.5
激励市民使用随手拍手机APP参与城市管理工作经费 |  | 6.7 | [12 empty] | 6.7
城管执法经费 |  | 29.5 | [12 empty] | 29.5
市级部门预算单位： 湛江市城市管理和综合执法局（公章）
填报日期 2020年06月07日
说明：
1.本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“市级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
2.收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
3.“其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4.本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。

## 情况 (hidden)
整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
（ 2020 年 ）
单位：万元
项目 | 财政下达预算情况 | [10 empty] | 预算支出情况 | [16 empty] | 结转结余资金 | 备注
| 小计 | 上年结转 | 市级年度预算安排 |  |  |  | 上级补助 |  |  | 债券资金 | 其他财政资金 | 小计 | 上年结转预算支出 |  | 市级年度预算支出 |  |  |  | 上级补助资金支出 |  |  |  | 债券资金 |  |  |  | 其他财政资金
|  |  | 部门年初预算数 | 调整/调剂金额 | 市级其他专项资金安排 | 部门调整预算数 | 上级下达资金文号 | 收到上级资金文件时间 | 金额 |  |  |  | 本级支出 | 对下转移支付金额 | 本级支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级支出 | 对下转移支付金额
总计
一、财政拨款资金
（一）市级财政预算安排
1.基本支出
2.项目支出
项目1
项目2
……
项目1
项目2
……
市级部门预算单位： （公章）
填报日期 年 月 日
说明：
1.本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“市级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
2.收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
3.“其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4.本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。