项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年环卫作业市场化经费

评价年度：2024

评价单位（公章）：

填报日期：2025年 4月29日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

湛江市市区于2015年10月启动第一轮（2015-2020）环卫作业市场化服务项目，该项目在经济效益、社会效益和环境效益等方面均取得了一定效果。按照各区的市场化合同约定，2020年9月30日起各区逐步达到第一轮市场化服务合同期限。为完善市区环卫市场化作业，强化标准化、规范化、精细化服务体系，根据国家和省、市城市卫生管理有关法律法规，结合湛江市区的环卫作业实际，市城管执法局组织编制了《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》，经市政府批准印发后启并实施，启动了第二轮环卫作业市场化服务项目。

2.实施依据

根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》（湛城综〔2021〕9号）及各区环卫作业服务合同，2024年环卫作业市场化经费项目按属地管理原则、由属地政府负责本行政区域内的环卫作业市场化工作，以各区政府（管委会）为实施主体，以每个区为1个标段实施环卫市场化服务采购。湛江市第二轮环卫市场化服务经费按实际中标价由市级财政和区级财政共同承担，按照第一轮环卫作业市场化的比例，即市级承担80%、区级承担20%的比例支付。

3.主要内容

本项目服务范围包括赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区、经济技术开发区的“原创卫”范围，以及市级投资建成投入使用的市政道路、广场。服务内容包括：（1）道路清扫保洁，道路机械清洗（洒水），绿化带生活垃圾清理保洁；（2）道路护栏和隔离栏的清洗；（3）垃圾收集容器（含果皮箱、垃圾桶、垃圾箱等）清掏、清洗及维护，垃圾房等垃圾收集点的保洁和管理；（4）垃圾收集和清运作业；（5）垃圾转运站的日常运转、维护和管理；（6）公厕（含城中村公厕）保洁维护管理及粪便清理清运；（7）水域（含河渠、湖泊、水体、海岸及滩涂等）保洁管理；（8）餐厨垃圾、大件垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等其他固废收集运输，以及道路两侧无主垃圾清运；（9）智慧环卫监管系统。2023年各区环卫作业市场化工作按各区服务合同正常执行。

4.及实施情况

2024年环卫作业市场化经费项目的主管单位为市城管执法局，项目实施单位为湛江市赤坎环境卫生管理处、湛江市霞山环境卫生管理处、湛江市麻章区城市管理和综合执法局、坡头园林环卫管理处、湛江经济技术开发区城市综合管理局等五个单位。预算资金由市城管执法局负责申报，由湛江市财政局直接下达至各区财政局，再由各区财政局根据区项目实施单位的申请，拨付至市场化服务企业。

4.预期投入

2024年年初预算安排19100万元，2024年度市财政实际到位资金19100万元，由市财政局分7批次下达至各区财政局，其中赤坎6086.36万元、霞山6279.13万元、麻章2233.94万元、坡头1839.12万元、经开区2661.45万元。

（二）绩效目标

提升湛江市城市环境卫生的总体质量，主要道路市容环境卫生质量和环卫精细化作业水平均显著提高，市区环卫作业机械化清扫率也得到了全面提升，有效提高了作业效率，加大了日常垃圾清运能力，降低工人在主次干道路面作业安全风险。全面提高市区环卫作业水平，保持市容环境卫生整洁，提升市区建成区宜居环境。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象及范围

本次项目绩效评价对象及范围为“环卫作业市场化经费项目”的立项以及实施全过程的绩效表现情况。

（二）评价指标体系和标准

依据《项目绩效自评指标评分表》评价体系以及财政支出项目绩效评价的相关要求，结合市财政年初批复的《项目绩效目标表》，确定本次评价的指标体系和评价的标准（详见《环卫作业市场化经费自评指标评分表》）。

（三）评价方法

本次绩效评价工作采用预定目标与实施效果比较、满意度调查、现场检查考核等方式进行，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观的评价。

（四）自评工作组织

印发《关于配合做好2025年市级财政资金（环卫部分）绩效自评工作的函》，要求各区项目实施单位报送自评材料，我局结合各区自评材料和月度检查考核情况，填报相关绩效自评材料，自评材料内容详实，自评指标评分表填写完整。

三、绩效自评结果

2024年环卫作业市场化经费项目立项依据充分，预算编制合理，绩效产出和效益表现较好，整体实施成效良好，综合对各区自评材料的审核分析，根据绩效评价指标体系和评分标准，本项目自评得分为98.85分，绩效等级为“优”。

- 项目资金使用绩效

（一）资金管理过程情况

1.资金管理情况

根据资金下达文件及各区资金支出明细表，2024年环卫作业市场化经费项目年初安排预算资金19100万元，2024年市财政实际到位资金19100万元，资金到位率100%。该项资金根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》中附件4《湛江市环卫服务经费测算表》明确的各区项目实施需求以及各区项目实施合同的中标金额进行项目资金分配，项目资金分配依据合理且充分。市财政局分7批次下达至各区财政局，其中赤坎6086.36万元、霞山6279.13万元、麻章2233.94万元、坡头1839.12万元、经开区2661.45万元。

该资金项目实施单位为各区环卫部门，资金全部由市财政局直接下达到各区财政后，区财政局根据各区项目实施单位的申请，直接支付至各区环卫作业市场化服务企业。截至2024年12月31日，实际支出14676.39万元、资金支出率为77%。其中赤坎实际支出3918.03万元、支出率64.37%，霞山区实际支出5189.34万元、支出率为82.64%，麻章区实际支出1762.45万元、支出率为78.89%，坡头区实际支出1268.23万元、支出率68.96%，开发区实际支出2538.34万元、支出率95.37%。

2.绩效目标管理情况

我局根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》结合环卫工作实际设定了各项绩效指标，绩效目标设置完整规范、科学合理、且可衡量，内容清晰明确，对项目实施的预期效益描述恰当。并印发《关于下达2024年环卫市场化经费绩效目标的通知》将绩效目标和指标分解成各区的独立绩效目标表，确保如若实现绩效目标。

3.事项管理情况

我局认真落实各项管理制度，开展预算执行监控，市财政将资金下达至各区财政局后，我局安排专人跟踪资金使用情况，发现资金使用进度慢的区，及时发文提醒、催办各区加快支付。并并根据已制定的《 湛江市环卫精细化作业标准 》《湛江市环卫市场化监管考核方案》等管理制度对各区的项目实施情况进行考核管理，做好项目实施情况监管工作，监管责任落实到位。

各区项目实施单位基本能够按照专项资金有关管理制度规定，建立健全管理制度，并结合《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》和合同约定的考核办法进行项目实施管理，落实管理责任。各单位已按相关业务管理制度、合同考核办法执行项目管理，项目各方面的制度较为健全，各方面制度得到有效执行。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标（该指标满分17.5分，得分17.5分）

1）道路保洁覆盖率（该指标满分5.83分，得分5.83分）

根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》，本项目各区需保洁的人工清扫面积、城中村结合部面积以及无物管小区面积总计2232.04成平方米，各区项目实施合同约定的保洁面积总计2239.72平方米，实际上各区均按合同约定开展道路保洁工作，故指标完成率为100.34%，自评得分5.83分。

2）公厕保洁个数（该指标满分5.83分，得分5.83分）

根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》，本项目各区需完成公厕保洁总计116座，各区实施合同约定的公厕保洁数量总计178座，超过了方案预期要求，自评得分5.83分。

3）保洁人员数量（该指标满分5.83分，得分5.83分）

根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》，本项目需投入环卫作业人员3451人，根据各区对环卫作业服务机构配备人员的验收单或人员工资发放表显示，各区合同生效后，项目环卫作业人员实际投入3731人，达到了方案预期要求，自评得分5.83分。

（2）质量指标/环卫作业服务质量考核合格率100%（该指标满分5.83分，得分5.83分）

根据《湛江市市区环境卫生检查评价办法》，我局每月对各区环境卫生进行检查评价，2024年1-12月成绩显示，各区得分均在合同以上，合格率100%，自评得分5.83分。

（3）时效指标/按时完成率≥90%（该指标满分5.83分，得分5.83分）

《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》约定的道路保洁、无物管小区保洁、清冼护栏、水域保洁、公厕保洁、垃圾收集转运等服务内容均能按时完成，生活垃圾做到日产日清，相应的数量指标全部达到预期。特别是徐闻遭遇“摩羯”超强台风时，各区能及时响应市级统筹调配应急支援徐闻开展灾后垃圾清理，达到了方案预期要求，自评得分5.83分。

（4）成本指标/成本控制率≤100%（该指标满分5.83分，得分5.83分）

成本控制方面，本项目采购合同价格均未超过《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》的费用测算结果，未超出招标控制价，项目成本属于合理范围，自评得分5.83分。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标/城市生活垃圾资源化利用率≥65%（该指标满分7分，得分7分）

根据省住建厅计算公式：生活垃圾资源化利用率=（可回收物回收量+焚烧处理量×焚烧处理的资源化率折算系数（炉排炉型 0.8；流化床型 0.5）+厨余垃圾处理量×厨余垃圾处理的资源化率折算系数（0.9）+卫生填埋处理量×卫生填埋处理的资源化率折算系数（0.1））/（可回收物回收量+生活垃圾清运量）×100%。2024年市区生活垃圾已实现全部焚烧处理（焚烧的资源化率折算系数为0.8），且还有部分生活垃圾中的可回收物进行了回收利用，20234市区生活垃圾资源化利用率大于87%，自评得分7分。

（2）社会效益指标/提升环境卫生管理水平，助力巩固国家卫生城市（该指标满分7分，得分7分）

本项目是开展国家卫生城市复审的重要环节，项目在巩卫复审期间保障了日常以及迎检时的城市卫生，做了大量卫生整治工作，据与市巩卫办了解，我市已通过国家卫生城市复审（据反馈，国家可能不正式发文反馈相关巩卫检查），自评得分7分。

（3）生态效益指标/城市生活垃圾无害化处理率≥99%（该指标满分7分，得分7分）

根据住建部办公厅《湛江市 2023 年第四季度生活垃圾分类工作评估情况的通报》，2024年城市生活垃圾无害化处理率为100%，自评得分7分。

（4）可持续影响指标/保持市区环境卫生保洁效果（该指标满分7分，得分7分）

各区在2022年签订的项目实施合同服务期为3年，对市区环境卫生保洁效果长期可持续，自评得分7分。

（五）市民满意度90%

通过问卷依形式开展了满意度调查，市区满意度为96%，自评得分7分。

五、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）市级资金使用效率较低。项目资金下达至各区财政局后，资金由各区自行使用管理，各区由于财政压力大、资金困难等因素，未能按合同及时支付市级财政资金，导致资金支出率偏低，其中麻章区支出率低于50%。

（二）区级配套资金到位不及时。根据《湛江市市区第二轮环卫作业市场化工作方案》规定，环卫市场化服务经费按实际中标价由市级财政和区级财政共同承担，市级财政和区级财政的承担比例为8:2，部分区全年资金支出额均低于市财政下达资金，区级财政承担部分的资金未到位将直接影响整个项目的正常开展，直接影响本项目资金支出的绩效。

六、改进意见

（一）强化资金保障力度。将环卫行业服务经费的实际支出全额纳入当年度预算进行保障，并通过将环卫服务经费纳入“三保”范围等方式予以优先保障，确保当年度预算资金及时完成支付。

（二）加强指导协调力度。市财政局加强对各区财政的督促指导，推动区财政及时支付市级财政资金。市城管执法局督促各区环卫部门加强与财政部门的沟通协调，对应支付的费用定期跟进，确保及时支付，为我市高质量发展提供坚实的环境卫生保障。