
 附件
湛江市商务局2024年商务经贸发展资金

绩效评价报告

一、项目背景

为进一步促进服务贸易重点领域发展、推动本市服务贸易扩大规模、提升能级，加快湛江市商务经济高质量发展。湛江市商务局深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，继续申请“商务经贸发展资金”，以期全力稳外贸、稳外资、促消费，持续推进高水平对外开放。
二、存在的问题

该项目财政年初安排项目预算3200万元，实际到位资金670.45万元，分别是湛江海关大通关工作经费500万元、口岸管理工作经费170.45万元，预算执行率20.95%。预算执行率低，主要是调整收回商务经贸发展专项资金2421.5万元和剔除安排未达到支出100万元的项目。
三、改进意见
1、细化整体预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性合理安排预算资金，做好年初预算编制，加强资金使用情况的编制，做好每笔项目的预算，并按资金使用进度及时拨付资金。

2、按照“量力而行、任务可查、绩效可考”的原则，科学编制绩效目标，加强项目过程管理。确定科学的绩效标准，合理设置绩效指标。应遵循“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致”的目标编制原则，注重强化与预算投入规模、资金支出内容、绩效目标的关联匹配性，结合历史业绩水平、发展现状与趋势等因素综合考虑，做细做实做优符合资金和项目特性、易衡量考核的绩效指标，以充分反映财政资金投入成效。
3、加强基本建设财务管理，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全，严格执行国家有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持勤俭节约、量力而行，讲求实效。
四、评价结论

本项目绩效评价得分为91分，评定等级为“优”。



