## Sheet1
附件3-2
2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金使用管理和绩效情况表
使用单位/县（市、区） | 任务清单 | 下达金额（万元） | 截至2026年5月进展情况 | 截至2026年5月底支出金额（万元） | 截至2026年5月底支出进度（%） | 支出内容 | 实际效果 | 项目用款单位
| 合计 | 82 |  | 5.5 | 6.707%
坡头区 | 通过支持项目地区为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持当地老年助餐机构根据需要购置或更新助餐设施设备，提升居家和社区基本养老服务的便捷性和可及性。 | 7 | 暂未支出 | 0 | 0% |  |  | 坡头区民政局
霞山区 | 通过支持项目地区为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持当地老年助餐机构根据需要购置或更新助餐设施设备，提升居家和社区基本养老服务的便捷性和可及性。 | 8 | 分配给我区10个街道使用，每个街道8000元。各街道暂无请款 | 0 | 0% |  | 将督促各街道尽快使用资金，提升居家和社区基本养老服务 | 霞山区民政局
赤坎区 | 通过支持项目地区为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持当地老年助餐机构根据需要购置或更新助餐设施设备，提升居家和社区基本养老服务的便捷性和可及性。 | 4 | 暂无请款 | 0 | 0% | 暂无请款 | 暂无请款 | 赤坎区民政局
麻章区 | 通过支持项目地区为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持当地老年助餐机构根据需要购置或更新助餐设施设备，提升居家和社区基本养老服务的便捷性和可及性。 | 6 | 由于我区2026年未开展长者饭堂建设工作，因此该资金暂未支出。 | 0 | 0% | 暂未支出 | 暂未支出 | 麻章区民政局
遂溪县 | 通过支持项目地区为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持当地老年助餐机构根据需要购置或更新助餐设施设备，提升居家和社区基本养老服务的便捷性和可及性。 | 10 | 0 | 0 | 0% | 未支出 |  | 遂溪县民政局
徐闻县 | 通过支持项目地区为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持当地老年助餐机构根据需要购置或更新助餐设施设备，提升居家和社区基本养老服务的便捷性和可及性。 | 9 | 已验收，未付款 | 0 | 0% | 购置助餐设施设备 | 通过购置配齐冷藏、消毒、留样等助餐设施设备，有效筑牢食品安全防线，切实提升老年群众养老获得感与满意度。 | 徐闻县民政局
廉江市 | 通过支持项目地区为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持当地老年助餐机构根据需要购置或更新助餐设施设备，提升居家和社区基本养老服务的便捷性和可及性。 | 16 | 该项目的相关资料正报批中，待审批后支付。 | 0 | 0% |  | 项目的开展，推动长者饭堂的建设,为周边社区及各乡镇有需求的老年人提供了便捷的老年助餐服务。提升居家和社区基本养老服务的便捷性和可及性。 | 廉江市民政局
雷州市 | 通过支持项目地区为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持当地老年助餐机构根据需要购置或更新助餐设施设备，提升居家和社区基本养老服务的便捷性和可及性。 | 13 | 资金使用安排 一是新城街道长者饭堂助餐点设备采购项目，安排资金5.5万元； 二是西湖街道长者饭堂助餐点设备采购项目，安排资金5.5万元； 三是客路镇长者饭堂设备采购项目，安排资金1万元； 四是东里镇长者饭堂设备采购项目，安排资金1万元。 | 5.5 | 42.31% | 截至目前，西湖街道长者饭堂助餐点设备采购资金5.5万元已完成拨付支出；其余各镇街长者饭堂设备采购款项正在按审批流程办理请款手续。 | 持当地老年助餐机构根据需要购置或更新助餐设施设备，提升居家和社区基本养老服务的便捷性和可及性。 | 雷州市民政局
吴川市 | 通过支持项目地区为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，支持当地老年助餐机构根据需要购置或更新助餐设施设备，提升居家和社区基本养老服务的便捷性和可及性。 | 9 | 项目资金安排:海滨街道新兴居民委员会长者饭堂购置或更新设施设备资金4万、梅菉街道梅岭社区长者饭堂购置或更新设施设备资金5万。目前资金使用情况为：已申请海滨街道新兴居民委员会长者饭堂购置或更新设施设备资金4万，财政已授权单位1万，单位未支出，剩余3万财政因库款紧张，暂未拨付。梅菉街道梅岭社区长者饭堂购置或更新设施设备资金5万正在走申请资金流程。 | 0 | 0% |  |  | 吴川市民政局