## Sheet2
省级福彩公益金预算资金整体绩效目标自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2024年省级福利彩票公益金补助资金
中央主管部门 |  |  | 财政部
省级主管部门 |  |  | 广东省财政厅、广东省民政厅 | 市级主管部门 | 湛江市财政局、湛江市民政局 | 资金使用单位 | 各县（市、区）民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
|  |  | 年度资金总额 | 361 | 99.12 | 27.46% | 预算执行率较低的原因：因为项目接近尾声，建安费已付至85%以上，剩下15%的进度需要项目竣工验收后再行支付。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 推动救助管理机构基础设施建设，改善救助管理机构环境；加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平。 |  |  |  | 湛江市救助管理站全力推进施工建设，2025年陆续完成了主体建筑内装修、水电安装、消防工程、电梯及通讯网络布设、厨房与办公设施设备采购等工作。2025 年年底，项目新建综合楼已初步投入使用，极大改善了我站救助服务条件，当前正有序推进门卫室、围墙、场地硬底化等室外配套工程项目建设。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建改扩建救助站 |  | 1个 | 1个 | 无
|  |  | 流浪乞讨人员救助量 |  | 应救尽救 | 应救尽救 | 无
|  | 质量指标 | 粤西地区救助管理机构设施设备完好率 |  | 95% | 95% | 无
|  | 时效指标 | 实际资金支出率 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 项目资金拨付到用款单位时间 |  | 两个月内 | 两个月内 | 无
|  |  | 项目建设完成度 |  | 90% | 90% | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助管理机构建设工程流浪救助管理安置服务 |  | 明显提高 | 明显提高 | 无
|  |  | 救助管理机构服务质量 |  | 稳步提升 | 稳步提升 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 社会公众投诉率<1‰，受助对象及其监护人满意度90%，救助对象对救助机构居住环境的满意度80% | 社会公众投诉率<1‰，受助对象及其监护人满意度90%，救助对象对救助机构居住环境的满意度80% | 无
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。