## Sheet2
2024年省级福彩公益金预算资金使用管理和绩效情况表
使用单位/县（市、区） | 任务清单 | 下达金额（万元） | 截至2026年5月进展情况 | 截至2026年5月底支出金额（万元） | 截至2026年5月底支出进度（%） | 支出内容 | 实际效果 | 项目用款单位
| 合计 | 361 |  | 99.12 | 27.46%
湛江市救助管理站 | 救助站二级改扩建工程项目 | 361 | 我站全力推进施工建设，2025年陆续完成了主体建筑内装修、水电安装、消防工程、电梯及通讯网络布设、厨房与办公设施设备采购等工作。2025 年年底，项目新建综合楼已初步投入使用，极大改善了我站救助服务条件，当前正有序推进门卫室、围墙、场地硬底化等室外配套工程项目建设。 | 99.12 | 27.46% | 市救助站改扩建项目木制台、桌类、金属质柜类等电子卖场项目、窗帘采购项目、用床家具采购项目、厨房设备及厨房水电安装项目、电器购销项目、电信综合布线项目、空调（批量）采购项目款；市救助站改扩建工程第六期进度款。 | 新建改扩建救助站1个，流浪乞讨人员救助量应救尽救，粤西地区救助管理机构设施设备完好率95%，项目资金拨付到用款单位时间在两个月内。实际资金支出率100%，项目建设完成度90%。 救助管理机构建设工程流浪救助管理安置服务水平明显提高，救助管理机构服务质量提升情况稳步提升。 社会公众投诉率<1‰，受助对象及其监护人满意度90%，救助对象对救助机构居住环境的满意度80%。 | 湛江市救助管理站