## Sheet2
省级福彩公益金预算资金整体绩效目标自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2025年省级福彩公益金预算资金
中央主管部门 |  |  | 财政部
省级主管部门 |  |  | 广东省财政厅、广东省民政厅 | 市级主管部门 | 湛江市财政局、湛江市民政局 | 资金使用单位 | 各县（市、区）民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
|  |  | 年度资金总额 | 2109 | 981.135 | 46.52% | 预算执行率较低的原因：有部分项目资金已报送待财政支付，结余资金的申请相关资料正报批中。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：各地通过省级补助支持和地方资金配套，推动落实“乡村著名行动”的工作任务，进一步织密乡村地名网，完成县级地名方案编制和地名保护名录评审认定，广泛提升地名文化保护宣传力度和地名文化影响度，助力百县千镇万村高质量发展工程。 目标2：通过建设全国服务类社会救助试点与综合救助服务平台试点，有效统筹部门救助合力，加强慈善救助衔接，增强救助互动体验，培育社会参与力量，展示救助功能成果等，在提升救助服务质量水平的同时，实现社会救助阵地实体化的转型升级。 目标3：一是加快推进婚姻登记机关规范化建设，提升婚姻登记机关公共服务能力 ，开展婚姻登记“跨省通办”试点。二是落实粤港澳大湾区民政改革创新试点工作任务，深化婚俗改革，推进婚姻领域移风易俗，推动婚姻家庭辅导服务，促进婚姻家庭和谐、美满。 目标4：提高殡仪服务保障能力，强化殡仪馆突发事件应急保障能力。 目标5：建立湛江市督导团队，健全服务网络，对乡镇（街道）社会工作服务站（点）和社工持续开展社会工作专业实地督导工作，为社工提供实务指导、能力提升、政策解读等服务，乡镇（街道）社会工作服务站（点）社工专业服务水平明显提高，基本形成专业的、本土的社会工作服务及发展模式。 |  |  |  | 2025年下达我市省级福彩公益金预算资金共2109万元，实际支出779.436109万元，预算执行率为36.96%。 1.湛江市民政局“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目350万元，已全部支出。 2.湛江市救助管理站全国服务社会救助试点与综合救助服务平台试点建设项目20万元暂未支出，结转到2026年使用。 3.湛江市殡葬管理所殡葬事业高质量发展项目117万元，已支出107.992万元，剩余部分结转至2026年。 4.赤坎区民政局“和谐婚姻”建设计划项目15万元暂未请款。 5.遂溪县民政局殡葬事业高质量发展项目210万元已支出209.163359万元。 6.廉江市民政局全国服务类社会救助试点与综合救助服务平台试点建设320万元；“和谐婚姻”建设计划项目20万元。按照上级的部署，廉江市作为广东省综合救助服务平台试点之一，分别建设廉江市综合救助服务平台、石城镇综合救助服务平台、石城镇飞鼠田村委会综合救助服务平台、安铺镇综合救助服务平台、安铺镇水流村委会综合救助服务平台、安铺镇鹤塘村委会综合救助服务平台，目前所有平台已竣工并正式投入运行。项目用于婚姻登记处聘请1名专业社工和1名专业心理咨询师，及婚姻登记服务分点婚姻家庭辅导室办公设备购置等，已完成。 7.雷州市民政局殡葬事业高质量发展项目367万元暂未支出。 8.吴川市民政局“乡村著名行动”助力百县千镇万村高质量发展工程项目安排100万元；全国服务社会救助试点与综合救助服务平台试点建设项目320万元；“和谐婚姻”建设计划项目90万元；殡葬事业高质量发展项目100万元。截至2026年6月，已支出199.298929万元。 9.徐闻县民政局“和谐婚姻”建设计划项目80万元，新增建设徐闻县民政局南极村婚姻登记处，已完成支付该项目设计及预算2.4万元，目前工程正在施工中。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 市级救助服务平台办公场所 |  | 约200平方米/个 | 0 | 因救助服务平台地址选在新建改扩建项目上，前期改扩建项目仍在进行中，近日救助服务平台已开展建设工作，装修部分已基本完成，剩余标识及设备购买。
|  |  | 服务一体机、展示屏、电脑等 |  | 按照需求配比 | 按照需求配比 | 无
|  | 质量指标 | 督导人员资质 |  | 严格落实《广东省民政厅关于加强“广东兜底民生服务社会工作双百工程”督导工作的通知》（粤民函[2021]278号）明确的督导人员资质要求 | 严格落实《广东省民政厅关于加强“广东兜底民生服务社会工作双百工程”督导工作的通知》（粤民函[2021]278号）明确的督导人员资质要求 | 无
|  |  | 乡镇（街道）社会工作服务站开展精准 |  | 效果明显 | 效果明显 | 无
|  |  | 按规定标明彩票公益金标识 |  | 1 | 1 | 无
|  | 时效指标 | 发挥社会工作专业作用 |  | 明显提高 | 明显提高 | 无
|  |  | 完成乡镇（街道）社会工作服务站 |  | 当年完成 | 当年完成 | 无
|  |  | 工作补贴发放时间 |  | 按月发放 | 按月发放 | 无
|  |  | 按时向社会公告项目实施情况 |  | 1 | 1 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进殡仪馆设施设备建设 |  | 较上年度有所改善 | 较上年度有所改善 | 无
|  |  | 乡镇（街道）社会工作服务站（点）覆盖 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 增强基层民政服务力量 |  | 明显增强 | 明显增强 | 无
|  | 可持续影响指标 | 项目持续保障和改善困难群众、特殊群体生活质量，对实现共同富裕奋斗目标的影响 |  | 长期 | 长期 | 无
|  | 服务对象满意度指标 | 乡镇（街道）社会工作服务站工作驻地群众满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 无
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。