湛江市2026年生态环境保护
执法技能竞赛及执法大练兵
实战比武活动项目合同
    委 托 方：（甲 方）湛江市生态环境局
     受 托 方：（乙 方）____________________
甲方：湛江市生态环境局
项目联系人：
电话：
地址：
乙方： 
项目联系人：
电话：
地址：

依据《中华人民共和国民法典》及比价公告，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就本项目技术服务事宜签订本合同，共同遵照执行。

项目概况

1.项目名称：湛江市2026年生态环境保护执法技能竞赛及执法大练兵实战比武活动项目
2.服务期限：生态环境执法技能竞赛活动实施周期为签订合同之日起一年；生态环境保护执法大练兵实战比武活动实施周期为2026年10月-12月，其中实战比武活动为期2天。

3.项目地点：湛江市行政区域内及甲方指定地点
项目内容与要求

（一）生态环境执法技能竞赛活动
1.实施周期：签订合同之日起一年。
2.参与对象：湛江市生态环境局各分局执法人员。
3.竞赛内容：充分利用建设项目环评审批平台、排污许可平台、固体废物管理平台、环境统计平台、污染源自动监控平台等数据平台，开展环境监测、工况监管、排污许可监管、固废监管等系统以及污染物自动监测平台数据综合分析、评估，强化涉VOCs企业非现场监管，通过各类污染源信息数据的关联性、逻辑性、合理性综合分析研判，发现企业问题线索,最终形成不少于50家企业（含新污染物、涉vocs企业10家）非现场问题线索报告；围绕案件质量效能提升、排污许可清单式执法能力,针对新污染物、涉vocs等行业，抽取10家企业进行现场复核,复核资料包括规范性审核和技术性审核，并开展2场以上针对性的复盘交流。
4.工作团队：乙方需组建专业技术团队，至少包含1名生态环境领域高级工程师（从业≥10年）和2名生态环境领域中级工程师（从业≥5年），负责竞赛方案设计、指标设定、技术指导等工作。
5.保障要求：提供竞赛期间的技术支持、专家咨询等服务。
（二）生态环境保护执法大练兵实战比武活动
1.实施周期：2026年10月—12月，其中实战比武活动为期2天。
2.参与对象：全市生态环境执法人员。
3.比武设计：围绕当前执法重点、难点及国家考核要求设置比武科目。
4.服务内容：配合完成执法大练兵实战比武活动方案编制、题库命制，完成场地租赁、模拟场景搭建、评委组织、现场实施、评分复核、成绩公示、总结复盘、资料汇编、影像留存等内容。
5.物资保障：提供执法大练兵实战比武活动所需试卷、标语、试剂、容器、医疗物资、展板指示牌、参训人员物资（书本、胸卡、笔、文件袋、饮用水）等。
6.专家支持：邀请3名生态环境执法专家担任评委，负责现场评审及点评工作。
（三）项目进度要求
1.2026年10月—11月：完成前期准备、活动方案细化；实施技能竞赛活动，完成执法大练兵实战比武活动开展；
2.2026年12月：完成项目自主验收及成果交付。
（四）服务成果提交
1.技能竞赛：形成不少于50家非现场问题线索报告及10家企业规范性和技术性审核报告；
2.执法大练兵：实战比武活动实施方案、题库、评分细则、成绩单、总结报告、专家评审意见、影像资料、成果汇编等；
3.项目总成果：成果汇编、总验收报告，全套纸质及电子档案各2套。
合同金额与费用

合同金额为总包干价，金额为:人民币          元整（¥      ）。费用包含：技术服务、专家咨询、场地布置、交通费、税费等所有相关费用，甲方不再额外支付其他费用。

交货与服务要求

1.乙方按采购公告与实施方案按期推进，接受甲方监督；

2.现场服务服从甲方调度，遵守安全与环保管理规定；

3.所有服务成果须符合国家规范、行业标准及甲方验收要求。

付款方式

1.第一期：支付比例80%，合同签订生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的80%，即人民币           元整（¥      ）。
2.第二期：支付比例20%，完成生态环境保护执法大练兵实战比武活动后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%，即人民币          元整（¥      ）。
3.甲方支付合同款项至乙方下列收款账户中：
开户名称：____________________
银行账号：____________________
开 户 行：____________________
开户行号：____________________
4.因甲方使用的是财政资金，如遇特殊情况，双方可协商付款时间和金额。因资金审批或支付程序变化等原因引起的款项支付延误的，相关款项支付的日期顺延，不视为甲方逾期付款，但甲方应协助催促财政部门尽量依约付款。
验收标准与程序

1.验收依据：采购公告、合同约定、国家/行业标准及项目需求书；
2.服务验收：技能竞赛活动、执法大练兵实战比武活动等服务类工作，按约定内容及成果要求进行验收，成果齐全、符合要求的视为验收合格；
3.最终验收：乙方提交验收申请及完整验收资料（成果报告、附件等），甲方组织最终验收，验收合格后签署验收报告。
4.资料交付：乙方需在最终验收时，将全部成果报告、附件等文档汇集成册交付甲方。
质保期与售后服务

成果通过验收后质保6个月，负责免费修改完善。
双方权利与义务

甲方权利义务
1.按约定支付合同款项，提供必要工作协调与现场便利；
2.及时验收服务成果，提出合理修改意见；
3.对项目进度、质量、安全进行监督检查。 
乙方权利义务
1.按合同与采购公告保质、保量、按期完成全部任务；
2.保证服务真实规范；
3.对项目过程中获取的甲方资料、数据、信息承担保密义务；
4.乙方应对其自身人员及行为导致的安全事故承担责任；因甲方原因或不可归责于乙方的事由造成的损失，乙方不承担责任。
违约责任

1.乙方逾期提供技术服务的，每逾期一天按合同总价的万分之一支付违约金；逾期超过30天仍未完成的，甲方有权解除合同，乙方需退还已支付全部款项，并支付合同总价5%的违约金，不足弥补损失的，甲方有权进一步索赔。
2.服务成果不符合合同约定的，乙方需在甲方规定期限内整改，整改期间不予延期；经两次整改仍不符合要求的，甲方有权解除合同，乙方需退还已支付款项，并支付合同总价5%的违约金。
3.乙方未按约定提供售后服务的，甲方有权要求其限期整改，每逾期一次支付违约金500元；若因售后服务不到位造成损失的，乙方需承担相应赔偿责任。
4.乙方违反保密要求的，甲方有权解除合同，要求退还全部费用，并追究其经济赔偿及法律责任。
保密条款

1.保密信息：双方在合作中获取的未公开技术资料、数据、报告、商业信息等应严格保密。

2.保密期限：合同履行期间及终止后3年。
3.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露，否则承担法律责任。

知识产权

1.本项目全部服务成果、报告、数据、影像资料等知识产权归甲方所有。

2.乙方保证所提供技术、方案不侵犯第三方知识产权，否则由乙方承担全部责任。

合同变更、解除与终止

1.合同变更需双方协商一致，签订书面补充协议，与本合同具有同等效力。

2.乙方有下列情形之一，甲方可单方解除合同：

服务严重不合格，整改后仍不达标；
逾期超30日未完成任务；
转包、分包或提供虚假材料；
3.合同终止，乙方应移交全部成果、资料、设备，甲方按合格成果结算。

不可抗力

因不可抗力导致合同无法履行，受影响方3日内书面通知对方，提供证明后可延期、部分或全部免责，双方协商处理后续事宜。

争议解决

1.本合同如发生争议，双方应协商解决。
2.如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
3.因履行本合同产生争议的，因此产生的相应费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、保全费（含保函保费）、诉讼费、送达费、执行费、交通费、住宿费、律师费等全部费用）由违约方承担。
合同生效

1.本合同在双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2.合同执行期内，双方均不得随便变更或解除合同，合同如有未尽事宜经双方共同协商作出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3.合同一式 肆 份，甲乙双方各持 贰 份。
4.双方确认，本合同所有的通知、告知、报告等均是指书面形式。在本合同履行过程中，所有通知、文件、文书、资料等，均可以向本合同约定的地址和联系人或营业执照所列明的住所地进行送达，任何一方如果迁址、变更电话、电邮，应当提前3日书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址或联络方式邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄、短信、电邮方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。
甲方（盖章）：湛江市生态环境局
委托代理人：
年    月    日
乙方（盖章）：____________________
法定代表人或委托代理人：
年    月    日
