项目支出绩效自评报告

项目名称：霞山水质净化厂扩容提质（30万m³/d）工程

评价年度：2019年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2020年8月24日

一、基本情况

（一）项目背景：根据《广东省环境保护厅关于印发南粤水更清行动计划（2013～2020年）的通知》【粤环〔2013〕13号】，要求城镇污水处理实施提标改造，使得出水水质满足一级A标准。（1）满足《湛江市城市总体规划》（2011-2020年）和《湛江市中心城区排水工程专项规划》(2014 ～2030年)的需要；（2）满足《加快推进粤东西北地区新一轮生活垃圾和污水处理基础设施建设实施方案》的需要；（3）满足湛江市社会经济、城市持续发展的需要；（4）满足该厂服务范围污水量日益增长的需求；（5）减少城市环境污染，保护南柳河、湛江湾海域的需要；（6）满足水资源开发利用的需要。

（二）实施依据：可行性研究报告、环境影响评价报告、初勘初步设计、施工图、施工图预算等。

（三）主要内容：在现状设计规模20万m³/d的基础上扩容10万m³/d，总规模30万m³/d；出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提质到一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值；中水回用设计规模3万m³/d；项目总投资29994.51万元。

（四）实施情况：整体总工程量完成95.5%，其中土建施工完成99%；设备完成92%，个别工艺单元已开始单机调试。

（五）预期投入：11892万元。

（六）评价年度项目绩效目标设定情况：（1）总体目标：完成通水调试。（2）阶段性目标：第一季度计划完成土建部分的50%；第二季度计划完成土建部分的90%；第三季度计划完成设备安装50%第四季度完成建安工程且通水调试。

二、绩效自评工作开展情况

自评对象：湛江市广业生态环保有限公司。

自评范围：霞山水质净化厂扩容提质（30万m³/d）工程。

评价指标体系和标准：将总体目标划分四个等级，通过“决策、过程、产出、效益”四大方面进行分级评价，层层细化，每级制定详细的指标说明，并以“百分制”形式进行择优分档，如90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价方法：综合评分法。

自评工作组织：项目通过了市发改局审批立项，经我司与市国资委和广东省广业环保产业集团有限公司三方签订增资扩股协议后项目资金融资到位，我司财务部门对资金支付和支出规范性进行严格把控并时刻监管管理情况，我司项目部做到对工程项目实施程序规范性、监管有效性。对工程总价进行施工图预算审核，严控项目成本，对相应的分项进行核增（减）。项目自开工至2019年底，整体总工程量整体总工程量完成95.5%，其中土建施工完成99%；设备完成92%，个别工艺单元已开始单机调试。我司成立城市污水治理专项资金绩效自评小组，对项目各项资金（特别是财政专项资金）进行严格审核，层层把关，全部资金落实和支付到位，专项专用，公款公用，为项目推进做好支付保障。

三、绩效自评结果

（一）自评结论：根据2019年项目支出情况，我司进行了自评，按照年累计支付11892万元，占年度预期投入11892万元的100%，完成效果较好。

（二）自评分数和等级：自评得分为 96.32 分，等级为 优 。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况：（1）年度预期投入11892万元。（2）预算安排：建安工程费预算4700万；设备购置费预算6800万；其他费用预算392万。（3）实际到位资金：11892万元。（4）资金分配方式：按工程项目施工实际进度情况和合同条款分配支付。（5）预算指标分配下达情况：实际到位资金已按需分配到建安工程费、设备购置费和其他费用且接近预期投入目标值。

2.资金执行情况：本项目资金均为企业自筹，2019年实际支出情况均为企业自付，2019年已累计支付11892万元。

3.资金管理情况：按照《关于印发湛江市广业生态环保有限公司建设工程合同计量支付管理办法及实施细则（试行）的通知》内容及相关管理制度执行资金管理，本项目执行情况良好，无出现特殊情况。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况：因项目2019年底刚进入单机调试阶段，还未完全进行调试和验收，产出数量、质量指标完成情况均未达到预期目标；时效指标不变；成本指标因各种实际施工情况及不定性等原因导致项目施工进度滞后，从而导致实际支付值未达到预期目标值。

2.效益指标完成情况：因项目2019年底刚进入单机调试阶段，还未完全进行调试和验收，但目前该厂继续保持一级B的出水水质，仍对经济、社会、生态等方面产生效益，故2019年项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标保持原状不变。

3.满意度指标完成情况：完成了97份个人问卷和7份单位问卷，均无反对意见，完成情况良好。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验：我司建立和完善专项资金管理制度，对各类专项资金的申请都是按照相关规定和流程，整理好相关资料进行报送审批；建立绩效评价制度，对项目各方面进行考核和奖惩。该项目为省、市重点工程项目，我司对项目实施前期进行项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价书等相关设计和报告书的调研和编制， 初步设计对工程概算反复审核和测算并通过了专家评审。对EPC总承包和工程监理进行公开招标确定中标单位。工程施工后成立项目小组，对工程项目实行责任制管理，对项目各项指标进行跟踪管理和监督检查。对项目考核指标完成情况、工程进度、工程质量、安全文明施工情况等实施定期监督和检查，对各建构筑物进行分期分项质量验收；对该专项资金的申请和支付开展资金审计。

（二）存在的问题：1、施工进度相对滞后，项目需加强有效管理监督及措施；2、项目的新增投资和污水处理服务费用单价问题；3、运行时出现的各种设备问题和工艺设计漏洞等问题。

（三）偏离绩效目标的原因分析：1、电气设备安装进度缓慢滞后，霞山供电局需尽快对宝满变电站的互感器进行更换；2、项目扩容提质后增加设备，提高了厂部电耗、药耗、水耗，提高了营业成本，增加了经营难度；3、设计和施工单位在审核图纸和厂区实际情况时未考虑详细。

六、改进意见

1、针对施工进度相对滞后问题，找出原因对症下药，制定有效的管理监督措施，实施奖罚制度；2、积极与有关单位进行沟通协调，建议签订暂定新增运营单价协议；3、继续结合实际情况优化设计和施工。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与资金管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将资金支付绩效目标自评报告在公司集团内部上进行公开，广泛接受集团公司监督。