## 霞山
附件4
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）：湛江市广业生态环保有限公司 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 霞山水质净化厂扩容提质（30万m³/d）工程 |  |  |  |  | 评价年度 | 2019 |  | 评价金额 | 11892
| 主管部门 |  | 湛江市住房和城乡建设局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 易宇鹏13828220926 |  | 联系邮箱 | zjsws2018@163.com
| 实施单位 |  | 湛江市广业生态环保有限公司 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 李庆春13828282318 |  | 联系邮箱 | zjwsgcb@163.com
| 实施文件依据 |  |  | 根据《广东省环境保护厅关于印发南粤水更清行动计划（2013～2020 年）的通知》【粤环〔2013〕13 号】要求
| 支出主要内容 |  |  | 工程进度款、监理费、项目管理费等
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出
| 合计 | 11892 | 0 | 11892 | 11892 | 0 | 11892 | 0 | 11892 | 0 | 问题： 无 改进措施：无
| 市财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 省财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 其他资金（自筹） | 11892 | 0 | 11892 | 11892 | 0 | 11892 | 0 | 11892 | 0
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 2016年9月完成项目可行性研究报告的报审及立项批复，项目总投资29994.51万元。概算32773.16万元。 | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | 无 | [8 empty] | 问题： 本项目的污水处理服务协议尚未签订。 改进措施：继续加强与市住建局的沟通协调，尽快完成污水处理服务协议签订工作。
| 项目管理制度文件 | 关于印发湛江市广业生态环保有限公司工程签证管理办法及实施细则（试行）的通知（湛广业生态项[2019]31号）、关于印发湛江市广业生态环保有限公司工程竣工技术资料管理制度（试行）的通知（湛广业生态项目〔2020〕25号）、关于印发湛江市广业生态环保有限公司建设工程合同计量支付管理办法及实施细则（试行）的通知（湛广业生态函[2020]24号）、关于印发湛江市广业生态环保有限公司建设项目工程竣工图编制规定（试行）的通知（湛广业生态项目〔2020〕26号）、湛广业生态项目〔2020〕23号 关于印发湛江市广业生态环保有限公司建设项目隐蔽工程质量验收实施细则（试行）的通知
| 验收情况 | 是否完工 | 否 | 完工时间 | 未验收 |  | 是否验收 | 否 | 验收时间 | 未验收
|  | 验收文件及文号 | 未验收
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | [5 empty] | 是否如期实现预期目标： 是 □ 部分实现þ 否 □
| 1、2019年9月完成土建； 2、2019年11月完成工艺设备、电气安装； 3、2019月12月试运行。 | [5 empty] | 2019年已完成部分工艺建筑主体，及主要工艺设备安装，项目于2019年12月29日开始通水调试。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日处理量 |  |  | 30万m3/d |  | 23万m3/d |  | 偏差原因：市政污水管网来水量未达到设计规模30万m³/d。 改进措施：希望政府加快完善市政污水管网建设。
|  |  | 指标2：出水标准 |  |  | 水质提标达到国家一级A标准 |  | 工程仍在施工中，部分指标已达到一级A标准 |  | 偏差原因：工程未完工，工艺未串联，出水水质未能全部达到一级A标准。 改进措施：尽快完工验收，确保出水水质稳定达到一级A标准排放。
|  | 质量指标 | 指标1：pH 值 |  |  | 6 - 9 |  | 6.79 |  | 暂无
|  |  | 指标2：CODcr |  |  | ≤40 |  | 28 |  | 暂无
|  |  | 指标3：BOD 5 |  |  | ≤10 |  | 7 |  | 暂无
|  |  | 指标4：SS |  |  | ≤10 |  | 9 |  | 暂无
|  |  | 指标5：TN |  |  | ≤15 |  | 13.16 |  | 暂无
|  |  | 指标6：NH 3 -N |  |  | ≤5 |  | 2.14 |  | 暂无
|  |  | 指标7：TP |  |  | ≤0.5 |  | 0.256 |  | 暂无
|  |  | 指标8：粪大肠菌群数 |  |  | ≤1000 个/L |  | 1413 |  | 偏差原因：由于工程未完工，紫外消毒未全部投入使用，导致出水粪大肠菌群数未稳定达标。 改进措施：尽快完工验收，使得消毒系统投入使用，出水水质控制达到一级A标准排放。
|  | 时效指标 | 指标1：服务年限 |  |  | 30年 |  | 30年 |  | 暂无
|  |  | 指标2：建设期 |  |  | 2年 |  | 2年 |  | 暂无
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：土建费 |  |  | 4700万元 |  | 4700万元 |  | 偏差原因：雨天和台风天气等不可抗力，以及部分施工要进行停水停电接驳，导致施工进度滞后，实际支付值未达到预期目标值。 改进措施：加大人力物力投入，合理管理施工情况，大力追赶工期。
|  |  | 指标2：设备费 |  |  | 6800万元 |  | 6800万元 |  | 偏差原因：雨天和台风天气等不可抗力，以及部分施工要进行停水停电接驳，导致施工进度滞后，实际支付值未达到预期目标值。 改进措施：加大人力物力投入，合理管理施工情况，大力追赶工期。
|  |  | 指标3：其他费用预算 |  |  | 392万元 |  | 392万元 |  | 偏差原因：项目管理费具有不确定性。 改进措施：合理编制资金预算计划，控制成本。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 可减少各工业企业分散进行污水处理所增加的投资和运行管理费。 |  | 可减少各工业企业分散进行污水处理所增加的投资和运行管理费。 |  | 暂无
|  | 指标 | 指标2： |  |  | 中水回用实现循环经济：1.厂内生产及绿化用水；2.供湛江港散装码头冲洗道路。 |  | 已实现厂内生产及绿化用水，节约自来水用水成本。 |  | 偏差原因：因湛江港内部中水回用设施建设未完成，无法通水至湛江港。 改进措施：待湛江港内部中水回用设施建设完成并接驳我司中水管道后方可通水使用。
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 可提高水质，提高卫生水平，保护周边水域。 |  | 可提高水质，提高卫生水平，保护周边水域。 |  | 暂无
|  | 指标 | 指标2： |  |  | 可改善服务区投资、旅游环境，促进霞山区经济、贸易、旅游等方面的发展。 |  | 可改善服务区投资、旅游环境，促进霞山区经济、贸易、旅游等方面的发展。 |  | 暂无
|  |  | 指标3： |  |  | 可提供一些工作岗位，解决部分就业问题。 |  | 可提供一些工作岗位，解决部分就业问题。 |  | 暂无
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 对改善区域水环境质量具有积极作用 |  | 对改善区域水环境质量具有积极作用 |  | 暂无
|  | 指标 | 指标2： |  |  | 改善人民的生活环境 |  | 改善人民的生活环境 |  | 暂无
|  |  | 指标3： |  |  | 改善受纳水体南柳河和湛江港湾的水质 |  | 改善受纳水体南柳河和湛江港湾的水质 |  | 暂无
|  | 可持续影响指标 | 指标1：机构可持续 |  |  | 由湛江市广业生态环保有限公司负责运营，机构可持续 |  | 由湛江市广业生态环保有限公司负责运营，机构可持续 |  | 暂无
|  |  | 指标2：机制可持续 |  |  | 污水处理收费0.95元/吨，财政拨付污水处理服务费单价0.87元/吨 |  | 污水处理收费0.95元/吨，财政拨付污水处理服务费单价0.87元/吨；根据内部可研，扩容提质后污水处理收费预计升至1.065元/吨，加上单价0.87元/吨，总污水处理费应为1.935元/吨 |  | 偏差原因：污水处理单价问题未能最终确认。 改进措施：积极与相关职能部门联系，尽快确定水价并签订协议。
|  |  | 指标3：环境可持续 |  |  | 处理生活污水，改善生态环境 |  | 处理生活污水，改善生态环境 |  | 暂无
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：个人问卷 |  |  | 共发放97份问卷，收回97份，95份支持，2份无所谓，无反对意见 |  | 共发放97份问卷，收回97份，95份支持，2份无所谓，无反对意见 |  | 暂无
|  |  | 指标2：单位问卷 |  |  | 共发放7份问卷，收回6份，6份支持，无反对意见 |  | 共发放7份问卷，收回6份，6份支持，无反对意见 |  | 暂无