附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：整治41座镇级垃圾填埋场

评价年度：2019年度

市级预算部门单位（公章）：湛江市住房和城乡建设局

填报日期：2020年8月26日

一、基本情况

（一）项目背景及实施依据

党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，将生态文明建设提升至前所未有的高度。为贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设和环境保护的重要决策部署，以贯彻落实中央保护督察组督察反馈意见为契机，切实加大我市生态文明建设和环境保护工作力度，改善农村人居环境，按照《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于全面推进镇级填埋场整改工作的通知》（粤建村函[2018]2270号）要求明确我市51座镇级填埋场需整改。

（二）主要内容及实施情况

根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于加快推进镇级垃圾填埋场整改工作的通知》（粤建村函〔2018〕1151号）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于进一步细化镇级垃圾填埋场整改工作方案的通知》（粤建电发〔2018〕42号）要求，我市51座镇级填埋场需依据“省级统筹指导、抽查复验，市为责任主体、组织验收，县级具体落实、统一实施”的原则开展整治。

截至2020年6月30日，45座开展施工（其中26座完成整改未验收）；6座未开工。

- 预期投入

### 预期共投入8168万元，其中：

1.市级检测验收费用181.4万元，经咨询我市市区填埋场技术人员和市环卫协会相关专家，以及参考相关地级市的检测验收工作费用安排，完成51座镇级填埋场的检测验收工作所需费用估算为178.4 万元、招标代理等前期费用为3万元，合计181.4万元。

2.拨付各县（市）整治费用7986.6万元，省级专项补助资金余额7986.6万元全部下达徐闻县、廉江市和雷州市，用于开展51座镇级填埋场整治工作和对已完成整改的予以奖补，计算方式为：156.6×51=7986.6万元（即每个镇级填埋场整治费用156.6万元）。

- 绩效自评工作开展情况

根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2020〕6号）及《湛江市住房和城乡建设局2020年市级财政资金绩效自评工作实施方案》要求，对为51座镇级填埋场整治及验收工作从决策、过程、产出、效益等方面开展绩效自评。

三、绩效自评结果

通过分析各县（市）项目实施单位提供的相关资料，综合现场核查评价，总体上，大部分镇级垃圾填埋场整改任务按计划开展，取得了一定的成效，但也存在部分县（市）整改进度滞后的问题。依据既定的评价指标体系，综合自评该项目使用绩效得分为90.6分，绩效等级为“优”级。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。广东省财政厅《关于提前下达2019年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战资金的通知》（粤财工[2018]284号）下达我市8168万用于整改镇级填埋场，我局向市政府上报《关于报送2019年镇级填埋场整改省级专项补助资金分配方案的请示》，分配市级检测验收费用181.4万元，拨付各县（市）整治费用7986.6万元。

2.资金执行情况。我局于2019年4月11日发《关于申请拨付2019年镇级填埋场整改省级专项补助资金的函》至市财政局，申请拨付资金，截至2020年6月30日，已支付6253.5723万元。

3.资金管理情况。我局2019至2020年，严格落实“月检查、月督办、月通报”制度，共组织实地督察20次，下发提醒函19份、通报8份，召开工作推进会2次，联合市生态环境局印发《湛江市镇级垃圾填埋场整治督导及验收工作方案》，对项目开展及资金支付情况进行了有效管理。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。根据审核材料和现场核查，暂未发现支出超预算指标情况。有关县（市）预算执行进度与事项完成进度基本匹配，也未出现超支情况。

2.效益指标完成情况。

（1）社会经济效益方面，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力，绿水青山就是金山银山。通过对镇级垃圾填埋场整改的资金补助，加快我市镇级垃圾填埋场整改的步伐，改善了当地基础设施建设，积极推动各地垃圾无害化处理，从而有效保护当地居民的生产生活安全，提高公众健康水平，增强区域可持续发展能力和绿色生产力，进一步推动形成绿色发展、循环发展、低碳发展的绿色低碳循环发展新方式。

（2）生态环境效益方面，镇级垃圾填埋场的整改治理，直接改善了不合格垃圾填埋场产生的环境污染问题。镇级垃圾填埋场的整改消除渗滤液的产生，减少对区域土壤、地表水体、地下水的影响，防止了土壤水源和大气的污染，减少疾病传播途径，有益于人们身心健康，提高人们的生活质量。在垃圾填埋场上覆绿，种植草皮、经济林树苗，重新利用土地，有利于恢复生态，保护环境。

（3）可持续性方面，镇级垃圾填埋场整改可持续性较高。一是镇级垃圾填埋场整改工作在政策层面能够得到持续支持。二是市、县（市）均建立了镇级垃圾填埋场整改工作机制。有关县（市）建立镇级垃圾填埋场整改工作领导小组，负责本地整改工作的组织协调、联络沟通、情况汇总、督查考核等，机构和人员能够保障整改项目的实施和后续维护。三是镇级垃圾填埋场整改有比较完善的管理制度。四是垃圾填埋场整改是环境友好型项目，对生态环境有益无害。

3.满意度指标完成情况。根据日常工作监督、实地督导情况，镇级垃圾填埋场周边群众的总体满意度较高，整改后的垃圾填埋场对周边的生产生活环境基本没有影响。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）存在问题

主要是部分县（市）推进力度不足，整改进度滞后。截至2020年6月30日，51座镇级填埋场中仅26座完成整治，还有19座在施工，雷州市还有6座未动工，与“2020年6月原则上全部完成整改”的整改进度目标仍有一定差距。

## 偏离绩效目标的原因

## 主要有以下几个因素：一是受新冠肺炎疫情影响镇级填埋场整体复工延迟了；二是招标流程耗时较多；三是部分镇级填埋场项目整改方式发生变更调整。

六、改进意见

一是加强检查和专项督查，督促进度滞后的县（市）提高认识，切实落实主体责任，克服困难，加大镇级垃圾填埋场整改工作推进力度。

二是继续加强资金使用情况管理，要求每月各县（市）每月上报资金使用情况并通报，要求整改进度滞后的县（市）按照管理权限和责任做好监管，及时协调解决项目实施过程遇到的困难和问题，保证整改质量。

三是要求各县（市）严格按照《广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则》加快推进整改验收工作，保证整改完成一个、合格一个、验收一个、销号一个。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟于湛江市人民政府网站进行公开。