## 赤坎
附件4
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）：湛江市广业生态环保有限公司 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 赤坎水质净化厂扩容提质（20万吨/日）工程A段（15万吨/日） |  |  |  |  | 评价年度 | 2019 |  | 评价金额 | 1300
| 主管部门 |  | 湛江市住房和城乡建设局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 易宇鹏13828220926 |  | 联系邮箱 | zjsws2018@163.com
| 实施单位 |  | 湛江市广业生态环保有限公司 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 王秋养13828015836 |  | 联系邮箱 | zjwsgcb@163.com
| 实施文件依据 |  |  | 根据《广东省环境保护厅关于印发南粤水更清行动计划（2013～2020 年）的通知》【粤环〔2013〕13 号】要求
| 支出主要内容 |  |  | 支付项目管理费用、赤坎厂扩容提质工程建安费预计款
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出
| 合计 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 问题： 无 改进措施：无
| 市财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 省财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 其他资金（自筹） | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 2017年11月6日完成立项备案工作，工程投资约14599.66万元。概算13333.97万元。 | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | 无 | [8 empty] | 问题： 本项目的污水处理服务协议尚未签订。 改进措施：继续加强与市住建局的沟通协调，尽快完成污水处理服务协议签订工作。
| 项目管理制度文件 | 关于印发湛江市广业生态环保有限公司工程签证管理办法及实施细则（试行）的通知（湛广业生态项[2019]31号）、关于印发湛江市广业生态环保有限公司工程竣工技术资料管理制度（试行）的通知（湛广业生态项目〔2020〕25号）、关于印发湛江市广业生态环保有限公司建设工程合同计量支付管理办法及实施细则（试行）的通知（湛广业生态函[2020]24号）、关于印发湛江市广业生态环保有限公司建设项目工程竣工图编制规定（试行）的通知（湛广业生态项目〔2020〕26号）、湛广业生态项目〔2020〕23号 关于印发湛江市广业生态环保有限公司建设项目隐蔽工程质量验收实施细则（试行）的通知
| 验收情况 | 是否完工 | 否 | 完工时间 | 未验收 |  | 是否验收 | 否 | 验收时间 | 未验收
|  | 验收文件及文号 | 未验收
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是 þ 部分实现□ 否 □
| 计划在2019年完成项目前期工作，并开工建设。 | [5 empty] | 在2019年内完成该项目的前期工作顺利进入施工阶段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日处理量 |  |  | 15万吨/天 |  | 项目按预期计划顺利在2019年11月26日签订EPC总承包合同并于12月30日签订工程监理合同。2019年因项目刚进入施工阶段所以暂未能对指标的完成值进行评估。 |  | 暂无
|  |  | 指标2：出水标准 |  |  | 水质提标达到国家一级A标准
|  | 质量指标 | 指标1：pH 值 |  |  | 6 - 9
|  |  | 指标2：CODcr |  |  | ≤40
|  |  | 指标3：BOD 5 |  |  | ≤10
|  |  | 指标4：SS |  |  | ≤10
|  |  | 指标5：TN |  |  | ≤15
|  |  | 指标6：NH 3 -N |  |  | ≤5
|  |  | 指标7：TP |  |  | ≤0.5
|  |  | 指标8：粪大肠菌群数 |  |  | ≤1000 个/L
|  | 时效指标 | 指标1：服务年限 |  |  | 30年
|  |  | 指标2：建设周期 |  |  | 1年
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：人工费 |  |  | 79.5万元/年
|  |  | 指标2：药剂费 |  |  | 1085.81万元/年
|  |  | 指标3：电费 |  |  | 772万元/年
|  |  | 指标4：水费 |  |  | 1.64万元/年
|  |  | 指标5：污泥运输费 |  |  | 729.27万元/年
|  |  | 指标6：日常维修及设备更换费 |  |  | 284.17万元/年
|  |  | 指标7：其他费用（含日常办工等管理费） |  |  | 345.11万元/年
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：减少社会经济成本 |  |  | 由于本工程的实施，使得城市污水处理设施更加完善，区域水环境质量也得到改善，该区域的土地利用价值会显著提高，一些非生产性用地转化为生产性用地，低产出利润率用地转化为高产出利润率用地，区域内土地资源将得到增值。
|  | 社会效益指标 | 指标1：减少疾病，增进健康 |  |  | 将进一步净化污水，减少细菌的滋生，减少疾病源，减少水污染所导致的对居民健康的严重损害，从而降低医药费开始，提高城市卫生水平及人民健康水平。
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 对改善区域水环境质量具有积极作用
|  | 指标 | 指标2： |  |  | 改善人民的生活环境
|  |  | 指标3： |  |  | 对改善滨湖水质作用巨大
|  | 可持续影响指标 | 指标1：机构可持续 |  |  | 由湛江市广业生态环保有限公司负责运营，机构可持续
|  |  | 指标2：机制可持续 |  |  | 污水处理收费0.95元/吨，财政拨付污水处理服务费单价0.87元/吨
|  |  | 指标3：环境可持续 |  |  | 处理生活污水，改善生态环境
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：个人问卷 |  |  | 共发放84份问卷，收回84份，17份认为环境状况很好，49份认为环境状况较好，18份认为环境状况一般，无反对意见
|  |  | 指标2：单位问卷 |  |  | 共发放5份问卷，收回5份，5份支持，无反对意见