## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）：湛江市住房和城乡和建设局 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 保障性住房专项 |  |  |  |  | 评价年度 | 2019年 |  | 评价金额 | 12419
| 主管部门 |  | 湛江市住房和城乡和建设局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 陈瑜18922086900 |  | 联系邮箱
| 实施单位 |  | 湛江市住房和城乡和建设局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 陈瑜18922086900 |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  |  | 市政府文件呈批表（办文编号A19145），湛发改资[2011]418号，湛发改资[2012]321号，湛发改资[2011]296号，湛发改资[2015]386号，湛发改资[2013]115号，湛赤发改投[2018]14号,湛赤发改投[2018]13号,湛财预[2019]8号
| 支出主要内容 |  |  | 市区公租房项目建设
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出
| 合计 | 12419 | 0 | 12419 | 11375.71 | 0 | 11375.71 | 0 | 11375.71 | 0 | 问题： …… 改进措施： ……
| 市财政资金 | 12419 | 0 | 12419 | 11375.71 | 0 | 11375.71 | 0 | 11375.71 | 0
| 省财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 市区公租房项目均已立项，未有概算调整 | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | 按发改立项批文的招标方式进行招标 | [8 empty] | 问题： 1.工程结算审核支付周期较长； 2.该专项资金主要涉及6个公租房项目，其中4个已完工，2个本年度新开工建设，未完工原因主要是属于跨年度项目。 改进措施： 1.优化审核管理流程，对前期材料准备确保完整性；
| 项目管理制度文件 | 《湛江市住房和城乡建设局建设项目监督管理办法》
| 验收情况 | 是否完工 | 部分完工 | 完工时间 |  |  | 是否验收 | 部分是 | 验收时间
|  | 验收文件及文号 | 1.建设路24号公共租赁住房一期工程《建筑工程竣工验收报告》（20140116） 2.建设路24号公共租赁住房二期工程《建筑工程竣工验收报告》（20180426） 3.赤坎寸金市场改（续）建工程《建筑工程竣工验收报告》（20140926） 4.麻章瑞云北路公租房工程《建筑工程竣工验收报告》 （20180731）
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是 □ 部分实现☑ 否 □
| 1.建设路24号公共租赁住房一期工程结算 2.建设路24号公共租赁住房二期工程结算 3.赤坎寸金市场改（续）建工程结算 4.麻章瑞云北路公租房工程结算 5.东盛路（南侧）公租房项目按工程进度款支付 6.农林二路公租房项目按工程进度款支付 7.公租房项目其他非工程建设费用支出 | [5 empty] | 1.建设路24号公共租赁住房一期工程结算（已完成） 2.建设路24号公共租赁住房二期工程结算（结算已完成审核，未支付） 3.赤坎寸金市场改（续）建工程结算（未结算） 4.麻章瑞云北路公租房小区工程结算（未结算） 5.东盛路（南侧）公租房项目按工程进度款支付（已完成） 6.农林二路公租房项目按工程进度款支付（已完成） 7.公租房项目其他非工程建设费用支出（已完成）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障性住房专项实际到位（万元） |  |  | 12419 |  | 11375.71 |  | 保障房资金实际到位情况以本年度公积金资金计提金额为准
|  |  | 保障性住房专项预算执行率（%） |  |  | 100 |  | 100
|  |  | 按期开工（套） |  |  | 1378 |  | 1378
|  | 质量指标 | 工程质量达标率（%） |  |  | 100 |  | 100
|  | 时效指标 | 按时完工率（%） |  |  | 100 |  | 100
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 城镇保障安居工程成本控制率（%） |  |  | 100 |  | 100
| 效益指标 | 经济效益指标
指标
|  | 社会效益指标 | 是否发挥社会保障“兜底”作用 |  |  | 是 |  | 是
指标
|  | 生态效益指标 | 符合环境评价标准（%） |  |  | 100 |  | 100
指标
|  | 可持续影响指标 | 对地区经济发展有长远影响 |  |  | 长期 |  | 长期
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 公租房保障对象满意度（%） |  |  | ≥80 |  | 90
≥