## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）： | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 整治41座镇级垃圾填埋场 |  |  |  |  | 评价年度 | 2019 |  | 评价金额 | 8168
| 主管部门 |  | 湛江市住房和城乡建设局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 邓远；13828212667 |  | 联系邮箱 | cxk365@163.com
| 实施单位 |  | 廉江市、雷州市、徐闻县住房和城乡建设局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 廉江：黄宗隆，13560539424；雷州，苏如勤，13822531316；徐闻：张建文,15913549011 |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  |  | 广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于全面推进镇级填埋场整改工作的通知（粤建村函[2018]2270号）
| 支出主要内容 |  |  | 一、市级检测验收费用 181.4万元；二、按付各县（市）整治费用 7986.6万元
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出
| 合计 | 8168 |  | 8168 | 181.4 | 7986.6 | 181.4 | 7986.6 | 0 | 6253.57 | 问题： 1.徐闻县支付进度较慢 2.市本级尚未开展验收 改进措施： 1.下发提醒函督促徐闻县加快支付 2.市本级尽快开展验收。
| 市财政资金 | 0
| 省财政资金 | 8168 |  | 8168 | 181.4 | 7986.6 | 181.4 | 7986.6 | 0 | 6253.57
| 中央财政资金 | 0
| 其他资金 | 0
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 广东省住房和城乡建设厅 广东省环境保护厅关于全面推进镇级填埋场整改工作的通知（粤建村函[2018]2270号）明确我市51座镇级填埋场需整治，广东省财政厅《关于提前下达2019年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战资金的通知》（粤财工[2018]284号）下达我市8168万用于整改镇级填埋场。 | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | 采用公开招标方式采购 | [8 empty] | 无
| 项目管理制度文件 | 湛江市镇级垃圾填埋场整治督导及验收工作方案
| 验收情况 | 是否完工 | 否 | 完工时间 |  |  | 是否验收 |  | 验收时间
验收文件及文号
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是 □ 部分实现R 否 □
| 预期2020年6月30日前完成51座镇级填埋场整治 | [5 empty] | 截至2020年6月30日，完成26座镇级填埋场整治
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成51座镇级填埋场整治 |  |  | 51座 |  | 26座 |  | 原因：一是受新冠肺炎疫情影响镇级填埋场整体复工延迟了；二是招标流程耗时较多；三是部分镇级填埋场项目整改方式发生变更调整。改进措施：一是加强检查和专项督查，督促进度滞后的县（市）提高认识，切实落实主体责任，克服困难，加大镇级垃圾填埋场整改工作推进力度。 二是继续加强资金使用情况管理，要求每月各县（市）每月上报资金使用情况并通报，要求整改进度滞后的县（市）按照管理权限和责任做好监管，及时协调解决项目实施过程遇到的困难和问题，保证整改质量。 三是要求各县（市）严格按照《广东省镇级垃圾填埋场整治技术要求及评分细则》加快推进整改验收工作，保证整改完成一个、合格一个、验收一个、销号一个。
|  | 质量指标 | 指标1：按广东省镇级填埋场整治技术要求及评分细则验收合格 |  |  | 2020年底前全部验收合格 |  | 尚未开始验收 |  | 按验收计划预计2020年9月初开始验收
|  | 时效指标 | 指标1：2020年底前全部完成 |  |  | 2020年底前全部完成 |  | 截止2020年6月完成26座整治 |  | 可确保2020年前全部整改并验收
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：控制在预算资金内 |  |  | 8168万元 |  | 6253.57万元 |  | 目前已支出6253.57万元，可控制在预算内完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标
|  | 社会效益指标 | 指标1：改善我市环境容貌 |  |  | 改善我市环境容貌 |  | 改善我市环境容貌
指标
|  | 生态效益指标 | 指标1：缓解因生活垃圾堆填带来的环境污染和各种社会、经济问题 |  |  | 缓解填埋场周边因生活垃圾堆填带来的环境污染和各种社会、经济问题 |  | 缓解填埋场周边因生活垃圾堆填带来的环境污染和各种社会、经济问题
指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持续改善填埋场周边环境 |  |  | 持续改善填埋场周边环境 |  | 持续改善填埋场周边环境
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度（100%） |  |  | 100 |  | 100