市十件民生实事项目支出绩效自评报告

项目名称：市十件民生实事

评价年度：2019年

市级预算部门单位（公章）：湛江市民政局

填报日期：2020年8月25日

一、基本情况

（一）项目概况。

根据市十件民生实事要求，我市城镇、农村低保对象最低生活保障人均补差水平分别从每月503元、228元提至554元、251元；特困人员基本生活标准按不低于当地最低生活保障标准的1.6倍、且不低于当地现行特困人员基本生活标准确定。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

此项资金主要绩效目标是提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。

二、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作方案的通知》（湛民办[2020]36号）要求，本次绩效自评困难群众救助补助资金项目工作，市、县两级民政负责困难群众救助业务科、股室，对照下发的资金文件绩效目标表，对全市2019年十件民生实事-困难群众救助补助资金收支情况进行自评，并收集财政支付凭证等佐证材料。

三、绩效自评结果

项目支出绩效自评指标100分，困难群众救助项目目标清晰、明确，资金使用效益明显，资金管理制度规范，实行社会化发放，确保了资金使用的安全性，社会公众投诉率1‰以内，对困难群众救助补助资金发放工作普遍满意，社会效益显著，项目完成的结果与项目预期目标一致，完成绩效整体目标，项目可持续发展性良好。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况。

1、资金到位情况。包括评价年度预期投入、预算安排、实际到位资金、资金分配方式及预算指标分配下达情况等。

根据《关于提前下达中央和省财政2019年困难群众救助补助预算资金的通知》(粤财社[2018]253号）和《关于下达2019年中央财政困难群众救助补助资金的通知》（粤财社[2019]71号）要求，中央及省财政下达我市2019年困难群众救助补助资金127623万元（其中中央财政34361万元、省财政93262万元）。同时，根据《关于提前下达市级财政2019年困难群众救助补助预算资金的通知》（湛财社〔2018〕226号）要求，我市市级财政预算下达3450万元，另文拨付市福利院138万元、市救助站90万元。县级财政预算配套资金10520万元，当年中央、省、市、县四级财政预算安排共141821万元。上年结转资金11622万元，全年财政投入共153443万元。

2、资金执行情况。

2019年中央、省、市、县四级财政预算安排共141821万元，并下拨市本级和各县（市、区），其中徐闻县24073万元、雷州市44520万元、遂溪县11756万元、廉江市29008万元、吴川市14786万元、赤坎区755万元、霞山区1187万元、坡头区6120万元、麻章区3798万元、开发区5103 万元、市福利院321万元、市救助站393万元。

下拨资金用于低保、特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障（包括含艾滋病病毒感染儿童、生活困难的事实无人抚养儿童）、流浪乞讨人员救助等项目支出。

经统计，2019年各用款单位实际支出132301万元，其中徐闻县21,140万元、雷州市37,237万元、遂溪县14,089万元、廉江市30,515万元、吴川市13,737万元、赤坎区1,034万元、霞山区1,581万元、坡头区5,025万元、麻章区3,798万元、开发区3,573 万元、市福利院245万元、市救助站327万元。

上年结转资金11622万元，当年调整预算3,285 万元，当年滚存结余17858万元，其中徐闻县3,076万元、雷州市7,283万元、遂溪县1,963万元、廉江市2,411万元、吴川市1,875万元、赤坎区78万元、霞山区110万元、坡头区519万元、开发区506万元、市救助站37万元。截止2020年8月，2019年结余资金已全部使用完毕。

3、资金管理情况。

资金落实与管理机制健全，严格执行《社会救助暂行方法》、《广东省人民政府关于进一步建立特困人员供养制度的实施意见》、《广东省困难群众基本生活资金管理办法》、《湛江市临时救助实施细则》等系列规范性文件。困难群众救助项目目标清晰、明确，资金使用效益明显，资金管理制度规范，实行社会化发放，确保了资金使用的安全性，项目完成的结果与项目预期目标一致。

（二）绩效目标完成情况。

1、产出指标完成情况。

（1）数量指标。

①月人均城乡低保补差分别不低于553和251元。2019年我市按要求完成困难群体基本生活保障提标工作，各项基本民生保障同比提标5%—10%，，全市城镇、农村低保标准提高到702元/人月、484元/人月，月人均城乡低保补差分别不低于554元/人月、251元/人月。各县（市、区）按及时新标准发放补贴并补发差额，完成城乡低保提标任务，切实提高困难群众基本生活保障水平。

②流浪乞讨人员救助量应救尽救。2019年全市救助流浪乞讨人员6379人次，其中站内救助4713人次，站外救助1666人次，未成年人救助99人次，护送返乡288人次。

③集中供养孤儿、散居孤儿（含艾滋病毒感染儿童）基本生活最低养育标准分别为每人每月1685元和1025元。

（2）质量指标。

①孤儿基本生活费发放覆盖率100%。2019年，我市按时按标准完成孤儿基本生活费提标工作，严格孤儿审批条件和程序，每月更新系统数据，确保系统数据与实际发放数一致。

②流浪乞讨救助管理按照标准实施救助100%。2019年，我市建立完善流浪乞讨人员寻亲服务机制，民政加强公安、卫健、城管等部门协作力度，联合上街开展巡查行动和托养机构排查整改工作，常态化开展“寒冬送温暖”专项救助活动，提高流浪乞讨人员综合救助水平。全市6个救助管理站使用广东省救助管理信息系统登记救助对象100%。

③特困人员供养标准不低于当地低保标准的1.6倍。2019年我市城乡特困人员基本生活标准分别按不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，且不低于当地现行特困人员基本生活标准确定。城镇特困人员供养标准1021元/人月-1585元/人月；农村特困人员供养标准775元/人月-792元/人月。按要求完成省厅提标任务。

- 时效指标。

①困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率达100%。我市严格按照《关于印发<广东省困难群众基本生活救助资金管理办法>的通知》（粤财社[2016]155号）要求，完善救助资金管理制度，规范管理程序，健全监督机制。各县（市、区）确保资金专项管理、分账核算、专款专用，按时足额发放低保、特困人员供养、临时救助对象基本生活的救助资金。

②流浪乞讨人员救助资金使用率达100%。流浪乞讨人员救助资金实行专款专用，按需分配。2019年共下达303万救助资金用于生活无着的流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、临时托养、劳务费、未成年人社会保护等救助工作。

③各地提高低保标准时间，各地在收到提标通知30日内印发提标文件。2019年4月29日，省民政厅印发《广东省民政厅关于发布2019年全省城乡低保最低标准的通知》（粤民发〔2019〕46号），我市及时按照规范性文件出台程序出台提标文件，由于市政府要求需经常务会议讨论，市政府于2019年7月2日讨论通过我局当天印发出台。

④中央、省财政补助资金拨付时限：我市均已按时在30日内将收到中央、省财政补助预算资金拨付到各地。

2、效益指标完成情况。

（1）经济效益指标。困难群众救助补助资金使用率：当地资金支出占当年资金拨付的90%以上。2019年中央及省财政预算下达我市困难群众救助补助资金共127623万元，市级财政预算下达3450万元。县级财政预算配套资金10520万元，当年中央、省、市、县四级财政预算安排共141821万元。全年各用款单位实际支出132301万元，占当年资金筹集的93%。

（2）社会效益指标。

①孤儿基本生活水平稳步提升。通过项目的实施，根据逐年物价上涨水平合理提高孤儿基本生活费标准，切实保障了孤儿的日常生活和学习需求，使孤儿基本生活水平稳步提升。

②流浪救助管理安置服务水平明显提高。持续开展救助和托养机构安全隐患排查整治工作，帮助困难群众解决突发事件，保障基本生活和人身安全，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会的和谐进步。创新救助形式、救助内容，积极引导社会力量参与到救助行业中，切实有效地维护流浪乞讨人员的基本生存权益。

③保障困难群众基本生活情况成效明显。通过项目的实施，切实落实了低保、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助对象和流浪乞讨人员的救助保障资金，有效保障了困难群众的基本生活需求，维护了困难群众的合法权益，推进了社会救助体系建设。

（3）可持续影响指标。

①困难群众基本生活保障制度不断完善。通过项目的实施，改善了城乡低保、城乡特困人员、散居孤儿、事实无人抚养儿童、临时救助对象和流浪乞讨人员等困难群众的生存环境，有利于促进城乡居民生存环境水平的提高；对人、自然、资源、社会等方面有持续正面影响。

②对健全社会救助体系的影响成效明显。困难群众的基本生活保障工作是一个地方民生工作的重要体现，通过银行等金融机构转账方式每月依时、足额社会化发放困难群众救助补助资金，有效地保障了困难群众的基本生活，充分体现“执政为民、以民为本”的工作理念，密切政府与困难弱势群众的关系，有利于促进社会和谐、稳定。

3、满意度指标完成情况。

（1）公众满意度≥90%。我市严格落实低保经办过程中审核审批主体责任，严肃工作纪律和群众纪律，杜绝脸难看、事难办等问题，灵活使用系统采集社会救助数据信息，提高审核审批效率，服务对象满意度达90%以上。

（2）社会公众投诉率1‰以内。市建立快速响应机制，县镇两级公开投诉举报电话，制定群众投诉举报值守人员通讯录，提高群众诉求的回应效率，据统计，公众投诉率在1‰以内。

五、主要经验、存在的问题及原因分析

（一）主要经验。本专项资金作为2019年十件民生实事的一部分，民政对救助补助范围、发放对象、方式及任务目标均进行了明确界定。资金使用程序规范、透明、合理。设立专项资金专户，坚持专款专用的原则，账目明晰，做到有规可依，有章可循。实行社会化发放，通过金融机构把资金发到救助对象的个人存折上，从制度上确保困难群众救助补助资金每月依时、足额发放到位，杜绝了贪污、挪用、截留专项资金等违规违法行为。

（二）存在问题。我市困难群众基数大，困难群众救助补助资金支出项目较多，包括低保、特困人员供养金和护理费、孤儿基本生活保障、困难群众临时救助、流浪乞讨人员救助、价格临时补贴，全年预计需要资金支出约15-16亿元。预计部分县（市、区）支出资金缺口较大。

六、改进意见

针对以上存在问题，建议如下：

（一）加大资金投入。建议财政加大困难群众救助补助资金投入，落实社会救助工作资金保障，确保社会救助工作健康长效发展。

（二）加强专项资金监管力度。将困难群众救助补助资金监管作为工作重点，监管各地资金使用和掌握工作开展情况，查找资金监管的薄弱环节和风险点，严肃查处贪污侵占、虚报冒领、截留私分农村低保资金等问题。

附件：1. 湛江市2019年困难群众救助补助资金收支统计表2. 市十件民生实事项目支出绩效自评基础数据表

3. 市十件民生实事项目支出绩效自评指标评分表

4. 佐证材料递交清单表