附件

湛江市科技计划项目监督检查工作规程（暂行）

第一条 为了进一步加强湛江市科技计划项目实施过程中的监督检查，提高科技计划项目实施质量和科技经费使用效率，依据《广东省科技计划项目监督规定》（广东省人民政府第271号令），结合我市实际，制定本规程。

第二条 本规程所称湛江市科技计划项目包括市级科技计划项目和纳入管理的省、国家专项科技计划项目（简称科技计划项目）。

科技计划项目监督检查（简称监督检查）是湛江市科技局对科技计划项目的组织实施、资金管理等情况，开展检查、督导、评价和问责等监督检查活动。

第三条 湛江市科技局是科技计划项目监督检查的主体，机关纪委负责督促指导，科技监督和成果转化科负责统筹实施，各业务科室履行相应的管理职责，县（市、区）科技主管部门、高等院校、科研机构等具有协同管理或者项目推荐权的单位履行相应的监督检查职责。

第四条 监督检查工作坚持客观、公正、公开、高效的原则，落实放管结合、尊重规律、绩效导向、廉政风险防控的相关要求。

第五条 湛江市科技局对项目承担单位或者协同管理的相关单位及个人的履职尽责情况开展监督时，被监督的单位和个人应当予以配合。

第六条 湛江市科技局可以委托第三方机构负责组织科技计划项目监督检查工作，工作经费列入科技局年度预算。

第七条 监督检查采取立项检查、定期报告、中期检查、验收检查和专项审计等方式进行。

1.立项检查。对科技项目申报指南、申报单位、申报个人、中介机构、专家及项目评审、合同签订等环节进行监督检查。

2.定期报告。包括中期报告、调整报告、重大事项报告等。

（1）中期报告：项目承担单位按照相关制度的规定和具体要求，在项目合同签订满一年后，通过市科技业务管理阳光政务平台如实提交项目中期实施情况报告，各级科技项目主管部门审查后提交审批意见。

（2）调整报告、重大事项报告：各业务科室对报送上来的调整报告和重大事项报告，形成处理意见，按照相关规定呈批后，报送科技监督与成果转化科备案。

（3）项目实施最后一年的年度报告结合项目验收一起报送。

3.中期检查。科技监督与成果转化科组织实施中期检查，各业务科室具体承担，检查对象是已提交项目中期报告并已有审批意见的项目和承担单位。

（1）各业务科室跟踪落实各个项目承担单位，要求其对照合同书及时报送项目中期报告，并给出审批意见。

（2）科技监督与成果转化科根据年度工作计划决定中期检查的抽查对象、抽查比例。

（3）检查方式采取集中分批听取项目实施情况汇报与实地检查相结合。

（4）对检查发现的有问题的项目，科技监督与成果转化科形成中期检查情况报告上报局领导审批后，由市科技局统一下达整改通知书，限期整改。

（5）检查结果移交档案室归档备查。

4.验收检查。

（1）各业务科室制定年度验收计划（年底制定下年计划），送科技监督与成果转化科备案。

（2）项目验收由各业务科室负责（或委托第三方机构承办），组织专家组具体实施。原则上项目结题验收监督检查与该项目验收一并进行。

（3）延期验收或逾期未验收科技计划项目一律列入项目清理清单，在清理与验收时，作为重点监督检查对象。

（4）科技监督与成果转化科对照各业务科室制定的年度验收计划，督促落实。

5.专项审计。根据上级要求和市科技局统一安排，组成专项审计工作小组或委托会计师事务所，对科技经费使用的合法性、合规性和合理性，以及财务收支信息的真实性和完整性等进行专项检查和评价。

第八条 项目监督检查的主要内容是：

1.项目申报资格。项目申报单位是否符合项目申报指南要求，历年科技项目执行情况。

2项目实施进展。项目承担单位是否严格按合同履行义务。

3.项目验收结题。对照合同是否完成80%及以上各项指标任务；有无存在违规事项等。

第九条 项目监督检查工作的组织实施：

1. 项目监督检查工作在局统一领导下，科技监督与成果转化科组织，各业务科室配合。（或委托第三方机构具体实施）。

2. 立项检查结合项目申报进行，验收检查结合项目验收进行。

3. 中期检查分准备阶段、实施阶段和结果处理阶段。准备阶段主要包括：制定监督检查计划和方案、通知项目承担单位等；实施阶段主要包括：受理和审查报告、组织会议或现场检查、出具检查报告等；结果处理阶段主要包括审定及下达整改通知书限期整改等。

4受委托的第三方机构依据市科技局年度下达的项目评审、项目验收、中期检查、专项审计等计划,遴选专家组组织实施,工作经费和专家费用统一由市科技局支出。

5. 监督检查工作实行回避制度。项目承担单位认为检查人员与本次检查有利害关系或者有其他关系可能影响检查的客观、公正，有权申请检查人员回避；检查人员认为自己与本次检查有利害关系或者有其他关系，应当主动申请回避。

第十条 项目监督检查工作的处理措施：

1.立项检查中发现的问题，科技监督与成果转化科形成报告呈报局领导，作为立项参考。问题严重的，将相关单位和个人的严重失信行为记入其科研诚信档案。

2.定期报告、中期检查和验收检查中发现的问题，项目主管业务科室应下达书面整改通知书限期整改。项目承担单位按照要求及时整改，并将整改情况报相关项目主管业务科室，业务科室认定整改合格后形成报告，呈报局领导并送科技监督与成果转化科备案。

3.专项审计中发现的问题，科技监督与成果转化科将问题呈报局领导并反馈给相关项目业务科室，由项目主管业务科室督促项目承担单位进行整改。

4. 项目承担单位对专项检查意见书中认定问题有异议的，可以申请重新核查确认。

5. 项目承担单位、项目负责人及项目组成员在专项资金管理、使用过程中存在违法违纪行为的，依照相应法律法规严肃处理，追回财政专项资金,并纳入科技信用管理；涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

6. 建立健全科技项目监督管理信息数据库，全面记录科技项目立项、组织实施情况，标注监督检查项目清单、监督检查结果以及整改落实情况等，并将监督检查结果纳入市科技计划信用管理。对科技计划项目申报单位和个人开展诚信审核，发现其科研诚信档案中存在严重失信记录的，可以按照相关规定定期或者终身限制其申报科技计划项目。

第十一条 本规程由湛江市科技局科技监督和成果转化科负责解释。

第十二条 本规程自发布之日起试行。